# Priročnik za nadzor

pri gradnji

Anton Šajna,.u d.i.g

Priročnik za nadzor	1

1	UVOD	7

2	POTEK INVESTICIJSKEGA PROCESA	9

2.1	Investicijska pobuda	9

2.2	Priprava	10

2.3	Gradnja	11

2.4	Obratovanje	12

3	GRADBENI NADZOR PO ZGO-1	14

3.1	Zakonske podlage za delo nadzora	14

4	NADZOR PO FIDIC	15

4.1	O FIDIC	15

4.2	Storitve Svetovalnega inženirja po FIDIC v funkciji nadzora nad gradnjo	16

4.2.1	Nadzor nad izgradnjo	16

4.2.2	Prevzem in spuščanje v obratovanje	17

4.2.3	Nadzor nad odpravljanjem napak	17

5	NADZOR PO POSEBNIH GRADBENIH UZANCAH	18

5.1	O uzancah	18

5.2	Uzance o nadzoru	18

6	NADZOR KOT DEL INVESTICIJSKEGA PROCESA	19

6.1	Začetek dela nadzornika	19

6.2	Nadzor po ZGO-1	19

6.3	Razširjeni ali dodatni nadzor	20

6.4	Nadzornik v okviru inženiring pogodbe	20

7	IZBOR NADZORNIKA	21

7.1	Podlaga za izbor nadzornika	21

7.2	Izbor nadzornika	22

7.3	Reference nadzornika	24

7.4	Sklepanje pogodbe	24

7.4.1	Pogodba	24

7.4.2	Pogodba po obsegu skladno z zahtevami ZGO-1	25

7.4.3	Pogodba za dodatni nadzor	26

7.4.4	Pogodba za nadzor v okviru inženiring pogodbe	26

7.4.5	Vsebina pogodbe za nadzor	27

7.4.6	Dokumentacija, ki jo prejme nadzornik	27

7.4.7	Informacije, ki jih prejme nadzornik	28

7.4.8	Pooblastila nadzorniku	29

7.4.9	Pričetek izvajanja pogodbe o nadzoru pri gradnji	30

7.4.10	Nadzor in drugi udeleženci pri gradnji	32

8	DELO IN OBVEZNOSTI NADZORNIKA	34

8.1	Nadzornik in naročnik	34

8.1.1	Dejanja pred in ob pričetku del	34

8.1.2	Nadzornik, ko je sklenjena pogodba za dodatni nadzor	35

8.1.3	Nadzornik v okviru inženiring pogodbe	36

8.1.4	Pričetek del, uvedba izvajalca v delo	37

8.1.5	Gradnja	38

8.1.6	Zaključek del	39

8.1.7	Odprava pomanjkljivosti	39

8.1.8	Nadzor med poskusnim obratovanjem	40

8.1.9	Nadzor v času garancijske dobe	40

8.2	Nadzornik  in  izvajalec	40

8.2.1	Splošno	40

8.2.2	Pričetek gradnje	41

8.2.3	Naloge nadzornika v obsegu ZGO-1 in izvajalec	42

8.2.4	Delo nadzornika med gradnjo	43

8.2.5	Delo nadzornika ob zaključku gradnje	49

8.2.6	Poskusno obratovanje	52

8.2.7	Nadzor v garancijski dobi	53

8.2.8	Nadzor ob zaustavitvi ali prekinitvi del	53

8.3	Nadzornik in  projektant	54

8.3.1	Splošno	54

8.3.2	Naloge nadzornika povezane s projektantom	55

8.3.3	Nadzor odgovornega vodja projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja	56

8.4	Nadzor odgovornega vodje požarne varnosti	57

8.5	Nadzornik in revident	57

8.6	Nadzornik in drugi udeleženci pri graditvi	57

8.8.1.	Inšpekcijske službe	57

8.8.2.	Geodeti pri zakoličbi, raznih meritvah i.t.d.,	57

8.8.3.	Geologi, geomehaniki pri izdelavi geoloških, geomehanskih študij, preiskavah in prevzemu temeljnih tal in tal nasploh, izdelovalci morebitnih študij, raziskav.	57

8.8.4.	Izvajalci predhodnih študij lahko za naročnika izvajajo tudi strokovno spremljavo gradnje.	57

8.8.5.	Izvajalci zunanje kontrole kakovosti.	57

8.8.6.	Podizvajalci, imenovani (nominirani)  in neimenovani (nenominirani):	58

8.8.7.	Dobavitelji opreme, dobavitelji materialov, ki jih preskrbi naročnik, drugi izvajalci, ki jih je angažiral naročnik in niso zajeti v pogodbi.	58

8.8.8.	Izvajalci komunalnih priključkov.	58

8.8.9.	Soglasodajalci, lastniki zemljišč, objektov ali poti, ki so v neposredni bližini gradbišča ali so z gradnjo prizadeti, krajevna skupnost, mestna skupnost, druge zainteresirane skupine, občina, mediji.	58

8.7	Nadzor pri delih v lastni režiji	58

8.8	Nadzor pri gradnji za trg	58

8.9	Količinski in finančni nadzor	59

8.9.1	Splošno	59

8.9.2	Naloge nadzornika pri količinskem in finančnem nadzoru	61

8.9.3	Končni obračun	62

8.9.4	Ključ v roke	63

8.10	Nadzor nad rokom izgradnje	64

8.11	Reševanje zahtevkov izvajalcev	65

9	KAJ NADZOR NI	66

9.1	Sodelovanje pri razpisu za izbiro izvajalca in  izbor izvajalca	66

9.2	Recenzija projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja in projekta za izvedbo	66

9.3	Sodelovanja pri sklepanju pogodbe	67

9.4	Druga tehnična, pravna in finančna  svetovanja v fazi gradnje	67

10	NAPAKE,  KI VPLIVAJO NA DELO NADZORNIKA	68

10.1	Prekrški povezani z nadzorom po ZGO-1	68

10.2	Kazenske določbe po ZGO-1	68

10.3	Druge napake - neustreznosti , napačno delovanje	70

10.3.1	Naročnik	70

10.3.2	Projektant	71

10.3.3	Izvajalec	71

10.3.4	Nadzornik	72

11	PRAVNA ODGOVORNOST NADZORA	74

11.1	Splošno	74

11.2	Zavarovanje nadzora	75

12	PRAVILA OBNAŠANJA NADZORNIKA	76

12.1	Odnos do družbe in  okolja	76

12.2	Odnos do naročnika	76

12.3	Odnos do stroke	77

12.4	Poslovna neoporečnost svetovalnega inženirja- nadzornika	77

12.5	Veljavnost pravil obnašanja nadzornika	78

13	VREDNOTENJE NADZORA	78

14	POJMI- POMEN IZRAZOV	80

15	LITERATURA	84

16	PRILOGE:	85

16.1	Priloga  : Pogodba o nadzoru pri gradnji	86

16.2	Priloga :DOKUMENTACIJA, KI JO PREJME NADZOR	93

16.3	Priloga :POOBLASTILA  NADZORU	94

16.4     Priloga :REFERENCE  NADZORA	96

# UVOD

Gradnja je enkraten in neponovljiv proces. Ne ponavljajo se niti objekt, namen, udeleženci, lokacija, pogoji, čas gradnje, vreme, stroški. Zato je treba v ta proces pristopiti inovativno,  z znanjem, izkušnjami in veliko mero predvidevanja in strpnosti. Predvsem pa z jasno opredeljenim ciljem naročnika. Brez jasnega, v naprej določenega cilja, in jasno razdeljenih nalog in zadolžitev, rezultat ne bo dosežen.

Slovenski pravni red, na področju graditve, določa, kot udeležence pri graditvi štiri subjekte; investitorja, projektanta, nadzornika in izvajalca, v primeru zahtevnih objektov pa še revidenta. Nadzoru daje naloge in odgovornosti, da nadzira skladnost gradnje s projektno dokumentacijo, soglasji in predpisi. Zakon o graditvi objektov ZGO-1 nadzornika obravnava kot udeleženca pri graditvi z vidika zagotavljanja javnega interesa in strokovne ter pravne zaščite investitorja.

Investitorji, projektanti, izvajalci pa tudi nadzor sam si vloge, naloge in pristojnosti nadzora v praksi razlagajo različno, velikokrat v luči lastnih spoznanj, izkušenj in interesov. Velikokrat so obremenjeni z izkušnjami iz preteklosti, ko so bile v bivši državi pristojnosti in odgovornosti opredeljene nekoliko drugače. V odnos pa nekateri vstopajo tudi  z izkušnjami iz drugih okolji.

S tem priročnikom želimo podrobneje opredeliti naloge nadzornika kot to opredeljuje gradbena zakonodaja. Poleg tega pa še kako nadzor opredeljujejo, obravnavajo nadzor drugi dokumenti, FIDIC in Posebne gradbene uzance. Ker je o nadzoru do sedaj napisanega le malo in še to v kontekstu z drugimi udeleženci, bo v tem priročniku podana informacija kaj o nadzoru navajajo  ti dokument. V osrednjem delu priročnika bomo opisali, kakšno naj poteka delo nadzornika, kako vstopi nadzornik v proces gradnje, njegove naloge in obveznosti, pravice, kontakti in komuniciranje pa tudi obveznosti, pravice in odgovornosti do drugih udeležencev pri gradnji.

ZGO-1 deli objekte na zahtevne, manj zahtevne, nezahtevne in enostavne objekte. vloga nadzornika in njegovo delo sta prilagojena težavnosti gradnje. Bolj kot je objekt zahteven in kompleksen, večje so obveznosti in naloge nadzornika, bolj je njegovo delo zahtevno, in znanje, ki je potrebno za vodenje nadzora,  bolj kompleksno.

ZGO-1 predpisuje, da delo odgovornega nadzornika opravlja oseba, ki je vpisana v imenik pri pristojni zbornici kot pooblaščeni inženir in ima s tem pravico nastopati, kot odgovorni nadzornik. Za uspešno delo nadzornika so potrebne projektantske in izvajalske izkušnje,  potrebno pa je tudi poznavanje predpisov. Priporočljivo pa je, da ima odgovorni nadzornik že tudi izkušnje pri nadzoru. Tako nadzornik veliko lažje in bolj kompetentno presoja ali dela potekajo strokovno in v skladu z načrtom, zahtevanimi pogoji ter tako, da bo dosežen želen in optimalen učinek. Zakon sicer predvideva odgovornega nadzornika posameznih del, a tega ne obravnava podrobneje , kar je pomanjkljivost. Pa tudi zahtevana izobrazba je pomanjkljivo opredeljena. Temu bomo v priročniku namenili nekaj pozornosti.

Če se naročnik odloči, da bo nadzornik opravljal le naloge, ki  jih zahteva ZGO-1, kar pomeni minimalen obseg, potem bo moral sam naročnik opravljati vrsto strokovnih nalog, ki mu jih zakon nalaga. Če naročnik tega sam ne zna, nima ustreznega znanja in izkušenj ali tega ne zmore, je prav, da del ali vse strokovne naloge poveri svetovalnemu inženirju ali, če tega ni angažiral, da vsaj tiste svetovalne storitve, ki so potrebne med gradnjo posveti za to usposobljenemu nadzorniku. Tak primer smo v priročniku posebej obdelali in predstavili. V tem primeru je nadzornik tudi, ali vsaj delno, svetovalni inženir. To delo bomo obravnavali, kot dodatni ali razširjeni nadzor.

Nazadnje bomo poskušali ovrednotiti delo nadzornika. Samo ob primernem vrednotenju in plačilu udeležencev pri gradnji lahko pričakujemo tudi dobre rezultate. Zato bomo poskušali svetovati kako  vrednotiti delo kvalitetnega nadzornika.

Gradnja ni enkraten dogodek, je proces, ki praviloma traja dalj časa. V tem procesu je vrsta udeležencev. Vendar ni uspešno zaključene gradnje, če je le eden od udeležencev uspešen , ostali pa ne. Gre za proces, kjer morajo biti vsi zmagovalci in nihče poraženec. Zato je potrebno tvorno, odkrito, pošteno, strokovno in zavzeto sodelovanje. Vsak udeleženec mora opraviti svojo nalogo, svojo dolžnost.  Nihče se ne sme zanašati, da bo njegovo delo opravil kdo drug ali pa, da ga ni potrebno opraviti.

Le malo je dokumentov, ki obravnavajo delo, vlogo, pristojnosti in odgovornosti nadzornika kot udeleženca pri gradnji. V praksi je vloga nadzornika pomembna. Velikokrat je nadzornik tisti, na katerega se obračata tako izvajalec, kot naročnik in projektant, ko pride do problemov med gradnjo. Nadzornik je oseba, ki je med gradnjo, poleg izvajalca, najbolj prisoten na gradbišču, je prva oseba na katero se izvajalec lahko obrne, ko pride do problemov , ki jih sam ne zna, ali nima pristojnosti, rešiti. Vlogo nadzornika pa si vsak od udeležencev predstavlja po svoje. Ni izdelanih navodil ali priporočil kaj naj nadzornik dela in katere so njegove pristojnosti in odgovornosti. Ko pride do zapletov pri gradnji se, tako strokovna, kot laična javnost sprašuje, kaj je delal nadzor, saj ga plačujemo? Ali so take ocene upravičene? Včasih da, ne pa vedno. Zato naj bo priročnik v pomoč vsem udeležencem pri gradnji tudi za presojo dela in moralne odgovornosti udeležencev  graditve.

S tem priročnikom skušamo vsaj delno zapolniti vrzel in predstaviti okolje v katerem dela nadzornik, njegove odnose do drugih udeležencev pri gradnji in odgovornosti. Upamo, da bo priročnik v pomoč nadzornikom, naročnikom, projektantom in izvajalcem kakor tudi inšpekcijskim službam.

Priročnik je razdeljen v poglavja. V poglavju 2. Potek  investicijskega procesa je predstavljen celotni potek investicijskega procesa od ideje do uporabe. V poglavjih 3. Gradbeni nadzor po ZGO-1, 4. Nadzor po FIDIC in 5. Nadzor po Posebnih gradbenih uzancah informiramo uporabnika kaj o nadzoru določa zakon in kaj drugi dokumenti. V poglavju 6. Nadzor kot del investicijskega procesa je opredeljeno kdaj in kako naj nadzornik vstopi v investicijski proces , da bo svoje delo opravil v zadovoljstvo vseh udeležencev v graditvi in predvsem v zadovoljstvo naročnika. V poglavju 7. Izbor nadzornika je opisano kako naj se izbere nadzornik, kako skleniti z nadzornikom ustrezno pogodbo in kakšna naj bo pogodba s potrebnimi dodatki. Poglavje 8. Delo in obveznosti nadzora  opisuje delo in obveznosti nadzora v odnosu do naročnika, izvajalca, projektanta, inženirja, če je ta imenovan in do drugih udeležencev  pri gradnji. V poglavju 9. Napake v zvezi z nadzorom so navedene najpogostejše napake tako nadzora, kot tudi drugih udeležencev graditve. V poglavju 10. Pravna odgovornost nadzora je opisana odgovornost nadzora iz pravnega vidika. Poglavje 11. Kaj nadzor ni   natančnejše opisuje kaj ne sodi v nadzor, ampak v svetovalne storitve in se obravnava po pravilih za svetovalne storitve. Poglavje 12. Pravila obnašanja nadzornika opisuje kako naj se obnaša nadzornik  do naročnika, stroke in drugih udeležencev.  Poglavje 13. Vrednotenje nadzora priporoča kako vrednotiti delo nadzora. V poglavjih 14. Pojmi-pomen izrazov, in 15. Literatura so nujni pripomočki pri boljšemu razumevanju in uporabi priročnika. V poglavju 16. Priloge so  dodani vzorci za pomoč pri izboru nadzornika, sklepanju pogodbe, za pomoč pri predaji potrebne dokumentacije in pri vrednotenju nadzora.

# POTEK INVESTICIJSKEGA PROCESA

Vsak gradbeni projekt se začne z idejo, ki je posledica potrebe, zahteve ali želje. Sledi razmislek in odločitev, da se ideja uresniči z gradnjo. Potrebe so lahko rešitev stanovanjskega problema, nova proizvodnja, nova komunikacija. Pobudnik je običajno bodoči investitor, v njegovem imenu lahko drugi naročnik, uporabnik, prodajalec. V tem procesu ima vodilno vlogo investitor-naročnik (I) , ki vsa dela in storitve naroča in financira. Del nalog lahko, če za to sam naročnik ni usposobljen poveri svetovalnemu inženirju (SI), nekatere naloge lahko opravi samo projektant (P), nekatere pa lahko opravi tudi projektant. Gradi, izvaja dela izvajalec ali graditelj (G). Nadzornik (N) nadzira dela, lahko pa med gradnjo opravlja tudi svetovalne storitve za naročnika. V tem priročniku so te opisane, kot razširjeni ali dodatni nadzor. Nekatere druge naloge pa opravljajo usposobljeni drugi izvajalci (DI). V spodnjih preglednicah so opisana najpomembnejša dejanja-aktivnosti in njihovi izvajalci.

## Investicijska pobuda

|  | Dejanje | I | SI | P | DI | G | N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opredeli se cilj, kaj bo z projektom urejeno | × |  |  |  |  |  |
| 2 | Določi se, namen, obseg | × |  |  |  |  |  |
| 3 | Presodi se učinke | × | × |  |  |  |  |
| 4 | Določi se želeni termin in rok gradnje | × |  |  |  |  |  |
| 5 | Oceni se vrednost in strošek | × | × |  |  |  |  |
| 6 | Evidentira se možne lokacije | × | × |  | × |  |  |
| 7 | Preveri se obstoj ustreznega prostorskega akta | × | × |  | × |  |  |
| 8 | Presodi se lokacije iz vseh pomembnih vidikov; dostopnost, velikost, cena, možnost in pogoji gradnje | × | × |  | × |  |  |
| 9 | Izdela se potrebne študije in raziskave kot: geološke raziskave, geomehanske raziskave, raziskave vpliva na okolje, hidrološke in klimatske | × | × |  | × |  |  |
| 10 | Izpelje se tržne, ekonomske, tehnološke, i.dr. raziskave, (predvsem za gospodarske objekte, lahko pa tudi za druge, če je to smiselno) | × | × |  | × |  |  |
| 11 | Izdela se DIP (dokument identifikacije projekta) | × | × |  | × |  |  |
| 12 | Razpiše in izvede se natečaj za najboljšo rešitev | × |  |  |  |  |  |
| 13 | Izdelajo se idejne rešitve projekta |  | × | × | × |  |  |
| 14 | Na osnovi prejetih rešitev se izbere najboljšo rešitev | × |  |  |  |  |  |
| 15 | Izdela se predinvesticijska zasnova |  | × |  | × |  |  |
| 16 | Izvede se dodatne raziskave , če sprejete rešitve to zahtevajo. |  | × |  | × |  |  |
| 17 | Imenuje se odgovornega vodjo investicije, ( če naročnik razpolaga z usposobljenim kadrom, bo tega izbral iz svojih vrst, sicer bo izbral usposobljen svetovalni inženiring. | × |  |  |  |  |  |

## Priprava

V tej fazi se je naročnik že odločil kaj bo gradil in pristopi k definiranju projekta v končni obliki. Izpelje vsa predhodna dela tako, da bo gradnja potekala s čim manj težavami in zastoji. V kolikor sam ne razpolaga z usposobljenim kadrom, bo te naloge poveril ustrezno usposobljenemu svetovalnemu inženiringu.

|  | Dejanje | I | SI | P | DI | G | N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Izdela se študija izvedbe nameravane investicije |  | × |  | × |  |  |
| 2 | Evidentira se možne izvajalce storitev s potrebnimi referencami | × | × |  |  |  |  |
| 3 | Imenuje se koordinator za varnost in zdravje pri delu v pripravljalni fazi projekta. | × |  |  |  |  |  |
| 4 | Izdela se projektna naloga idejne zasnove | × | × |  |  |  |  |
| 5 | Izdela se idejna zasnova |  |  | × |  |  |  |
| 6 | Izdela se projektna naloga za idejni projekt | × | × |  |  |  |  |
| 7 | Izdela se idejni projekt |  |  | × |  |  |  |
| 8 | Izdela se projektna naloga za izdelavo investicijskega programa | × | × |  | × |  |  |
| 9 | Izdela se investicijski program | × | × |  | × |  |  |
| 10 | Recenzira se idejni projekt (glede izvedljivosti projekta, doseganja ciljev in namena projekta) | × | × |  | × |  |  |
| 11 | Pridobi se ustrezen dokument umeščanja v prostor | × | × |  | × |  |  |
| 12 | Pridobi se projektne pogoje | × | × |  | × |  |  |
| 13 | Izvede se razpis za izbor projektantov za PGD, PZI. | × | × |  |  |  |  |
| 14 | Izdela se PGD. |  |  | × |  |  |  |
| 15 | Pridobi se vsa zahtevana soglasja na PGD | × | × | × | × |  |  |
| 16 | Recenzira se PGD v luči doseganja ciljev, izvedljivosti in učinkov projekta ter doseganja zastavljenih rokov | × | × |  | × |  |  |
| 17 | Izdela se revizija PGD |  |  |  | × |  |  |
| 18 | Izdela se dokumentacija za razpis za gradnjo | × | × |  | × |  |  |
| 19 | Recenzira se dokumentacija za razpis za gradnjo |  | × |  | × |  |  |
| 20 | Pridobi se zemljišča, izvede parcelacija, odkup, razlastitve | × | × |  | × |  |  |
| 21 | Pridobi se gradbeno dovoljenje ali drugo dovoljenje za gradnjo, če za to obstajajo zakonske podlage. | × |  |  |  |  |  |
| 22 | Preveri se ali je projekt v okviru finančnih možnosti in stroškovnih omejitev | × | × |  | × |  |  |
| 23 | Izbere se nadzor in sklene pogodbo za nadzor | × |  |  |  |  |  |
| 24 | Zagotovi se finančna sredstva za gradnjo | × |  |  |  |  |  |
| 25 | Izvede se razpis za izbiro izvajalca/cev | × |  |  |  |  |  |
| 26 | Izpelje se ožji izbor izvajalcev s preveritvijo njihovih sposobnosti in možnosti izvedbe projekta | × | × |  |  |  |  |
| 27 | Opravi se dodatna pogajanja z izbranimi ponudniki | × |  |  |  |  |  |
| 28 | Definira se dokončno pogodbo-e za gradnjo in pripravi kompletno pogodbeno dokumentacijo | × | × |  |  |  |  |

## Gradnja

|  | Dejanje | I | SI | P | DI | G | N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sklene se pogodba za gradnjo | × |  |  |  |  |  |
| 2 | Sklene se pogodbe z drugimi izvajalci, ki so v funkciji tehnične spremljave projekta (geodetska spremljava, geološka in geomehanska spremljava, zunanja kontrola kakovosti, spremljava za meritve vplivov na okolje ali drugih meritev…) | × |  |  |  |  |  |
| 3 | Izvede se ničelne ali začetne meritve |  |  |  | × | × |  |
| 4 | Imenuje se koordinator za varnost in zdravje pri delu v izvajalni fazi projekta | × |  |  |  |  |  |
| 5 | Izvede se pripravljalna dela na terenu |  |  |  |  | × |  |
| 6 | Zakoliči se objekt |  |  |  | × |  |  |
| 7 | Pridobi se potrebne garancije | × |  |  |  | × |  |
| 8 | Uvede se izvajalca v delo | × | × |  |  |  | × |
| 9 | Organizira se gradnja | × |  |  |  | × |  |
| 10 | Preveri se izvajalčeve kapacitete, osebje opremo, naročila, tehnologijo, sisteme notranje kontrole i.dr. za potrebe izvedbe pogodbenih del |  | × |  |  |  | × |
| 11 | Izvede se morebitne predhodne raziskave, predobremenilne preskuse, poskusna polja in-dr.. |  |  |  |  | × |  |
| 12 | Se gradi |  |  |  |  | × |  |
| 13 | Ugotavlja se spremembe |  |  | × |  | × | × |
| 14 | Izdela se dodatne projekte in rešitve, če se izkaže za potrebno |  |  | × |  |  |  |
| 15 | Spremlja se gradnjo s potrebnimi vpisi, zapisi in evidencami (gradbeni dnevnik, knjiga obračunskih izmer ) |  |  | × |  | × | × |
| 16 | Zbira se zahtevana potrdila, analize, meritve |  |  |  |  | × | × |
| 17 | Prevzema se posamezne faze s potrebnimi zapisi, dokumenti, meritvami, atesti in potrdili |  |  |  |  |  | × |
| 18 | Gradnja se dokonča |  |  |  |  | × |  |
| 19 | Pripravi se zahtevano dokumentacijo za pridobitev uporabnega dovoljenja |  |  |  | × | × |  |
| 20 | Izdelava se obratovalna navodila | × | × |  | × | × |  |
| 21 | Izpelje se tehnični pregled ali pregled za poskusno obratovanje | × |  |  |  |  |  |
| 22 | Izvede se končni obračun |  | × |  |  | × | × |
| 23 | Izdela se zapis o zaključku gradnje, odpravi napak, evidentira se odprte medsebojne obveznosti po pogodbah, o poravnavi odprtih medsebojnih terjatev in izdela se zapis o prevzemu objekta | × | × |  |  | × | × |
| 24 | Pridobi se dovoljenje za uporabo, dovoljenja za obratovanje ali za poskusno obratovanje | × |  |  |  |  |  |
| 25 | Izvede se poskusno obratovanje s potrebnimi meritvami in dokazili o doseganju projektiranih učinkov ter potrebnimi zapisi |  |  |  | × | × |  |
| 26 | Zaključi se poskusno obratovanje in pridobi uporabno dovoljenje | × | × |  |  |  |  |

## Obratovanje

|  | Dejanje | I | SI | P | DI | G | N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Evidentira se morebitne pomanjkljivosti in napake pri gradnji | × | × |  |  |  |  |
| 2 | Organizira se odprava pomanjkljivosti | × | × |  |  | × |  |
| 3 | Izdela se dokumentacija o odpravi napak in pomanjkljivosti | × | × |  |  |  | × |
| 4 | Izdela se poročilo u učinkih investicije | × | × |  | × |  |  |
| 5 | Zaključi se garancijska doba, izdela dokumentacija in ugotovi stanje | × | × |  |  |  |  |

Priporočilo!

Zapisana so najpogostejša dejanja in dokumenti pri izvedbi zahtevnejših projektov. Pri manj zahtevnih projektih – objektih, nekaterih opisanih dejanj ali opisanih dokumentov ni potrebno izvesti ali izdelati.

V tem priročniku so navedena dejanja, dokumenti in možni nosilci in izvajalci posameznih dejanj. Naloga investitorja je, da izpelje ali naroči, vsa potrebna dejanja. Če sam ni usposobljen, bo to naročil za delo usposobljenemu izvajalcu. Večino opravil, bo naročnik tako naročil drugim. Glej Smernice za naročila javnih gradenj( IZS).

Naročnik naj se o opustitvi nekaterih dejanj odloči zavestno po tehtnem premisleku in  potem, ko bo presodil, da opuščena dejanja ne bodo negativno vpliva na končni rezultat.

V primeru zelo zahtevnih objektov se izkaže potrebno, da se izvedejo  dodatna dejanja (n.p. projekt poplavnega vala pri porušitvi vodne pregrade ali projekt jedrske varnosti pri gradnji jedrskega objekta). Ta priročnik teh primerov, ki so specifični, ne obravnava.

# GRADBENI NADZOR PO ZGO-1

## Zakonske podlage za delo nadzora

Delo in obveznosti nadzora opredeljuje ZGO-1.

ZGO-1 nadzornika definira tako:

4.4  čl. : nadzornik je pravna ali fizična oseba, ki kot gospodarsko dejavnost opravlja storitve pri opravljanju gradbenega nadzora;

4.4.1. čl.: odgovorni nadzornik je posameznik, ki nadzorniku odgovarja za skladnost gradnje s pogoji iz gradbenega dovoljenja in za kvaliteto izvedenih del, v skladu z gradbenimi predpisi;

8.3. čl. : gradbeni nadzor je opravljanje strokovnega nadzorstva na gradbišču, s katerim se preverja, ali se gradnja izvaja po projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja, na podlagi katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje in nadzoruje kvaliteta izvedenih del, gradbeni proizvodi, drugi materiali, inštalacije in tehnološke naprave, ki se vgrajujejo v objekt in ali se pri izvajanju del spoštujejo dogovorjeni roki izgradnje.88. čl. : obseg opravljanja del odgovornega nadzorstva

(1) Odgovorni nadzornik nadzoruje, ali se v projekt za izvedbo sproti vnašajo vse tiste spremembe in dopolnitve, ki nastajajo med gradnjo, in ali se s takšnimi spremembami strinjata investitor in projektant.

(2) Če odgovorni nadzornik med gradnjo ugotovi neskladje s projektom za izvedbo in gradbenimi predpisi, ali pa, da kakovost vgrajenih gradbenih in drugih proizvodov, inštalacij, tehnoloških naprav in opreme ter uporabljenih postopkov ni dokazana z ustreznimi dokumenti, mora o tem takoj obvestiti gradbenega inšpektorja in investitorja, ugotovitve in predloge, kako stanje popraviti, pa tudi brez odlašanja vpisati v gradbeni dnevnik. 

(3) Če odgovorni nadzornik ugotovi, da izvajalec krši dogovorjene roke izgradnje, mora o tem obvestiti investitorja ter ugotovitve in predloge, kako nastalo stanje izboljšati, brez odlašanja vpisati v gradbeni dnevnik.

(4) Odgovorni nadzornik mora svoje ugotovitve iz prejšnjih odstavkov tega člena vsakodnevno vpisovati v gradbeni dnevnik. S podpisom gradbenega dnevnika odgovorni nadzornik potrjuje, da so podatki oziroma vpisi, vneseni v gradbeni dnevnik,

Opomba!

ZGO-1 obravnava nadzor pri gradnji dokaj skromno. Določila v ZGO-1 se v praksi tolmačijo na različne načine in se nadzoru v praksi  daje različen pomen in težo.  V nadaljevanju bodo podana priporočila kako naj se izvaja nadzor pri gradnji in dana bodo priporočila glede  obveznosti, postopkov  nadzora in odnosa nadzora do drugih udeležencev pri graditvi.  Glej poglavje 8. Delo in obveznosti nadzora.

# NADZOR PO FIDIC

## O FIDIC

FIDIC je mednarodna zveza svetovalnih inženirjev, ustanovljena leta 1913. Danes je v FIDIC včlanjeno preko 80 držav. FIDIC izdaja vrsto publikacij in smernic za potrebe svetovalnega inženirstva. Prvi FIDIC pogodbeni pogoji so bili pripravljeni leta 1957 za potrebe izvajanja gradbenih del v okviru gradenj po Marshallovem planu – ameriške povojne pomoči Evropi.  FIDIC je leta 1999 objavil prvo izdajo novih standardnih oblik pogodb:

    - Pogoji gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik – Rdeča knjiga

    - Vodič za belo knjigo, z drugimi pripombami o dokumentih za svetovalne pogodbe- bela knjiga

    - Pogoji pogodb za obratno opremo, projektiranje in graditev – Rumena knjiga

    - Pogoji pogodb za projekte na ključ – Srebrna knjiga in

    - Kratke oblike pogodb – Zelena knjiga.

»Pogodba« po FIDIC pomeni: pogodbeni sporazum, pismo o sprejemu ponudbe, ponudbeno pismo, splošne in posebne pogoje, popis (specifikacijo), risbe – načrte, plane in vse druge dokumente (če obstajajo), ki so navedeni v »pogodbenem sporazumu« ali v »pismu o sprejemu ponudbe«.

FIDIC splošni pogoji pogodbe so enaki za vse pogodbe po celem svetu, posebni pogoji pa se vedno nanašajo na posamezno pogodbo oziroma posamezen specifičen objekt.

FIDIC pogodbene pogoje je možno smatrati kot svetovno uzanco. Skladno z obligacijskim zakonikom pa je možno uporabiti uzance v posameznih primerih, ko se s pomočjo uzanc lahko bolje ali dodatno osvetli in reši nastalo problematiko.

FIDIC pogodbeni pogoji tudi opredeljujejo aktivnosti inženirja – nadzornika v večini od 160 podčlenov v pogodbenih pogojih. Predvsem pa so dolžnosti, delo in pooblastila inženirja določena v tretjem poglavju ali tretjem členu pogodbenih pogojev (Rdeča knjiga in Rumena knjiga).

V  podčlenu 3.1 »Obveznosti in pooblastila inženirja« je določeno:

    - naročnik mora imenovati inženirja

    - inženir nima pooblastil za spreminjanje pogodbe

    - inženir uveljavlja pooblastila, ki so mu dana in so razvidna iz pogodbe

    - če inženir izvaja določeno pooblastilo, se šteje, da ga je naročnik izdal

    - inženir deluje za naročnika

    - inženir nima pooblastil, da razreši katerokoli stranko njenih dolžnosti, ki so navedene v pogodbi

    - nobena odobritev, kontrola, potrdilo, soglasje, raziskava, pregled, navodilo, obvestilo, predlog, zahteva, preskus ali podobno dejanje s strani inženirja (pa tudi neodobritev) ne razrešijo izvajalca njegovih dolžnosti, ki jih ima v okviru pogodbe, vključno z odgovornostjo za napake, opustitev ukrepov, neskladje in neizpolnjevanje zahtev!

Podčlen 3.2 »Pooblastila dana s strani inženirja«

Določilo tega podčlena opredeljuje možnosti delitev nalog, pooblastil itd.

Podčlen 3.3 »Navodila inženirja«. Inženir lahko kadarkoli da izvajalcu navodila in dodatne ali spremenjene načrte, ki so potrebni za izvedbo del in odpravo napak, kar je v skladu s pogodbo. Navodila se morajo vedno dati v pisni obliki.

Podčlen 3.4 »Zamenjava inženirja« določa kako in pod kakšnimi pogoji lahko naročnik zamenja inženirja.

Podčlen 3.5 »Odločitve«, je eden najpomembnejših in značilnih za FIDIC pogodbene pogoje. Določbe tega podčlena in uporaba drugih pomembnih podčlenov omogočajo enakopravnost pogodbenih partnerjev in pravično odločanje inženirja v skladu s pogodbo.

Podčlen 3.5  se tolmači in uporablja tako, da so odločitve inženirja – nadzornika pravične. Ob tem se uporablja tudi določilo zadnjega odstavka podčlena 20.1!

Določbe FIDIC pogodbenih pogojev, je kot »svetovno uzanco« možno, skladno z usmeritvami obligacijskega zakonika, uporabljati tudi pri pogodbah, kjer to ni  določeno ali pogodbah, ki  ne temeljijo na FIDIC pogodbenih pogojih.  Uporaba FIDIC pogodbenih pogojev omogoča enakopravnost pogodbenih partnerjev, pravično oziroma pošteno ravnanje vseh partnerjev pri čemer se upošteva  načelo ekvivalentnosti dajatev.

Upravljanje s pogodbo, ki temelji na FIDIC pogodbenih pogojih, zahteva dodatno izobraževanje  in ustrezno prakso.

## Storitve Svetovalnega inženirja po FIDIC v funkciji nadzora nad gradnjo

### Nadzor nad izgradnjo

      - Izvedba del po dodatnih načrtih (razumeti je, da tu dodatni načrti pomenijo PZI)

      - Pregled dodatnih načrtov

      - Kontrola, pregled načrtov

      - Sprotno spremljanje  gradbene sposobnosti

      - Spremljanje analize stroškov

      - Kontrola dokumentov

      - Kontrola terminskih načrtov

      - Kontrola stroškov

      - Pogodbeno upravljanje

      - Pregled ustreznosti

      - Zapis obvladovanja kakovosti

      - Meritve in spričevala

      - Pomoč naročniku v zvezi s spremembami in zahtevki

      - Poročanje

### Prevzem in spuščanje v obratovanje

      - Seznam pregledov in potrdil o dokončanih delih

      - Nadzor nad predajo  v obratovanje

      - Nadzor nad preskusi ob puščanju v obratovanje

      - Nadzor nad delom izvajalcev v času poskusnega obratovanja

      - Pregled  in priprava dokumentacije za predajo

      - Preverjanje usposobljenosti osebja naročnika za obratovanje.

### Nadzor nad odpravljanjem napak

      - Evidentiranje napak in nadzor  nad odpravo teh napak

      - Priprava zaključne dokumentacije

      - Pomoč pri pogajanju o končnem obračunu

      - Nadzor pri ugotavljanju napak, ki se pojavijo kasneje

      - Priprava potrdil o odpravi napak

Opomba!

FIDIC ne pozna ločene storitve svetovanja in nadzora. Nadzor je vključen v storitev svetovanja-inženiring. FIDIC je mednarodna uzanca, ki se pa podreja nacionalnemu pravu. Naročnik mora tudi, če naročnik sklene pogodbo za svetovalne storitve po FIDIC in imenuje inženirja, skladno z ZGO-1 imenovati in angažirati tudi nadzornika.

Nekatere naloge so v beli knjigi FIDIC nekoliko drugače formulirane, kot so tu navedene. Izrazoslovje v tem opisu je prilagojeno izrazoslovju v rabi na ozemlju R Slovenije, zato je tekst potrebno tolmačiti smiselno.

# NADZOR PO POSEBNIH GRADBENIH UZANCAH

## O uzancah

Posebne gradbene uzance je izdala  Privredna komora Jugoslavije in se uporabljajo od 1.5.1977. (Ur.l. SFRJ, 1.APRIL št. 18/1977) in so podrejene   Obligacijskemu zakoniku.

Gradbene uzance so vsebinsko podobne splošnim mednarodnim določilom FIDIC, ker podobno določajo razmerja in druge aktivnosti v gradbeništvu in dodatno utemeljujejo posamezne pojme in odnose , ki so pomembni pri gradnji. So, pa v primerjavi s FIDIC, sprejete za nekdanji jugoslovanski trg in občutno skromnejše glede obsega urejanja odnosov pri graditvi. Potrebno bi jih bilo prilagoditi veljavni slovenski zakonodaji, zato jih tako kot FIDIC splošna mednarodna določila (priporočila),  ni moč povzemati in uporabljati v celoti. So se pa uporabljale vrsto let in so, če se udeleženci tako dogovorijo, še vedno veljavne. Uporabljajo se tudi v sodni praksi, če ni drugih pravnih norm.

## Uzance o nadzoru

Naročnik ima pravica do strokovnega nadzorstva:

1.   Naročnik ima pravico opravljati strokovno nadzorstvo nad deli izvajalca, da preverja in zagotavlja njihovo pravilno izvajanje, zlasti glede vrste, količine in kakovosti del, materiala in opreme ter predvidenih rokov.

- Da bi mogel opravljati strokovno nadzorstvo, ima naročnik pravico dostopa na gradbišče, v delavnice, obrate in kraje za uskladiščenje materiala.

- Strokovno nadzorstvo opravlja oseba, ki jo določi naročnik.

- O osebi, ki jo določi za strokovno nadzorstvo in o njenih pooblastilih obvesti naročnik izvajalca.

- Izvajalec je dolžan naročniku omogočiti opravljanje strokovnega nadzorstva.

- Pripombe glede načina izvajanja del, uporabljenega materiala ali poteka izvajanja del je naročnik dolžan brez odlašanja sporočiti izvajalcu.

- Vse pripombe in ugotovitve naročnika se sporočajo pisno ali vpisujejo v gradbeni dnevnik.

- Izvajalec je dolžan ravnati po vsaki utemeljeni zahtevi, ki jo poda naročnik v zvezi s strokovnim nadzorstvom.

- Oseba, ki opravlja strokovno nadzorstvo, nima pravice spremeniti tehnične dokumentacije, na podlagi katere se izvajajo dela, pogodbene cene ali drugih določb pogodbe, niti se z izvajalcem del dogovarjati za druga dela ali urejati z njim druga premoženjskopravna razmerja, razen če je za to od naročnika posebej pooblaščen.

# NADZOR KOT DEL INVESTICIJSKEGA PROCESA

## Začetek dela nadzornika

Nadzor vstopi v gradnjo, kot udeleženec, s sklenitvijo pogodbe z naročnikom.

ZGO-1, 85. Člen  – nadzornik. Investitor mora zagotoviti gradbeni nadzor najpozneje z dnem, ko se začne s pripravljalnimi deli na gradbišču. Gradbeni nadzor se poveri nadzorniku, ki je lahko projektant ali izvajalec, ki ne izvaja gradnje na istem objektu.

Investitor, ki izpolnjuje s tem zakonom predpisane pogoje za nadzornika, lahko gradbeni nazor opravlja sam ali pa ga poveri drugi pravni ali fizični osebi, ki izpolnjuje pogoje za nadzornika po določbah tega zakona.

Gradbeni nadzor nad gradnjo objektov v lastni režiji se lahko poveri posamezniku, ki po določbah tega zakona izpolnjuje pogoje za odgovorno vodenje del ali odgovorno projektiranje.

Določbe o obveznosti zagotavljanja gradbenega nadzora ne veljajo za gradnjo enostavnih objektov.

Pojasnilo!

Kot je  to določeno v ZGO-1, je vstop nadzornika v gradnjo najkasneje s pričetkom pripravljalnih del. Časovno je ta vstop primeren le pod pogojem, da se je nadzornik že prej podrobno seznanil z vso relevantno dokumentacijo in gradnjo, kakor tudi , da vse okoliščine dobro pozna.  ( Glej poglavje 7.4.6 Dokumentacija, ki jo prejme nadzornik).

Če je nadzor v okviru inženiring pogodbe, bo nadzornika v delo pravočasno uvedel inženir.

Vstop nadzornika v gradnjo je torej veljaven, če naročnik sklene z nadzornikom ustrezno pogodbo.

Poznamo nekaj možnih oblik angažiranja nadzornika.

    - Nadzor po ZGO-1

    - Razširjeni ali dodatni nadzor

    - Nadzor v okviru inženiring pogodbe

## Nadzor po ZGO-1

88. člen ZGO-1 predpisuje naloge nadzornika ( glej Poglavje 6.1 Nadzor po ZGO-1).  Razumeti je, da zakon predpisuje naloge nadzornika v luči zagotavljanja javnega interesa, zaščite ljudi in premoženja in interesa udeležencev v graditvi.

Da bi nadzornik lahko dobro opravil naloženo mu nalogo, se mora seznaniti z veljavnimi dokumenti.

## Razširjeni ali dodatni nadzor

Poleg nalog, ki jih nadzorniku nalaga ZGO-1, naročnik v praksi med gradnjo potrebuje še dodatno strokovno podporo.  Te naloge lahko imenujemo razširjeni ali dodatni nadzor.

Če je naročnik strokovno usposobljen za vodenje gradnje, potem lahko on sam vodi gradnjo, je prisoten na gradbišču  in je pristojen, da pravilno izpelje vse naloge, ki mu jih nalaga ZGO-1 ter njegov lastni interes .  On sam ali od njega pooblaščena oseba, mora redno spremljati, gradnjo in  obvladovati okoliščine, ki gradnjo spremljajo.

Izvajalec namreč upravičeno zahteva, da so odločitve sprejete v rokih , ki mu omogočajo izpolnitev pogodbenih rokov in vseh drugih pogodbenih obvez.  Nadzornik  je sorazmerno veliko prisoten na gradbišču in je tako lahko v veliko pomoč naročniku. Ob nalogah , ki mu jih nalaga ZGO-1, lahko vrši med gradnjo tudi nekatere aktivnosti, ki spadajo v področje svetovanja. Tako lahko pomaga naročniku sproti reševati nastale probleme. Da bi nadzornik te storitve lahko opravljal je potrebno v pogodbi med naročnikom in nadzornikom določiti in opisati te storitve,  kot dodatni ali razširjeni nadzor.

## Nadzornik v okviru inženiring pogodbe

Če je nadzor vključen v pogodbo za inženiring, je nosilec inženiringa-inženir.  V tem primeru je inženir tisti na katerega se obrača nadzornik, ko potrebuje odločitve ali, ko poroča. V tem primeru je inženir kontaktna oseba , ko gre za obveznosti nadzornika do naročnika. Lahko pa se inženir , naročnik in nadzornik dogovorijo drugače.

# IZBOR NADZORNIKA

## Podlaga za izbor nadzornika

ZGO-1 ; 30. člen (pogoji za nadzornika)

Gradbeni nadzor v imenu investitorja lahko opravlja pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje s tem zakonom predpisane pogoje za projektanta ali izvajalca.

ZGO-1 ; 75. člen - obličnost naročila.

Šteje se, da je investitor naročil opravljanje gradbenega nadzora, ko je z nadzornikom sklenil pisno pogodbo o delu. Šteje se, da je investitor naročil gradnjo, ko je z izvajalcem sklenil pisno gradbeno pogodbo.

ZGO-1 ; 85. in 86. Člen ZGO-1 zavezujejo naročnika k izboru nadzornika.

ZGO-1 ; 85. člen – nadzornik.

Investitor mora zagotoviti gradbeni nadzor najpozneje z dnem, ko se začne s pripravljalnimi deli na gradbišču. Gradbeni nadzor se poveri nadzorniku, ki je lahko projektant ali izvajalec, ki ne izvaja gradnje na istem objektu.

Investitor, ki izpolnjuje s tem zakonom predpisane pogoje za nadzornika, lahko gradbeni nazor opravlja sam ali pa ga poveri drugi pravni ali fizični osebi, ki izpolnjuje pogoje za nadzornika po določbah tega zakona.

Gradbeni nadzor nad gradnjo objektov v lastni režiji se lahko poveri posamezniku, ki po določbah tega zakona izpolnjuje pogoje za odgovorno vodenje del ali odgovorno projektiranje.

Določbe o obveznosti zagotavljanja gradbenega nadzora ne veljajo za gradnjo enostavnih objektov.

ZGO-1 ; 86. člen - pogoji za odgovornega nadzornika.

Nadzornik mora za vsako gradbišče, na katerem opravlja gradbeni nadzor, imenovati odgovornega nadzornika. 

Gradbeni nadzor nad gradnjami zahtevnih objektov lahko opravlja samo posameznik, ki izpolnjuje s tem zakonom predpisane pogoje za odgovornega projektanta ali odgovornega vodjo del pri gradnji zahtevnih objektov, gradbeni nadzor nad gradnjami manj zahtevnih objektov pa lahko opravlja posameznik, ki po določbah tega zakona izpolnjuje pogoje za odgovorno projektiranje manj zahtevnih in enostavnih objektov ali za odgovorno vodenje del.

Odgovorni nadzornik lahko za izvajanje posameznih del, ki so v zvezi z opravljanjem gradbenega nadzora, imenuje svoje pomočnike - odgovorne nadzornike posameznih del. Odgovorni nadzornik posameznih del je lahko posameznik, ki po določbah tega zakona izpolnjuje pogoje za odgovorno vodenje posameznih del.

ZGO-1 ; 87. člen - pogoji za tujo fizično osebo

Tuja fizična oseba lahko ob pogoju vzajemnosti nastopa kot odgovorni nadzornik:
1. če izkaže, da v državi, katere državljan je, izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del in
2. če z ustrezno listino izkaže, da v državi, katere državljan je, ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje zoper premoženje oziroma gospodarstvo na kazen zapora več kot treh mesecev ali da ji v tej isti državi ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, razen če je veljavnost tega ukrepa že potekla.

Če tuja fizična oseba, ki sicer izpolnjuje pogoje iz prejšnjega odstavka, nastopa kot odgovorni nadzornik za zahtevne objekte, mora biti vpisana v ustrezen imenik pri pristojni poklicni zbornici.

Poleg navedenih  zahtev je potrebno upoštevati še poglavje izključevanja  34. člen ZGO-1, ki obravnava primere, ko ni dovoljeno izbrati nadzornika.

Poleg zahtev, ki jih postavlja ZGO-1, mora naročnik pri izboru upoštevati še druge pogoje, ki so navedeni v nadaljevanju.

Priporočilo!

ZGO-1 zahteva, da je nadzornik registriran pooblastilo , kot projektant ali izvajalec. ZGO-1 ne pozna pooblastila na podlagi izkušenj pri nadzoru. Vendar je pomembno, da naročnik preveri tudi izkušnje in reference kandidata za nadzornika s področja nadzora.

## Izbor nadzornika

Naročnik lahko nadzornika izbira neposredno s povabilom ( enega ali več kandidatov) ali z javnim razpisom. Ko gre za javna naročila je izbor potrebno opraviti po postopkih, ki jih zahteva zakon o javnih naročilih. (Smernice za naročila javnih gradenj IZS)

Naročnik naj ponudnika za nadzor v fazi izbora seznani :

    - Z namenom gradnje.

    - S projektno nalogo.

    - Z načinom gradnje.

    - Z za gradnjo pomembnimi dokumenti s katerimi razpolaga,

    - Z želenim potekom investicije.

    - S PGD, če je ta že izdelan ali v izdelavi ( priporočljivo je da naročnik da PGD v  informacijo in presojo nadzorniku).

    - S terminskim planom ali planom poteka gradnje, če s tem že razpolaga.

    - Z razpisno dokumentacijo.

    - S pogodbo za izvajanje, če je že izbral izvajalca in z njim že sklenil gradbeno pogodbo.

    - Z morebitnimi drugimi pogodbami, če te vplivajo na potek gradnje.

    - Z imenovanjem koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

Naročnik naj seznani ponudnika katere naloge bo poveril nadzorniku in kakšna pooblastila mu bo dal. Če te odločitve še nima, naj zaprosi kandidata , da on  sam predlaga vlogo in obseg nadzora, ki bi bila najprimernejša za optimalen potek gradnje. ( Seznam pooblastil je podan v Prilogi 16.3)

Vsaka informacija,  o do tedaj izdelani  dokumentaciji povezani z gradnjo je koristna, da bo nadzornik na tej osnovi lahko  pravilno ocenil potreben obseg dela, pripravil ustrezno organizacijo in plan nadzora ter ustrezno ponudbo. Predvidel bo potrebno ekipo za nadzor in pogostnost in čas prisotnosti nadzora na gradbišču. Na podlagi ustrezno pripravljene ponudbe bo naročnik lahko ugotovil ali bo nadzornik sposoben opraviti svojo nalogo v zadovoljstvo naročnika.

Ponudnik - nadzornik naj predstavi spisek nadzornega tima, ki ga namerava angažirati pri nadzoru, izobrazbo odgovornega nadzornika in odgovornih nadzornikov posameznih del , njihove izkušnje-reference, vlogo - naloge, ki jih bodo  opravljali pri nadzoru in čas, ko bodo  angažirani pri nadzoru.

Priporočljivo je , da se naročnik pogovori s najprimernejšimi ponudniki za nadzor ter v razgovoru pridobi pojasnila in poglede na to, kakšne izkušnje ima nadzornik z gradnjo takih ali podobnih objektov, kako bo nadzornik deloval in kakšen bo njegov pristop do gradnje.

Opozorilo!

Gradbeni nadzor ne zajema le nadzora gradbenih del, ampak tudi nadzor instalacij (elektro, strojnih in drugega) ter požarne varnosti. Nadzornik mora zagotoviti, da nadzor vršijo za dela ustrezno usposobljeni strokovnjaki z ustrezno izobrazbo in primernimi izkušnjami. Odgovorni nadzornik naj bo strokovnjak, ki je usposobljen na področju, ki je prevladujoče pri posamezni gradnji. Nadzornik pa mora zagotoviti, v zadostnem obsegu in kvaliteti, tudi sodelovanje strokovnjakov ostalih področij. To so odgovorni nadzorniki  posameznih strok del.

Dokazilo o zanesljivosti objekta skupaj s PID je zaključni dokument objekta , ki ga podpiše nadzornik z vsemi odgovornimi nadzorniki posameznih del. To lahko naredi le, če so tudi nadzor del posameznih strok izvajali strokovnjaki ustreznih strok, strokovno vestno in v primernem obsegu.

Priporočilo !

Na odločitev, komu poveriti nadzor,  naj ne vpliva le cena, ampak predvsem izkušnje in vsebina ter predlogi, ki jih ponuja nadzornik. Izbor nadzornika naj bo optimalen rezultat-seštevek izkušenj, cene in ustreznega pristopa ter  ustreznega tima.

Če je nadzor del inženiring pogodbe, naj bo ponudba za nadzor del inženiring ponudbe, vendar v obsegu in vsebini, kot je zgoraj opisano.

Nadzornik je dolžan ob sklenitvi pogodbe naročniku predložiti tudi zahtevane garancija in zavarovanja. Podrobneje o garancijah in zavarovanju pod poglavjem Zavarovanja Poglavje 11,2.

## Reference nadzornika

Pri izboru nadzornika so zelo pomembne reference ponudnika. Nadzornik naj  predstavi reference po naslednjih kriterijih:

    - Po vrstah objektov.

    - Po strokah

    - Po načinu gradnje.

    - Po vlogi, ki jo je imel:naloge, pooblastila.

    - Po težavnostni gradnje.

    - Po izvajalcih, ki so gradili.

    - Po projektantih.

    - Po težava  ali posebnih uspehih.

V prilogi 16.4 je kontrolni seznam Reference nadzornika kot pomoč pri presoji sposobnosti ponudnika in izboru nadzornika.

## Sklepanje pogodbe

Ko naročnik izbere nadzornika, pristopi k sklepanju pogodbe. Skladno s 85. Čl. ZGO-1 mora naročnik skleniti pisno pogodbo za nadzor najkasneje do roka, ko se začnejo pripravljalna dela na gradbišču.

### Pogodba

Pogodba mora zajemati najmanj naslednja poglavja:

    - Predmet pogodbe.

    - Pogodbeno ceno.

    - Pogodbeni rok-termin, v katerem se bodo pogodbena dela izvajala.

    - Pogodbeno kazen.

Predmet pogodbe o nadzoru pri graditvi je lahko v treh vsebinah:

    - Pogodba po obsegu skladno z zahtevami ZGO-1

    - Pogodba za dodatni nadzor

    - Pogodba za nadzor v okviru inženiring pogodbe

### Pogodba po obsegu skladno z zahtevami ZGO-1

To je minimalni obseg nadzora, kot ga zahteva zakon o graditvi ZGO-1. Da bi zadovoljili zakonskim zahtevam, ni potrebno sklepati širšega obsega nadzora, kot je opisano v zakonu. V tem primeru tudi ni potrebno podrobneje opisati obsega dela nadzora in izdati posebna pooblastila, ker je v zakonu to že predpisano.

Nadzor po ZGO-1 predpisuje 88. Člen: Obseg opravljanja del odgovornega nadzorstva

(1) Odgovorni nadzornik nadzoruje, ali se v projekt za izvedbo sproti vnašajo vse tiste spremembe in dopolnitve, ki nastajajo med gradnjo, in ali se s takšnimi spremembami strinjata investitor in projektant.

(2) Če odgovorni nadzornik med gradnjo ugotovi neskladje s projektom za izvedbo in gradbenimi predpisi, ali pa, da kakovost vgrajenih gradbenih in drugih proizvodov, inštalacij, tehnoloških naprav in opreme ter uporabljenih postopkov ni dokazana z ustreznimi dokumenti, mora o tem takoj obvestiti gradbenega inšpektorja in investitorja, ugotovitve in predloge, kako stanje popraviti, pa tudi brez odlašanja vpisati v gradbeni dnevnik.

(3) Če odgovorni nadzornik ugotovi, da izvajalec krši dogovorjene roke izgradnje, mora o tem obvestiti investitorja ter ugotovitve in predloge, kako nastalo stanje izboljšati, brez odlašanja vpisati v gradbeni dnevnik.

(4) Odgovorni nadzornik mora svoje ugotovitve iz prejšnjih odstavkov tega člena vsakodnevno vpisovati v gradbeni dnevnik. S podpisom gradbenega dnevnika odgovorni nadzornik potrjuje, da so podatki oziroma vpisi, vneseni v gradbeni dnevnik, resnični.

Tak nadzor ne zajema:

    - Pregleda projektne dokumentacije z namenom  svetovanja za dopolnitve ali izboljšave.

    - Sodelovanja pri izboru izvajalca.

    - Sodelovanja pri sklepanju pogodbe.

    - Uvedbe izvajalca v delo.

    - Pregleda terminskega plana gradnje z namenom optimizacije gradnje.

    - Pregleda tehnološke dokumentacije z namenom optimizacije.

    - Svetovanja glede načina gradnje.

    - Nadzora stroškov gradnje.

    - Nadzora kakovosti z namenom izboljšana kakovosti( preverja se ali so izdana ustrezna potrdila o kakovosti in ali ta ustrezajo ).

    - Obračuna del. Glej Poglavje 8.9 Količinski in finančni nadzor

    - Reševanja zahtevkov izvajalca.

    - Finančnega nadzora. Glej Poglavje 8.9 Količinski in finančni nadzor

    - Svetovanja ob spremembah.

    - Priprave dokumentacije za tehnični pregled.

    - Nadzora nad odpravo pomanjkljivosti.

    - Nadzora v garancijski dobi.

Glede poteka gradnje zajema  nadzor po ZGO-1 le ugotavljanje ali se izvajalec drži plana gradnje, kar lahko nadzornik preverja ob izteku vmesnih rokov. Ne rešuje pa zahtevkov izvajalca vezanih na podaljšanje rokov gradnje in zato ne more presojati ali so morebitne zamude izvajalca upravičene.

V primeru nastopa nepredvidenih okoliščin obvešča naročnika , da je do teh prišlo, vsa nadaljnja dejanja so v rokah naročnika.

Glede obračuna del nadzornik  v tem primeru ugotavlja količine opravljenih del ne pa tudi ali je izvajalec upravičen do plačila teh del.

Opozorilo !

Tako definiran nadzor, ščiti javni interes  pa tudi druge udeležence pri graditvi. Torej nadzor, ki zagotavlja, da se gradnja odvija skladno s potrjeno gradbeno dokumentacijo – PGD, PZI, skladno s predpisi in soglasji ter varno. V to vrsto nadzora niso vključene dodatne storitve za zadovoljitev potreb naročnika.  Poudarjena je zaščita javnega interesa, premoženja in  zdravja ljudi. Pomembna zaveza nadzornika pa ostaja in izhaja iz splošnih obligacijskih obvez, da nadzornik ravna primerno skrbno, prizadevno in po pravilih stroke.

### Pogodba za dodatni nadzor

Če je nadzornik sklenil pogodbo za dodatni nadzor, mora naročnik v pogodbi navesti obseg dodatnega nadzora. V pogodbo lahko vključi vse ali le nekatera dejanja nadzora, ki jih osnovni nadzor ne zajema in so opisane v Poglavju . 7.4.2 kot nadzor, ki ga  ZGO-1 ne zajema.

Dodatne naloge, mora naročnik, kar se da jasno opredeliti v pogodbi in izdati nadzorniku za to ustrezno pooblastilo. S tem  mora seznaniti tudi projektanta, izvajalca , inšpektorja  v primeru inšpekcijskega pregleda in komisijo za tehnični pregled. Pooblastila so sestavni del pogodbe o nadzoru.

### Pogodba za nadzor v okviru inženiring pogodbe

Če je nadzor sestavni del inženiring pogodbe, naročnik in inženir v inženiring pogodbi določita tudi morebitne posebnosti povezane z nadzorom.

Pojasnilo!

Izbor obsega nadzora in s tem povezana pooblastila, je odvisen od namere naročnika katere  naloge bo opravljal sam, kater naloge pa bo naložil za to usposobljenemu nadzorniku. Izbral bo, glede na lastno  usposobljenost za opravljanje teh nalog ali glede na  razpoložljiv čas. Morda pa bo del teh nalog poveril kakemu drugemu izvajalcu ali pa je te naloge že poveril inženirju. Dodaten nadzor ali nadzor v okviru inženiringa zahteva sicer  višje stroške. Kljub temu je tak nadzor, ne glede na višje stroške, najbolj racionalen, saj daje garancijo, da se skupni stroški gradnje neupravičeno ne bodo povečali, da bo gradnja racionalna in kakovostna.  Stroški celotne gradnje so tako bolj obvladljivi.

### Vsebina pogodbe za nadzor

V pogodbi naročnik in nadzornik določita, poleg najnujnejših določil pogodbe (predmet,rok, cena, pogodbene kazni)  naslednja poglavja:

    - Predmet in obseg pogodbe.

    - Pooblastila, ki jih s pogodbo naročnik prenaša na nadzornika. Pooblastila so lahko navedena v posebni prilogi pogodbe.

    - Odgovorni nadzornik in/ali odgovorni nadzorniki po strokah, naziv  in identifikacijsko št. IZS, ZAPS.

    - Odgovorni nadzorniki za izvajanje posameznih del.( tudi po strokah)

    - Dokumentacijo, ki jo naročnik predaja izvajalcu - nadzorniku.

    - Vrednost del in način obračuna in plačila za opravljeno delo.

    - Način naročanja dodatnih del in način obračuna le teh. ( ta se nanašajo na delo nadzornika)

    - Roke, termine in druge s časom povezane obveznosti nadzornika.

    - Obveza po obveščanju in način obveščanja.

    - Pogodbene kazni.

    - Končne določbe.

Pogodba je lahko tipska (  Priloga 16.1) ali tipska pogodba IZS  ali FIDIC bela knjiga, s tem, da je potrebno v pogodbo dodati specifičnosti.

### Dokumentacija, ki jo prejme nadzornik

Naročnik preda nadzorniku vso potrebno dokumentacijo:

    - Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja .

    - Projekt za izvedbo.

    - Gradbeno dovoljenje.

    - Drugo dokumentacijo, na osnovi katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje.

    - Soglasja in dovoljenja vezana na gradnjo.

    - Predhodne preiskave in raziskave.

    - Ničelne meritve (monitoring, če se ta izvaja).

    - Gradbeno pogodbo.

    - Razpisno dokumentacijo.

    - Ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika.

    - Načrt zakoličbe objekta  z zapisnikom o zakoličbi.

    - Geodetske posnetke terena in drugega.

    - Načrt organizacije gradnje in gradbišča.

    - Tehnološke elaborate izvajalca.

    - Terminski plan izvajanja celotne investicije.

    - Terminski plan pogodbenih del.

    - Spisek sodelujočih s spiskom kontaktnih oseb in njihovimi telefonskimi številkami in e-naslovi.

    - Vso drugo relevantno dokumentacijo.

    - Varnostni načrt (po Uredbi o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih, Ur.l.RS 83/2005)

    - Podatke o koordinatorju za varnost in zdravje pri delu.

O predaji dokumentacije in o ustnih informacijah, ki jih prejme nadzornik , naročnik in nadzornik izdelata pisno zabeležko.

Nadzornik je dolžan prejeto dokumentacijo skrbno pregledati in proučiti ter podati morebitne pripombe, ugotovitve  ali zadržke. To naredi v pisni obliki in v razumnem roku ter jih posreduje naročniku. Pripombe in zadržki so po obsegu in vsebini vezani na predmet pogodbe in obseg nalog, ki jih je s pogodbo prevzel nadzornik in pooblastila, ki jih je nadzornik prejel.

Naročnik pripombe in predloge nadzornika prouči v primernem času in nadzorniku sporoči, katere bo upošteval in na kakšen način ter katere za naročnika niso pomembne, primerne ali sprejemljive. Nadzornik bo naročnika opozoril na morebitne posledice nesprejetja predlogov ali zadržkov. Skupno sprejmeta ustrezne zaključke in ukrepe.

### Informacije, ki jih prejme nadzornik

Poleg predane dokumentacije naročnik informira nadzornika tudi o vseh za gradnjo pomembnih dejstvih in z vsemi za  gradnjo pomembnimi informacijami.

Seznani ga tudi z  dogovori, ki nimajo pisnega dokumenta in se nanašajo na gradnjo.

### Pooblastila nadzorniku

Naročnik s podpisom pogodbe izroči nadzorniku vsa za izvajanje pogodbe potrebna pooblastila. Če sklepa pogodbo o nadzoru v obsegu ZGO-1, potem posebna pisna pooblastila niso nujno potrebna , so pa kljub temu priporočljiva. Naročnik daje nadzoru pooblastila:

    - Za prost dostop na gradbišče, na / v skladišča materialov, proizvodnih obratov, delovnih prostorov izvajalcev.

    - Za dostop do naprav in objektov nadzora kakovosti.

    - Za kontakte z osebjem izvajalcev, ki so zaposleni na projektu in pooblastila, da od njih pridobi potrebne informacije vezane na gradnjo.

    - Za kontakte s projektantom.

    - Za kontakte z osebjem, ki je zadolženo za izvajanje nadzora kakovosti vgrajenih materialov, naprav, instalacij.

    - Za kontakte z inšpekcijskimi službami.

    - Za kontakte z upravnim organom.

    - Za dostop do vse dokumentacije izvajalca, ki se nanaša na gradnjo in vpogled v to dokumentacijo.

    - Za  dostop do vse dokumentacije projektanta, ki se nanaša na gradnjo.

    - Za dostop do dokumentacije naročnika, ki se nanaša na  gradnjo.

    - Za dostop do vse dokumentacije izvajalca, ki se nanaša na nadzor kakovosti.

    - Za naročanje izdelave projektov za izvedbo. ( v okviru sklenjene pogodbe o projektiranju)

    - Naročanje izvajalcu ali nevtralni instituciji za dejanja povezana z nadzorom  kakovosti.

    - Naročanje izvajalcu ali nevtralni instituciji za dejanja povezana s potrebnimi preskusi.

    - Za dostop do vseh rezultatov preskusov , ki se nanašajo na gradnjo.

    - Za naročanje sprememb nastalih zaradi spremenjenih razmer. ( če so ta nujno potrebna zaradi zaščite zdravja ali premoženja)

    - Za naročanje  dodatnih raziskav.( če so te potrebne v primeru dvoma o kakovosti)

    - Za dajanje podatkov pogodbeno vezanim izvajalcem gradnje: Izvajalcem, Projektantu, Organom inšpekcije, Upravnim organom.

    - Prevzem izvedenih del.

    - Odobritev nadaljevanja del.

    - Za dajanje zahtevkov izvajalcu , ki se nanašajo na tehnologijo, postopke dela in vrstni red izvajanja del.

    - Za dajanje zahtevkov  projektantu , ki se nanašajo na tehnologijo, postopke dela in vrstni red izvajanja del in s tem povezano izdelavo projekta za izvedbo in ali detajlov.

    - Za dajanje informacij glede gradnje in poteka gradnje pooblaščenim subjektom.

    - Za kontakte z mediji.

Nadzornik ne more spreminjati pogodbe, ker je ta izključno v pristojnosti naročnika, zato bi bila pooblastila v tem smislu neprimerna.

Nadzornik ne more oprostiti izvajalca ali kogarkoli drugega,  ki ga nadzira, kakršnihkoli pogodbenih obvez, kot:

    - Obveze, da zaključi gradnjo v pogodbenem roku.

    - Da ne izvede kateregakoli dela, ki so v pogodbi.

    - Da zniža nivo zahtevane kakovosti.

    - Da opustiti katerikoli ukrep, ki je zahtevan v pogodbi.

    - Da spremeniti projektno dokumentacijo.

    - Da opustiti katerokoli zahtevo, ki izhaja iz gradbenega dovoljenja ali pripadajočih soglasij.

Nadzornik ne more naročiti dodatnih in več del, če za to nima ustreznega pisnega pooblastila in naročila s strani naročnika.

Od naročnika lahko dobi posebno pooblastilo za:

    - Izvedbo dodatnih ali več del,

    - Presojo upravičenosti zahtev izvajalcev ( reševanje zahtevkov izvajalcev), kot so plačilo za dela, ki so bila nujno potrebna in so v okviru projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja in gradbenega dovoljenja.

    - Pooblastilo za zaustavitev del, če je to iz kakršnegakoli razloga potrebno.

### Pričetek izvajanja pogodbe o nadzoru pri gradnji

Naročnik naj sklene pogodbo z nadzorom še prej, preden se začne postopek za izbor izvajalca del (izvajalca gradnje).  Za tako  zgodnje angažiranja nadzora je kar nekaj tehtnih razlogov. Te ostajajo tudi če , strokovno vodenje gradnje-investicije vodi druga oseba, kot n.p. inženiring ali lastni (inhaus) inženiring.

Priporočljivo je, da nadzor, že v fazi pred izborom izvajalca , pregleda izdelano projektno dokumentacijo in morebitne pogoje, ki so jih soglasodajalci dali. Morebitne pripombe, dopolnila ali vprašanja v tej fazi so  lahko zelo koristna.

Nadzornik naj oceni razpisno dokumentacijo. Dobro, jasno in pregledno sestavljena razpisna dokumentacija, jasno postavljene zahteve, problemi, morebitne ovire in pogoji, bodo olajšali delo med gradnjo. Nasvet nadzornika je lahko že v tej fazi v veliko pomoč. Ponudniku pa omogoči, da ponudi realno ceno in da  realen rok izgradnje.

Nadzor bo najtesneje sodeloval z izvajalcem skozi celotni potek gradnje. Za izbor ustreznega izvajalca je pomemben, poleg cene, tudi »karakter« izvajalca. Način njegovega dela ali njegova »podjetniška kultura«. Priporočljivo, da naročnik pridobi tudi od nadzora oceno o načinu dela izvajalca in njegovi primernosti za izvajanje zahtevanih del.

Ponudbo naj ( ali več ponudb, ki jih obravnava naročnik) oceni tudi nadzor. Preveri ali je ponudba sestavljena tako, da zagotavlja nemoten potek del, brez nepotrebnih zapletov, nejasnosti in nedvoumnosti. Iz ponudbe bo, usposobljen nadzornik, ugotovil tudi ali se v ponudbi skrivajo nejasnosti, nedorečenosti, nejasne tehnologije ali skrite pasti.

Če naročnik zahteva , da izvajalec del imenuje vodstvo gradnje, ( pred podpisom pogodbe je to obvezno) lahko nadzornik poda svoje mnenje in soglasje na izbor vodstva in osebja. Pred tem lahko zahteva, če se z določenimi osebami ne pozna, razgovor, na podlagi katerega bo ocenil primernost imenovanja.

Nadzornik naj pogleda tudi predlog gradbene pogodbe in poda morebitna vprašanja, dopolnila ali pripombe. Ko je pogodba sklenjena, so kakršnakoli dopolnila ali spremembe  možne le ob soglasju obeh strank ter zahtevajo dodatna pogajanja.

Tako opredeljene naloge nadzora, zahtevajo oceno stroškov in na tej osnovi se določi višina nadomestila za nadzor, ki bo verjetno nekoliko višje. Vendar je to v primerjavi s tem kaj naročnik pri tem dobi, primerno.

Nadzor mora, v vsakem primeru, pregledati gradbeno dokumentacijo in dokumente. Primerno je,  da to opravi še pred pričetkom gradnje, da vstopi v gradnjo primerno pripravljen. S priporočili naročniku in ureditvijo odnosov, še pred podpisom pogodbe , si bo sam olajšal delo,  naročniku pripravil pogodbo (orodje) za učinkovito vodenje in spremljanje  gradnje, izvajalcu pa postavil jasna pravila in navodila.

Višje stroške takega pristopa opravičuje dejstvo, da bo v tem primeru  nadzor angažiran časovno nekoliko daljše obdobje. Če naročnik sklepa z nadzorom pogodbo v minimalnem obsegu po zahtevah ZGO-1, potem je svetovanje nadzora pri projektni dokumentaciji, razpisni dokumentaciji, razpisu, izboru izvajalca in sklepanju gradbene pogodbe, dodatno delo, ki ga je potrebno ovrednotiti v luči zgornjega opisa prednosti, ki jih s tem pridobi naročnik in dodatnega angažiranja nadzora.

Z dnem podpisa pogodbe o nadzoru, nadzornik in naročnik vstopata v pogodbeno razmerje. Ob podpisu naj izdelata zapisnik – protokol, v katerega naj zabeležita predvsem :

    - Datum sklenitve pogodbe.

    - Terminski potek nadaljnjih postopkov ( če ni zabeleženo v pogodbi).

    - Način in obseg komuniciranja naročnik-nadzornik.

    - Način in obseg komuniciranja z ostalimi deležniki investicije-gradnje.

    - Kontaktne osebe.

    - Informacije in sporočila, ki v pogodbi ali pogodbenih dokumentih niso zabeleženi.

Če so navedeni podatki že zabeleženi v pogodbi in se niso spremenili in je nadzornik prejel pooblastila in dokumentacijo, potem naj protokol zajema le ugotovitev, da je nadzornik uveden v delo. Temu naj dodata zabeležko s podatki, kot je to opisano v poglavju 8.1.1 Dejanja pred in ob pričetku del.

### Nadzor in drugi udeleženci pri gradnji

ZGO-1  določa naslednje udeležence pri gradnji:

    - Investitor - Naročnik

    - Projektant

    - Revident, če je po ZGO glede na zahtevnost gradnje zahtevana revizija projektne  dokumentacije

    - Nadzornik

    - Izvajalec

Poleg navedenih je pri gradnji lahko angažiranih še vrsta drugih udeležencev, s katerimi bo nadzornik komuniciral, se z njimi srečeval in sodeloval. To so predvsem:

    - Soglasodajalci.

    - Inšpekcijske službe.

    - Koordinator (eden ali več) za varnost in zdravje pri delu, ločeno za fazo priprave PZI dokumentacije in ločeno za fazo izvedbe (po Uredbi o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih, Ur.l.RS 83/2005)

    - Geodeti pri raznih meritvah in  zakoličbi i.t.d.

    - Geologi, geomehaniki pri izdelavi geoloških, geomehanskih študij, preiskavah in prevzemu temeljnih tal in tal nasploh.

    - Zunanji izvajalci kontrole kakovosti.

    - Izdelovalci morebitnih študij, raziskav .

    - Dobavitelji opreme.

    - Drugi izvajalci, ki niso zajeti v pogodbi.

    - Podizvajalci, nominirani in nenominirani.

    - Lastniki zemljišč, objektov ali poti, ki so v neposredni bližini gradbišča ali so z gradnjo prizadeti.

    - Krajevna skupnost, mestna skupnost, druge zainteresirane skupine.

    - Občina.

    - Mediji.

    - Drugi.

Primerno je, da se naročnik in nadzornik dogovorita s kom in na kakšen način lahko nadzornik komunicira, opišeta obveznosti ali pooblastila v odnosu do teh deležnikov. Če nadzor nima posebnih navodil ali pooblastil potem je dolžan vsak kontakt preusmeriti na naročnika. Od naročnika lahko prejme pooblastila ob podpisu pogodbe, v pogodbi ali kasneje.

# DELO IN OBVEZNOSTI NADZORNIKA

S sklenitvijo pogodbe vstopata obe stranki v pogodbeni odnos. Pogodba o nadzoru stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišeta naročnik in nadzornik. Lahko pa v pogodbi, ali ob pogodbi sklenjenem dogovoru , določita datum in morebitni dogodek, ko se začne delo nadzornika. To je v večinoma vezano na pogodbene roke iz gradbene pogodbe-pogodbe z izvajalcem del.

Ponovno velja poudariti, da je potrebno ob  predmetu pogodbe navesti tudi pooblastila, ki jih naročnik daje nadzorniku. Če pooblastila ni, se smatra, da nadzornik za določena dela nima pogodbenih obvez, istočasno pa tudi, da  nima glede teh dejanj potrebnih pristojnosti. Naročnik najkasneje s tem datumom, preda nadzorniku vso dokumentacijo, ki jo nadzornik potrebuje za svoje delo. S predajo pooblastil in dokumentacije je nadzornik uveden v delo. Glej poglavje 7.45, 7.46 in 7.48 ter  Prilogo 16.3 - Pooblastila nadzorniku.

S pooblastili, ki jih je naročnik dal nadzorniku mora naročnik seznaniti tudi izvajalca oz. izvajalce, če je teh več. Ni pa potrebno, da o pooblastilih obvesti podizvajalce, saj je to v pristojnosti glavnega – vodilnega izvajalca.

## Nadzornik in naročnik

Obveznosti nadzornika do investitorja-naročnika so definirane v ZGO-1 in v pogodbi o nadzoru.

### Dejanja pred in ob pričetku del

Glede na predmet pogodbe bo naročnik-investitor predal nadzorniku potrebno dokumentacijo in  potrebna pooblastila, informacije in navodila. Ob predaji  in ob začetku del izdelata naročnik in nadzornik zabeležko ali zapis. V zabeležki navedeta nekaj osnovnih podatkov:

      - Št. in datum pogodbe.

      - Naziv objekta.

      - Predmet pogodbe.

      - Naročnik.

      - Predstavnik naročnika, e-naslov in telefonska številka.

      - Inženir, če ga je naročnik izbral.

      - Predstavnik inženirja, e-naslov in telefonska številka.

      - Odgovorni nadzornik.

      - Predstavnik nadzornika, e-naslov in telefonska številka.

      - Odgovorni nadzorniki posameznih del, e-naslovi  in telefonske številke.

      - Odgovorni projektant.

      - Predstavnik projektanta, e-naslov  in telefonska številka.

      - Izvajalec ali izvajalci.

      - Predstavnik izvajalca e-naslov in telefonska številka.

      - Spisek predane dokumentacije.

      - Pomembne ustne informacije.

      - Način izmenjave informacij.

      - Organizacija rednih ali občasnih sestankov.

      - Koordinator (eden ali več) za varnost in zdravje pri delu (po Uredbi o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih, Ur.l.RS 83/2005)

      - Drugi pomembni podatki.

Priporočljivo je, da naročnik predstavi nadzorniku svoj pogled na časovni potek gradnje in vmesne roke, ko bo nadzornik poročal naročniku o poteku del, izpolnjevanju plana in podal tudi morebitne druge pomembne informacije.

Dogovorita se za morebitne redne sestanke ali srečanja, kdo bo take sestanke vodil, kako bodo operativni sestanki potekali , ali se bo o tem vodil dnevnik, zabeležka ali zapisnik. Kdo bo vodil zabeležke in zapisnike, kdo bo te prejel in kakšen bo postopek povezan s pregledom izvršenih nalog in oblika ter termini poročanja. Dogovorita se o kraju in terminu sestankov, kdo bo sklicatelj, kdo se bo sestankov udeleževal in v kakšni vlogi. Dogovorita se tudi o morebitnih namestnikih, če se kdorkoli od imenovanih, zaradi opravičenih razlogov, sestankov ne bo mogel udeležiti.

Če v pogodbi ni navedeno, kako naročnik potrjuje oz. naroča dodatno projektiranje, dodatna dela, priznava zahtevke izvajalcev ali daje dodatna naročila, pooblastila in drugo, je primerno, da se to na enem prvih sestankov določi. Priporočljivo je, da se, v kolikor ni v dogovoru navedeno drugače, določi, da  za spremembe, dodatna dela, dodatna naročila, dodatna pooblastila, podaljšanje roka, izda naročnik, poseben dokument, pismo, v katerem navede predmet, rok izvedbe, znesek, način izvedbe in izvajalca ter pooblaščeno osebo. Naročnik in podpisnik takega dodatnega naročila je podpisnik pogodbe. Tako pisno naročilo prejmejo izvajalec dodatnega naročila in nadzornik.

Na sestankih nadzornik naročnika obvešča o poteku del, skladnosti izvajanja del s projektno dokumentacijo, skladnosti s predpisi in standardi.

### Nadzornik, ko je sklenjena pogodba za dodatni nadzor

Če predmet pogodbe o nadzoru  zajema  dodatni nadzor, se na prvem sestanku, naročnik in odgovorna oseba za izvajanje pogodbe o dodatnem nadzoru, dogovorita o rokih, ko bo nadzornik poročal. Dogovorita se o vsebini in obsegu pregleda dokumentacije, ki jo naročnik ali nadzornik po pooblastilu naročnika pregleda. Nadzornik poda pripombe in morebitne potrebe  popravkov in dopolnil.  Pri poročanju bo:

      - Podal svoj pogled na izvajanje gradbene pogodbe.

      - Podal bo predloge ob izdelavi izvedbene projektne dokumentacije in

      - O morebitnih pomanjkljivostih izdelane projektne dokumentacije.

Opozorilo!

Običajno se projekt za izvedbo PZI izvaja po fazah, sproti. V tem primeru bo nadzornik pregledal dokumentacijo, ki je že izdelana. Predlagal bo v kašnih terminih naj se izdela neizdelana  izvedbena dokumentacija. Pri tem bo upošteval potreben rok za izdelavo, rok za pregled s strani nadzora, roke za morebitna dopolnila, čas, ki ga potrebuje izvajalec za pripravo, nabavo materialov, organizacijo in čas za morebitne druge potrebne postopke. Vsa izvedbena dokumentacija mora biti izdelana v okviru gradbenega dovoljenja, na tej podlagi izdanimi dovoljenji in soglasji. Nadzor mora obvestiti naročnika, če je pri izdelavi izvedbene dokumentacije prišlo do odmika od gradbenega dovoljenja ali gradbene pogodbe .

Če je izvajalec predal naročniku načrt organizacije gradnje, organizacije gradbišča, prometnih poti in dostopov, morebitnih deponij odvečnih materialov ali začasnih deponij, skladišč , postrojenj in gradbiščnih naprav, gradbiščnih pisarn, laboratorijev in dr. , bo nadzornik sam ali s pomočjo svojih služb pregledal predane načrte ter jih ocenil in podal morebitna dopolnila, popravke in napotke.

Če gradnja to zahteva, pridobi naročnik od izvajalca tudi načrt ključnih tehnologij. Posebno, ko gre za zahtevne objekte ali za poseben in zahteven način gradnje, ki zahteva posebno tehnologijo gradnje. To so n.p. gradnja mostov, gradnja elektrarn, gradnja predorov, gradnja v posebno zahtevnih razmerah, pod vodo, v težkih geoloških , morfoloških, klimatskih, geomehanskih razmerah. Nadzornik bo načrt tehnologije gradnje pregledal in podal svoje mnenje ali pripombe.

Naročnik običajno zahteva od izvajalca tudi časovni potek gradnje,  terminski načrt. Ta mora zajemati potek del na kritični poti, njihov začetek, trajanje in dokončanje. Te se obeleži, kot vmesne roke. Nadzorniku bodo ti roki služili za orientacijo pri spremljanju časovnega poteka del in za oceno morebitnega zamujanja in odstopanja od pogodbeno določenih rokov. V primeru zahtevnih del, je tak terminski načrt mnogo bolj detajlen in prepleten, v primeru manj zahtevnih del pa bolj enostaven. Nadzornik bo terminski načrt pregledal in podal svoje pripombe in morebitne dopolnitve.

Vse pripombe in dopolnitve morajo biti v okviru določil sklenjene pogodbe. Posebno pozornost bo zopet posvetil potrebnemu času za pripravo, nabavo potrebnih materialov, čas za pomožna dela, samo izdelavo, prevzem in zaključek. Prav tako pa preveril tudi pravilno načrtovano zaporedje del. Tu so mišljena dela, ki morajo biti dokončana preden se druga dela lahko začnejo.

### Nadzornik v okviru inženiring pogodbe

Če je sklenjena pogodba za nadzor v okviru svetovalnega inženiringa, ali kot to definirajo FIDIC pravila, bo za nadzornika inženir v vlogi naročnika.  V tem primeru je nadzornik podrejen inženirju, njegove naloge se usklajujejo med inženirjem in nadzornikom. Če sta nadzornik in inženir ista pravna oseba se dogovorita o delitvi nalog. Če pa nista isti pravni osebi , v tem primeru sta sklenjeni dve pogodbi, inženir in nadzornik sestavita protokol v katerem definirata medsebojno sodelovanje, pristojnosti, delitev nalog in način dela. O dogovoru skupno, ali vsak zase , obvestita naročnika. Nadzornik se bo v tem primeru dogovarjal z naročnikom le če se z inženirjem, v okviru njegovih pristojnosti, ne more dogovoriti ali, če nastopajo okoliščine, ki niso v pristojnosti inženirja ali če ta ne ukrepa skladno s potrebami in dobro prakso.

### Pričetek del, uvedba izvajalca v delo

Uvedba izvajalca (izvajalcev) v delo je ključni dogodek začetka gradnje. V načelu ta akt izvede naročnik. Izvajalec je uveden v delo z dnem, ko so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih predvideva pogodba za začetek del. Ti pogoji so:

      - Podpisana gradbena pogodba.

      - Predana projektna dokumentacija, priporočljivo je, da je navedeno ali je to PGD, z vsemi soglasji in dovoljenjem za gradnjo. Če to pridobi izvajalec potem se to v protokolu posebno navede.

      - Skupno revizijsko poročilo projekta PGD (v primeru zahtevnega objekta po ZGO-1)

      - Projekt za izvedbo PZI, če ta ni še narejen naj se določi kako se bo ta izdeloval ali izdela plan izdelave.

      - Varnostni načrt (po Uredbi o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih, Ur.l.RS 83/2005)

      - Predano zemljišče/zemljišča.

      - Plačan avans, če je ta dogovorjen.

      - Drugi pogoji, če so dogovorjeni.

Uvedbo izvajalca v delo opravi naročnik, ker je le ta nosilec pogodbe, razpolaga z dokumentacijo o razpolaganju z zemljišči, podatki o plačilu avansa in drugo. Uvedba izvajalca v delo je pomemben akt in zabeležka o uvedbi v delo je pomemben dokument. Z datumom uvedbe izvajalca v delo običajno začne teči pogodbeni rok. O uvedbi izvajalca v delo, naročnik in izvajalec izdelata poseben protokol v katerega zapišeta vse, kar je bilo predano izvajalcu. V zaključku, če se naročnik, izvajalec, inženir in nadzor strinjajo,  ugotovitvijo, da je izvajalec uveden v delo. Ta dokument lahko veljavno podpišeta  le pooblaščenec naročnika (naročnik) in pooblaščenec izvajalca. Po pooblastilu naročnika lahko uvedbo v delo izvedeta tudi inženir ali nadzornik. Nadzornik lahko tak dokument veljavno podpiše samo ob posebnem pooblastilu naročnika. Izvajalec prejme od naročnika,  poleg pisnega pooblastila, še vso dokumentacijo, ki jo mora izvajalec prejeti skladno s sklenjeno pogodbo. Nadzornik naj sodeluje pri uvedbi v delo. Če uvedbi v delo nadzornik  iz kakršnih koli razlogov  ne sodeluje, mora biti  o uvedbi v delo nemudoma pisno obveščen.

FIDIC uvedbo v delo ne pozna v našem smislu. Pogodbene obveze po FIDIC  začnejo teči s predajo pisma o sprejemu ponudbe ali podpisom pogodbenega sporazuma. S podpisom pogodbenega sporazuma začnejo teči roki, ki jih morata spoštovati obe pogodbeni stranki in s tem izpolnjevati svoje obveze.

Pri  manj zahtevni  gradnji se uvedba v delo zabeleži v gradbeni dnevnik. Od tega dne dalje izvajalec redno dnevno vodi gradbeni dnevnik.

### Gradnja

Nadzornik redno podpisuje gradbeni dnevnik in vnaša svoje pripombe, opažanja, ugotovitve, prevzeme, potrditve. Ob podpisu gradbenega dnevnika , ki se vodi v dvojniku, obdrži eno od kopij in jo hrani do tehničnega pregleda. Kopijo te kopije pa lahko preda že med gradnjo naročniku, kot dokument in kot informacijo o poteku del.

Pogostost vpisa nadzornika v gradbeni dnevnik ni predpisana. Priporočljivo je , da nadzornik vpiše svoje pripombe ob vsakem obisku gradbišča in ko potrdi posamezna dela ali da soglasje za nadaljevanje del ali potrebno navodilo. Z vpisom nadzornik tudi potrjuje svojo prisotnost in obseg nadzora. Zavezan je načelu, da izvaja nadzor strokovno, skrbno in vestno. Torej temu kriteriju je potrebno prilagoditi obseg prisotnosti in nadzora.

Kot sta se naročnik in nadzornik dogovorila, nadzornik poroča naročniku o poteku del in stanju:

      - Z rednimi, običajno mesečnimi, pisnimi poročili . V manj zahtevnih primerih tudi ustnimi.

      - Na rednih operativnih sestankih.

      - Na rednih sestankih med naročnikom in nadzornikom.

      - Na izrednih sestankih, ob nepredvidenih dogodkih, odstopanjih ali posebnih okoliščinah.

Vsebina poročanja je, poleg poročanja, ki izhajajo iz nalog nadzora po ZGO-1, še  skladna s nalogami nadzora iz pogodbe ali skladna s posebnimi ali dodatnimi pooblastili.

Nadzornik poroča:

      - O poteku del.

      - O skladnosti gradnje z dovoljenjem za gradnjo, projektom, predpisi in standardi.

      - O morebitni neskladnosti izvajanja s projektno dokumentacijo.

      - O morebitni neskladnosti izvajanja z dovoljenji, soglasji.

      - O morebitni neskladnosti izvajanja s prepisi in standardi.

      - O morebitnih zamudah pri gradnji.

      - O morebitnih spremembah.

Če ima nadzor dodatna pooblastila, skladno z dodatnim nadzorom, potem poroča  skladno s  temi pooblastili še:

      - O zahtevkih izvajalca/cev.

      - O zahtevkih naročnika.

      - O dodatnih in več delih.

      - O poteku del skladno s terminskim načrtom in odstopanjih.

      - O neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti.

Če je v pogodbi o nadzoru to posebno navedeno in ima nadzornik za to ustrezna pisna pooblastila ali, če se nadzor izvaja v okviru inženiring pogodbe, nadzornik v poročilu ali s posebnim dokumentom poroča naročniku in doda  oceno zakaj je do odstopanja prišlo, kdo je povzročil odstopanja in poda predlog, v okviru pristojnost in možnosti,  kako naj se odstopanja uredijo.

Nemudoma nadzornik poroča naročniku v primerih, ki jih navaja ZGO-1:

      - Ko nastopijo nove nepredvidene okoliščine, katerih izvajanje odstopa od dovoljenja za gradnjo in je potrebno izdelati novo projektno dokumentacijo in pridobiti za novo ali dopolnilno dovoljenje za gradnjo.

      - Ko med gradnjo nastopijo okoliščine, nevarne za zdravje in življenje ljudi ali za večjo materialno škodo.

      - Če bi narava spremenjenih okoliščin zahtevala zaustavitev del ali večje nepredvidene posege in ukrepe.

      - Ob nespoštovanju terminskega načrte in zamudah, ki bi lahko ogrožale rok dokončanja del.

### Zaključek del

Ko so dela zaključena, izvajalec obvesti naročnika  in nadzornika, da so dela zaključena. Nadzornik dopolni to sporočilo s svojo oceno o zaključku del. Pri morebitni drugačni oceni, kot jih navaja izvajalec , nadzornik naročniku pisno pojasni svojo oceno.

Če nadzornik ob pregledu ugotovi pomanjkljivosti ali da nekatera dela še niso ustrezno zaključena zahteva , da se le te opravijo ali odpravijo. Pomanjkljivosti pa lahko ugotovi tudi projektant, inšpekcija ali se te ugotovijo na tehničnem pregledu. Na tehničnem pregledu nadzornik poda izjavo in podpiše ali sopodpiše vse dokumente in poročila, ki jih zahtevajo ZGO-1 in predpisi.

### Odprava pomanjkljivosti

Če se ob prevzemu ugotovijo pomanjkljivosti, potem naročnik ali nadzornik v dogovoru z naročnikom,  naroči odpravo teh. Izvajalec je dolžan podati predlog , kako bo pomanjkljivosti odpravil, nadzornik pa poda mnenje , ali soglasje na način odprave pomanjkljivosti. Redno spremlja potek odprave teh.

Običajno so vzrok za pomanjkljivosti:

      - Neizvedena dela.

      - Nedokončana dela.

      - Nekakovostno izvedena dela.

      - Neustrezni materiali , gradiva, oprema.

      - Neustrezno izvedena dela.

      - Neustrezna projektna rešitev.

      - Dela v pogodbi niso bila predvidena.

      - Spremenjene okoliščine.

Nadzornik ugotovi, kdo je krivec za pomanjkljivosti in ali je za odpravo pomanjkljivosti potrebno izdelati dodatno projektno dokumentacijo. Če izhajajo pomanjkljivosti iz dela izvajalca, bo nadzornik spremljal odpravo pomanjkljivosti na osnovi že sklenjene pogodbe o nadzoru. Če so pomanjkljivosti večjega obsega in te ne izhajajo iz pogodbenih obvez izvajalca, se bo z naročnikom dogovoril o dodatku k pogodbi, v kateri bosta opredeljena predmet del, obseg del , rok in plačilo.

Opozorilo!

Temeljno naloga nadzornika, je  da nadzira , ali se projekt »prenese v naravo« – gradi, skladno s predpisi.  Če projekt (PGD,PZI) ni dober, nadzornik za to ne odgovarja. Če pa ugotovi neskladje, mora o tem obvestiti naročnika in projektanta. Nima pa pristojnosti ustaviti del, razen, če je ogrožena varnost in zdravje ljudi.

O poteku odpravljanja pomanjkljivosti nadzornik redno, tako, kot med gradnjo, poroča naročniku. Ko so  pomanjkljivosti odpravljene,  poroča naročniku tudi v pisni obliki.

### Nadzor med poskusnim obratovanjem

Če je objekt take narave, da je potrebno ugotoviti ali objekt med obratovanjem izpolnjuje projektne zahteve glede proizvodnih učinkov, vpliva na okolje ali glede drugih učinkov in vplivov , potem upravni organ odredi in izda odločbo o poskusnem obratovanju. V tem obdobju naročnik ali z njegove strani imenovan zastopnik, spremlja in beleži zahtevane podatke.

### Nadzor v času garancijske dobe

Če je s pogodbo o nadzoru tako določeno, potem nadzornik spremlja obnašanje objekta v garancijski dobi. Če to ni posebej navedeno, potem teh obvez nima. Obveze nadzornika so na strani nadzornika tudi, če naročnik ugotovi, da je do napak v garancijski dobi prišlo zaradi nespoštovanja projekta, predpisov, standardov. V tem primeru je potrebno ugotoviti ali je prišlo do napak zaradi opustitve strokovnega, vestnega in skrbnega nadzora. V tem primeru odpravo pomanjkljivosti nadzira nadzornik v okviru pogodbe o nadzoru. Če  je do napake prišlo iz drugih razlogov, in ne zaradi opustitve ali neustreznega nadzora, potem bosta naročnik in nadzornik za nadzor pri odpravi pomanjkljivosti v garancijski dobi, sklenila dodatno pogodbo.

## Nadzornik  in  izvajalec

### Splošno

Nadzornik stopi v kontakt z izvajalcem preko naročnika. V gradbeni pogodbi se v posebnem členu navede kdo je odgovorni vodja nadzora in kdo so odgovorni nadzorniki posameznih del. V istem členu se navede tudi, kdo je pooblaščeni  vodja del pri izvajalcu. Naročnik naj izvajalcu izroči spisek pooblastil, ki jih je dal nadzorniku. Tu so mišljena pooblastila, ki se nanašajo na odnos izvajalec – nadzor. Ta pooblastila so temelj odnosa med izvajalcem in nadzorom ter osnova za urejanje tega.

Izvajalec mora upoštevati naslednja pravila:

      - Nadzornik ne more v nobenem primeru spreminjati gradbene pogodbe. To lahko naredi le naročnik. To pomeni, da ne more spreminjati predmeta pogodbe, vrednosti pogodbe ali pogodbenega roka.

      - Nadzornik ne more oprostiti izvajalca katerekoli obveze.

      - V pogodbeni ceni dela za enoto so zajeta vsa pripravljalna, pomožna , dela za izdelavo in vsa zaključna dela. Običajno se v opisih del uporabljajo standardni opisi, ki imajo vgrajen ta princip. Velja pa tudi za vsa druga dela. Nadzor bo upravičeno predpostavljal, da je pri pripravi ponudbe izvajalec vedel katera del bo moral opraviti, da bo delo v celoti zaključeno v kakovosti, ki jih zahtevajo projekt ( PGD, PZI) , predpisi in standardi.

Nadzornik upravičeno predpostavlja:

      - Da je izvajalec usposobljen za dela, ki jih je s pogodbo prevzel.

      - Da bo pri gradnji angažiral za ta dela usposobljeno ekipo.

      - Da je temeljito proučil pogoje v katerih bo potekala gradnja, je z njimi seznanjen in jih je pri pripravi ponudbe upošteval.  Dostopi, komunalne naprave in priključki, okolica, soseščina, zemljišče, geološke in geomehanske razmere, kolikor se na podlagi ogleda in proučitve predložene dokumentacije to da predvideti, klimatske pogoje, hidrološke pogoje, drugo.

      - Da je izvajalec, ko je podal ponudbo in sklenil pogodbo, podrobno in temeljito proučil razpisno dokumentacijo in da je seznanjen z vsemi zahtevami, ki izhajajo iz razpisne in ponudbene dokumentacije in s pravili stroke.

      - Da bo, ko bo prejel projekt za izvedbo PZI, ponovno podrobno proučil to dokumentacijo in podal v primernem roku (7dni) svoje pripombe. Predvsem pa opozoril naročnika na odstopanja od razpisne dokumentacije in pogodbe.

### Pričetek gradnje

Naročnik,  uvede izvajalca v delo. Za to dejanje lahko naročnik pooblasti tudi inženirja ali nadzornika. Vendar je uvedba veljavna le, če je naročnik pred tem ali ob tem dejanju, izročil izvajalcu vso, s pogodbo predvideno, dokumentacijo. Poglavje 8.1.4.

Ob uvedbi v delo, če na njem sodeluje tudi nadzornik, ali neposredno pred ali po tem dogodku , se sestaneta odgovorni vodja del in odgovorni nadzornik ter se dogovorita:

      - Izvajalec , kot tudi nadzornik,  predstavita osebje, ki bo sodelovala pri gradnji, njihova pooblastila in pristojnosti. Izmenjata e-naslove in tel št. tistih oseb, ki so pri nazoru, kot pri izvajalcu ključne v procesu gradnje.

      - Dogovorita se o izmenjavi informacij, vsebini, načinu, obsegu, pogostnosti in obliki.

      - Dogovorita se o urniku izvajanja del in dostopnosti nadzora do gradbišča in vseh z gradnjo in gradbiščem pomembnih objektih, postrojih, deponijah, skladiščih.

      - Dogovorita se o sestankih, če gradnja to zahteva, o rednih in izrednih, kdo bo sestanke vodil, kdo prisostvoval, način vodenja zapisnikov, če se bodo vodili, kdo prejme zapisnike.

      - Veliki izvajalci, pa tudi nekateri manjši, imajo organizirano lasno notranjo kontrolo. Izvajalec pisno informira nadzornika kako je organizirana notranja kontrola , kdo so odgovorne osebe za izvajanje notranje kontrole in kako ta poteka ter kako bo poročala nadzorniku.

      - Izvajalec običajno v okviru ureditve gradbišča in pomožnih prostorov poskrbi tudi za pisarne in druge delovne pogoje za delo  nadzora na gradbišču. Če je to predvideno, se dogovorita o ureditvi.

      - Če izvajalec poskrbi tudi za opremo (računalnike, telefon, fax, pisarniško opremo,avtomobile) se dogovorita o podrobnostih, vrsti opreme in dobavi.

      - Nadzornik predstavi način delo nadzora, izvajalec predstavi potrebe gradnje.

      - Dogovorita se za način obveščanja, termine in o pogojih, ki jih za svoje delo potrebuje  nadzor.

Priporočljivo je, da vse dogovore zapišeta v uvodnemu zapisniku. Ta je lahko izdelan tudi v obliki navodila za delo.

Naročnik informira izvajalca o pooblastilih, ki jih je predal nadzorniku in zadevajo izvajalca. Če to ne stori naročnik, mora nadzornik informirati izvajalca katere naloge-pooblastila  je naročnik poveril nadzorniku. V ta namen naročnik predloži izvajalcu listo s pooblastili, ki jih je izdal nadzorniku. Izvajalca naročnik informira tudi o osebi, ki bo v imenu naročnika reševala zadeve, ki niso v pristojnosti nadzornika. To je lahko odgovorni vodja investicije, pooblaščeni predstavnik naročnika, ali inženir .

Glavni uradni dokument o poteku gradnje je dnevnik o izvajanju del, ki je sestavljen iz gradbenega dnevnika in knjige obračunskih izmer. Oba dokumenta vodi izvajalec od pričetka del do predaje objekta. Vodi jih skladno s skupnimi pravili za vodenje.

### Naloge nadzornika v obsegu ZGO-1 in izvajalec

Naloge nadzora, če je ta pooblaščen v okviru ZGO-1, so opisane v 88. Čl. ZGO-1.

Nadzornik nadzira:

      - Skladnost gradnje s pogoji iz gradbenega dovoljenja in za kvaliteto izvedenih del, v skladu z gradbenimi predpisi.

      - Preverja, ali se gradnja izvaja po projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja, na podlagi katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje.

      - Kvaliteto izvedenih del, gradbenih proizvodov, drugih materialov, inštalacij in tehnoloških  naprav, ki se vgrajujejo v objekt.

      - Ali se pri izvajanju del spoštujejo dogovorjeni roki izgradnje.

      - Nadzornik nadzoruje, ali se v projekt za izvedbo sproti vnašajo vse spremembe in dopolnitve, ki nastajajo med gradnjo .

      - Ali se s takšnimi spremembami strinjata investitor in projektant.

Zakon predvideva način dela – ukrepe nadzornika:

      - Ob ugotovitvi neskladja s projektom za izvedbo in gradbenimi predpisi  ali pa, če kakovost vgrajenih gradbenih in drugih proizvodov, inštalacij, tehnoloških naprav in opreme ter uporabljenih postopkov ni dokazana z ustreznimi dokumenti, mora o tem takoj obvestiti gradbenega inšpektorja in naročnika,

      - Ugotovitve in predloge, kako stanje popraviti, vpiše v gradbeni dnevnik.

      - Če nadzornik ugotovi, da izvajalec krši dogovorjene roke izgradnje, o tem obvestiti investitorja ter ugotovitve in predloge, kako nastalo stanje izboljšati, brez odlašanja vpiše v gradbeni dnevnik.

      - Odgovorni nadzornik mora svoje ugotovitve  sproti vpisuje v gradbeni dnevnik. S podpisom gradbenega dnevnika odgovorni nadzornik potrjuje, da so podatki oziroma vpisi, vneseni v gradbeni dnevnik, resnični.

### Delo nadzornika med gradnjo

Nadzornik sam ali z osebjem, opravlja vrsto nalog. Te so povezane z vrsto gradnje, zahtevnostjo gradnje, terminom v katerem se gradnja odvija, pogoji gradnje, sklenjeno pogodbo za izvajanje , nadzor , dobave i.dr. Tu so opisana glavna opravila nadzora ali kaj je predmet nadzora gradnje. Opravila bo nadzornik prilagodil gradnji, nekatera bo izpustil, poenostavil ali, v primeru posebnih pogojev, zahtevne gradnje ali posebnih zahtev, te še nadgradil.

#### Nadzornik nadzira tako da:

        - Pregleda dokumentacijo za gradnjo.

        - Pridobi potrebne informacije od izvajalca in njegovega osebja.

        - Pregleda gradbišče, deponije, strojno opremo in naprave.

        - Si ogleda gradbišče in priprave na gradnjo.

        - Spremlja potek del.

        - Spremlja potek preiskav in rezultate preiskav.

        - Oceni kakovost med gradnjo in po njej.

        - Preverja vse ukrepe, ki jih pripravlja in sprejema izvajalec.

        - Pregleda vse vpise izvajalca v gradbeni dnevnik, protokole ali druge zaznamke.

#### Nadzornik pred pričetkom del preveri:

        - Da je na gradbišču odprt dnevnik o izvajanju del-gradbeni dnevnik in knjiga obračunskih izmer.

        - Da je objekt uradno zakoličen.

        - Da je izdelan načrt organizacije gradbišča in to urejeno skladno s tem načrtom.

        - Da je gradbišče označeno s predpisano gradbiščno tablo.

        - Da je izdelan varnostni načrt in je gradbišče urejeno skladno s tem načrtom.

        - Da obstaja program geodetskih meritev, ki  upošteva vse pomembne gradbene faze , vsebuje vsa potrebna izhodiščna določila za opazovanje pred, med  in po gradnji.

        - Da je predložen od naročnika  potrjen protokol geodetskih meritev, če je to potrebno in predvideno.

        - Da je urejeno, zaščiteno in   organizirano gradbišče skladno s tehnološkim elaboratom.

        - Da  je imenovano odgovorno osebje izvajalcev oz. njegovi namestniki na gradbišču.

        - Da  so bili, če je to potrebno, na sosednjih objektih izvedeni zaščitni ukrepi.

        - Da so  na gradbišču izvedene preiskave temeljnih tal, da so bila temeljna tla strokovno pregledana s strani izvajalca in naročnika oz. za to dejanje usposobljenega organa  in ali o tem obstaja ustrezna dokumentacija.

        - Da so ustrezne pogodbe z ostalimi udeleženci pri graditvi podpisane in operativne.

        - Da so izvedene vse predhodne raziskave, preiskave, zaščite  ( vodni vir, arheološka najdišča, zaščitene področje, stavbe in stvari…), ki so zahtevane v PGD ali gradbenem dovoljenju.

        - Da ima izvajalec na gradbišču zagotovljen lasten strokoven nadzor , katerega  strokovnost je dokazana z referencami ali spričevali.

        - Da je predvidena in operativna zunanja kontrola, če je predvidena.

        - Da so na gradbišče dostavljeni prevzemni protokoli naročnika za zunanjo revizijo projektne dokumentacije pri zahtevnih objektih.

        - Da so na razpolago vsa dokazila in  potrdila o ustreznosti materialov in tehnologij.

        - Da so bili izvedeni potrebni in predvideni testni preskusi in  ali je bilo izdelano zahtevano število testnih preskusov. Da so vsa gradiva na razpolago, da ustrezajo zahtevam skladno s projektno dokumentacijo, predpisi in standardi.

#### Nadzornik pred pričetkom posameznih del preveri:

        - Da so naprave za izvajanje del razpoložljive , ustrezne in v zadostni količini.

        - Da so na gradbišču s strani naročnika/nadzora potrjena delovna navodila, iz katerega so razvidni vsi kontrolni in korektivni ukrepi.

        - Da izvajalec pravočasno obvešča odgovornega projektanta požarne varnosti o času začetka in predvidenem času izvajanja vseh tistih gradbenih del, ki lahko bistveno vplivajo na izpolnitev o tehničnih zahtev iz Pravilnika o požarni varnosti v stavbah.

        - Da  je izvajalec predložil potrjen tehnološki elaborat.

        - Da so na razpolago vsa dokazila o ustreznosti materialov in tehnologij.

        - Da so na gradbišču na voljo poročila notranje kontrole proizvajalcev uporabljenih materialov.

        - Da so , če je to potrebno in predvideno, izvedeni vsi predhodni preskusi, testni preskusi, testna in preskusna polja in da rezultati teh zagotavljajo, da bodo dela opravljena skladno z zahtevami.

        - Da so izvedena vsa predvidena in potrebna pripravljalna in  predhodna dela.

        - Da je nadzoru pravočasno sporočen predvideni začetek del in da je izvajalec pravočasno pridobil dovoljenje za začetek del.

        - Da so dela z ostalimi udeleženci koordinirana in usklajena.

        - Da  so pogoji dela zagotovljeni in ustrezne vrednosti ( vreme, temperatura, vlaga, ..) zabeleženi ter da je zagotovljeno, da bodo dela lahko prekinjena, če pogoji ne bodo ustrezni ali da bodo dela ustrezno zaščitena.

        - Da izvajalec pravočasno najavlja začetek priprave podlage ali izvedbe vsakega naslednjega dela in  da je za izvedbo naslednjega dela izdano dovoljenje nadzornika.

        - Da  je oprema in osebje za izvedbo preiskav, notranja kontrola izvajalca in morebitna zunanja kontrola, po potrjenem programu preiskav, na razpolago .

        - Da so materiali, oprema, vgradni elementi in drugo ustrezno skladiščeni, hranjeni ali in varovani.

        - Da je odgovorni vodja del pred začetkom del seznanil izvajalce del in izvajalce zunanje kontrole s pogoji izvedbe.

#### Nadzornik med gradnjo nadzira:

        - Da dela izvajajo za ta dela kvalificirani kadri, da so na razpolago v zadostnem številu, skladno s tehnološkim elaboratom in potrebami.

        - Da se dela izvajajo tehnološko in postopkovno pravilno in skladno s predpisi, standardi.

        - Da se uporabljajo ustrezni materiali.

        - Da so dela izvajajo in so  izvedena skladno s projektom.

        - Da se kontrolne meritve izvajajo  in da se sproti izdelujejo  poročila.

        - Da poteka kontrola kakovosti skladno s potrjenim programom preiskav.

        - Da so zapiski notranje kontrole izvajalca popolni in da ta  uporablja ustrezno merilno opremo.

        - Da so zapisi na voljo na gradbišču in jih izvajalec na zahtevo lahko preda naročniku.

        - Da se spoštujejo potrebni tehnološki postopki, roki in termini.

        - Da imajo dobavljeni  elementi, predvideni za vgradnjo, potrebne oznake  in ustrezne spremne in dokazilne dokumente.

        - Da so dimenzije posameznih elementov skladne s projektno dokumentacijo.

        - Ali izvajalec pravočasno obvešča odgovornega projektanta požarne varnosti o času začetka in predvidenem času izvajanja vseh tistih gradbenih del, ki lahko bistveno vplivajo na izpolnitev tehničnih zahtev iz 11. člena Pravilnika o požarni varnosti v stavbah.

#### Nadzornik nadzira vodenje dokumentacije:

        - Da se pred vgradnjo, med vgradnjo ter v začetni fazi uporabe vodi dnevnik o izvajanju del. potrebna dokumentacija, protokoli, meritve , zapisniki.

        - Da so predloženi prevzemni protokoli prevzemov v obratih.

        - Da  so proizvajalci predložil potrdila o skladnosti, izdana s strani pooblaščene institucije, vključno z rezultati in dokazili o kakovosti uporabljenih materialov in kontroli proizvodnje notranje in zunanje kontrole.

        - Da je izvajalec o nastanku napak, sprememb in nepravilnosti med gradnjo, ki lahko škodljivo vplivajo na stabilnost konstrukcije ali doseženo kakovost, obvestil nadzornika in naročnika ali inženirja in  da naročnik ali inženir pravočasno sprejme vse potrebne ukrepe v zvezi z odpravo pomanjkljivosti.

        - Da izvajalec ob nastanku nepredvidenih del ali potrebnih sprememb, obvesti nadzornika in naročnika ter  projektanta in predlaga časovni potek odprave in rešitve teh.

        - Da je nadzor vsa končana dela preveril in preveril rezultate kontrolnih preiskav.

        - Da je v knjigi obračunskih izmer jasno evidentirane dimenzije  konstrukcij in ustrezajo izvedbenim načrtom in so v okviru  toleranc.

        - Da so izvedene vse preiskave skladno s potrjenim programom preiskav, da so poročila dostavljena in ustrezno zavedena.

        - Da so posebni dogodki zabeleženi in da so poročila o teh pravočasno  predana naročniku/nadzorniku.

        - Da je izvajalec izdelal in predal zaključno poročilo skladno s pogodbo.

        - Da je objekt geodetsko izmerjen in prevzet in da je o tem izdelano poročilo.

        - Drugo, če je glede na naravo objekta, gradnje, pogojev gradnje in zahtev potrebno.

Opozorilo!

Nadzornik ni nalogodajalec izvajalcu.  Ne naroča izvajalcu kako mora delo izvesti, kaj mora ukreniti. Nadzornik presoja ali so potrebni pogoji za izvajanje del, ali  je izvajalec ustvaril pogoje, da bo delo opravljeno skladno s projektom,  z zahtevami gradbenega dovoljenja in pripadajočimi soglasji in skladno s pogoji, predpisi in standardi. Če ugotovi, da ni pogojev za dobro opravljeno delo, potem ima pristojnost in dolžnost, da zahteva, da se dela opravijo potem, ko bodo/so  zagotovljeni potrebni pogoji.

Nadzornik s tem ne zaustavlja dela, za to nima pristojnosti. Nadzornik le dovoljuje, da se dela opravijo, ko so za to izpolnjeni pogoji. Kako bo izvajalec ustvaril potrebne pogoj , je v popolni pristojnosti in odgovornosti izvajalca.

Če izvajalec ugotovi, da so pomanjkljivosti v projektu ( napaka v projektu, neizvedljive rešitve, spremenjene okoliščine, nepredvidene okoliščine.) potem mora te razloge pravočasno in  podrobno pojasniti. Ob tem je pomembno ugotoviti ali izvajalec ni vedel ali ni mogel vedeti, da so ali bodo nastopile take okoliščine. Če bi moral vedeti, ali je vedel, potem je večina ali vse tveganje za rešitev na njegovi strani. Pri presoji tega dejstva ima nadzornik odločujočo besedo.

Opozorilo!

Ko nadzornik dovoli, da se delo prične ali opravi , s tem ni razrešil izvajalca, da ta delo dobro opravi in da bo delo izvedeno skladno z zahtevami. Del odgovornosti in tveganja je na strani nadzornika v luči presoje ali je nadzornik ravnal pri nadzoru primerno skrbno, vestno in po pravilih stroke.

### Delo nadzornika ob zaključku gradnje

Izvajalec obvesti nadzornika ali naročnika , da je dela opravil skladno z obvezami iz gradbene pogodbe in  da lahko naročnik prevzame objekt. Običajno v se praksi  nadzornik in izvajalec že prej dogovarjata, katera dela morajo biti opravljena, da bodo zadostni pogoji za predajo objekta.

Naročnik zaprosi za izdajo uporabnega dovoljenja, ki ga upravni organ izda na podlagi uspešno opravljenega tehničnega pregleda. Upravni organ določi datum tehničnega pregleda. Če v določenem roku naročnik, potem, ko je izvajalec sporočil, da je objekt zaključen, ne zaprosi za tehnični pregled, lahko to stori izvajalec. V tem obdobju izvajalec odpravlja še morebitne pomanjkljivosti in nedokončana dela, zbira in ureja za tehnični pregled potrebno dokumentacijo in pripravlja potrebna dokazila in potrdila - Dokazilo o zanesljivosti   . Pri tem, skladno z zahtevami ZGO-1, sodeluje tudi nadzornik.

Izvajalec je dolžan nadzorniku predati v pregled in potrditev Dokazilo o zanesljivosti objekta, ki je obvezna priloga vloge za tehnični pregled po 89. členu ZGO-1. Projektant je dolžan izdelati PID, katerega mora pregledati in potrditi odgovorni nadzornik.

Po uspešno opravljenem tehničnem pregledu sledi odprava, na tehničnem pregledu ugotovljenih, pomanjkljivosti, če so te ugotovljene. O odpravi pomanjkljivosti upravnemu organu poroča naročnik na osnovi poročila izvajalca in s soglasjem nadzornika.

Naloga upravnega organa in osebja komisije, ki izvaja tehnični pregled je, da oceni ali je gradnja izvedena tako, da lahko upravni organ  izda uporabno dovoljenje in se objekt prične uporabljati.

Naročnik ali inženir v imenu naročnika lahko opravita,  pred uradnim tehničnim pregledom, interni pregled potem, ko je naročnik od izvajalca dobil obvestilo, da je objekt zaključen in  da ga lahko preda naročniku.  Ko je izvajalcev več , je takih internih pregledov lahko več. Na internem pregledu naročnik  presoja ali je izvajalec izvedel objekt skladno s pogodbo in izpolnil vse pogodbene obveze. V pomoč naročniku je pri tej presoji inženir, nadzornik pa, če je skladno s pogodbo o nadzoru in prejetimi pooblastili opravljal dodatni nadzor ali opravlja nadzor skladno s pravili FIDIC. Če nadzor nima takih pooblastil potem presoja izpolnitev obvez izvajalca v okviru ZGO-1 in pooblastil , ki izhajajo iz ZGO-1.

Če se na internem pregledu ugotovi morebitne pomanjkljivosti, ki izhajajo iz obveznosti izvajalca,  jih ta v določenem roku odpravi. Nadzornik  to nadzira . Ko so te odpravljene in je o tem izvajalec obvestil naročnika, potrdi, da so pomanjkljivosti odpravljene.

Če so razlogi pomanjkljivosti drugje,  projekt, soglasodajalci, spremenjene okoliščine, potem naročnik naroči dela, ki so potrebna za odpravo teh. Nadzorniku mora v tem primeru dati dodatno pooblastilo in z njim skleniti dodatek k pogodbi.

Na osnovi internega tehničnega pregleda in potem, ko so vse pomanjkljivosti odpravljene,  naročnik in izvajalec ugotovita, da je pogodba realizirana in ugotovita morebitne druge neizpolnjene medsebojne obveznosti. Te se običajno nanašajo na obveze iz garancije, medsebojnih poplačil, reševanja nerešenih zahtevkov, morebitnih pogodbenih kazni, če je prišlo do zamude zaradi izvajalca.  Tak protokol, o odprtih medsebojnih obveznostih, bo dobrodošel dokument na tehničnem pregledu in v veliko pomoč upravnemu organu pri presoji ali so izpolnjeni pogoji za izdajo dovoljenja za obratovanje.  V primeru zahtevnih objektov, ali za izdajo dovoljenja o poskusnem  obratovanju, je interni pregled praktično obvezen.

Pri presoji izpolnitve pogodbenih obvez je pomembno:

#### Ali je bil izpolnjen predmet pogodbe?

Ali so bila opravljena dela skladno z gradbenim dovoljenjem in ali je gradnja izvedena skladno s projektnimi pogoji, PGD, PZI,  predpisi, soglasji  in v predvideni kakovosti. O tej presoji je pomembno, da izvajalec predloži vse ateste , potrdila, meritve. Pomembna je presoja in izjava projektanta, da so bila dela opravljena skladno s projektom. Sledi izjava oz. potrditev nadzornika. Nato je mogoče ugotoviti, da je predmet pogodbe realiziran.

Velikokrat naročnik veže ugotovitev o izpolnitvi premeta pogodbe na uspešno opravljen tehnični pregled ali pridobitev uporabnega dovoljenja.  Bolje je, če tehnični pregled sledi ugotovitvi naročnika, da je predmet pogodbe realiziran.

#### Ali je bil objekt zgrajen v pogodbenem roku?

Pri presoji, ali je izvajalec izpolnil pogoje glede roka gradnje, je pomemben datum, ko je bil izvajalec uveden v delo in je naročnik izpolnil do izvajalca vse s pogodbo predvidene pogoje.  Po FIDIC je to navedeno v pogodbenem sporazumu. Če izvajalec objekta ni zgradil do določenega roka, je vprašanje ali je pravočasno zahteval podaljšanje roka in ali je zahtevek upravičen in je izvajalec za podaljšanje roka imel upravičene razloge.

#### Ali obstajajo razlogi za podaljšanje roka ?

Med gradnjo lahko nastopijo pogoji , zaradi katerih se pogodbeni rok lahko podaljša:

        - Zaradi sprememb, ki vplivajo na dokončanje del.

        - Zaradi več in dodatnih del nad 15 % pogodbene vednosti. V to ne spada višja vrednost del zaradi podražitev. Dodatni rok se izračuna v sorazmerju s pogodbeno ceno in to za vsa dela nad to vrednostjo.

        - Ovire ali ukrepi naročnika ali drugih naročnikovih izvajalcev, ki vplivajo na izpolnitev obvez izvajalca.

        - Ukrepi oblasti, ki povzročijo zamudo izvajalca.

        - Izjemno slabo vreme, ki ga ni bilo mogoče predvideti in odstopa za več kot 15% od zabeleženega povprečja za obdobje zadnjih 25 let.

        - Zamuda pri plačilu že odobrenega začasnega plačila s strani naročnika. Podlaga so potrjena dela in količine v knjigi obračunskih izmer in potrjena začasna situacija.

        - Vladni ukrepi, ki povzročijo ustavitev ali upočasnitev del.

        - Naravna katastrofa, ki je izvajalec ni mogel niti predvideti niti upoštevati pri ponudbi.

Izvajalec mora najkasneje v roku 28 dni od nastopa pogojev za podaljšanje roka obvestiti naročnika, da so ti pogoji nastopili. Obvestilu mora priložiti ustrezna dokazila. Vsako kasnejše uveljavljanje podaljšanja roka se smatra kot prepozno in neutemeljeno.

Če naročnik ugotovi, da so nastopili razlogi za podaljšanje roka gradnje pa tudi sicer, izvajalcu določi nov – naknadni rok v katerem mora izvajalec dokončati gradnjo. Določitev naknadnega roka še ne pomeni, da naročnik ne bo ali ni upravičen do poplačila pogodbene kazni.

#### Ali je kakovost del skladna z zahtevami po projektu (PGD,PZI), gradbenim dovoljenjem, soglasji, predpisi in standardi?

Nadzornik po ZGO-1 nadzira in izda končno oceno:

        - Ali je izvajalec v gradbeni dnevnik in v projektu za izvedbo sproti evidentiral vse spremembe oziroma dopolnila in ali sta se investitor in odgovorni projektant s spremembami strinjala?

        - Ali so bili spoštovani dogovorjeni roki izgradnje , če jih je izvajalec kršil je moral obvestiti naročnika in v gradbenem  dnevniku predlagati izboljšave?

        - Ali so v gradbeni dnevnik vpisane vse ugotovitve,  in ali je bil gradbeni dnevnik podpisan  ob vsakokratnem pregledu ali nadzoru?

        - Ali je gradnja skladna s pogoji iz gradbenega dovoljenja in s PGD in PZI?

        - Ali je kvaliteta izvedenih del v skladu z gradbenimi predpisi?

        - Ali je kvaliteta gradbenih izdelkov, drugih materialov, inštalacij, tehnoloških naprav, ki so vgrajeni v objekt ,ustrezna?

        - Ali je predložena vsa dokumentacija, izjave o skladnosti, certifikati, slovenska tehnična soglasja, dokazila o pregledih in meritvah ustreznosti izvedbe del, ki se nanašajo na vgrajene materiale in izdelke in je napisana v slovenščini?

        - Ali je bila pozitivno opravljena sprotna kontrola gradbenih konstrukcij in drugih delov objekta in tudi ali bo objekt izpolnjeval vse predpisane bistvene zahteve?

        - Ali je izvajalec pravočasno obveščal odgovornega projektanta požarne varnosti o času začetka in predvidenem času izvajanja vseh tistih gradbenih del, ki lahko bistveno vplivajo na izpolnitev  tehničnih zahtev iz Pravilnika o požarni varnosti v stavbah.

        - Če so bila ugotovljena  neskladja med projektom in izvedbo in gradbenimi predpisi ali če kakovost vgrajenih sestavin, opreme ali ustrezen način vgradnje nista bila dokazana z dokumenti ali je bil obveščen inšpektor  in investitor (naročnik) in ali so bili sprejeti ustrezni ukrepi?

        - Ali je bila k zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja dana izjava nadzornika, s katero je potrdil, da so bile med gradnjo v projekt vnesene vse spremembe in da so te skladne z izdanim gradbenim dovoljenjem?

        - Nadzornik po končani gradnji podpiše dokazilo o zanesljivosti objekta , ki ga preskrbi izvajalec.

Komentar!

Navedene naloge in dejanja nadzornika po Zakonu o graditvi ZGO-1, naj bi bila dovolj trden dokaz - garancija,  da je bilo z nadzorom zagotovljeno, da se je gradnja izvajala v skladu z gradbenim dovoljenjem in  da je bila dokazana zanesljivost, dosežena zahtevana kvaliteta izvedenih del , gradbenih proizvodov, materialov, inštalacij in tehnoloških naprav ter da so bili spoštovani roki izgradnje.

Nadzornik nima na razpolago drugih ukrepov, če ga za to ne pooblasti naročnik kot to, da obvesti naročnika ( investitorja ) in inšpekcijo o neskladju ali kršitvi. Da bi se morebitne napake med gradnjo odpravile, lahko torej le obvešča naročnika in inšpektorja. Ob tehničnem pregledu pa, če izvajalec ni predložil vseh dokazil, da ustrezna dokazila zahteva. Če jih po njegovi presoji ni, ali niso ustrezna,  potem  ob zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja, nadzornik ne da izjave, s katero bi potrdil, da so bile med gradnjo v projekt vnesene vse spremembe in da so te skladne z izdanim gradbenim dovoljenjem, ter po končani gradnji ne podpiše  dokazila o zanesljivosti objekta, ki ga preskrbi izvajalec. Prav tako ne poda pozitivne ocene ob ugotovitvi ali je izvajalec izpolnil pogodbeno obvezo.

Nadzornik torej nima drugih možnosti aktivnega ukrepanja. V rokah sam , brez naročnika, nima vzvoda, da bi prisilil izvajalca, da v primeru  kršenja vzpostavi zahtevano stanje. Sodelovanje med naročnikom in nadzornikom je torej nujno potrebno.

### Poskusno obratovanje

Ko gre za gradnjo tehnoloških objektov, objektov, ki morajo v obratovanju izkazovati planirane in pričakovane učinke, najsi bo v pričakovanih proizvodnih učinkih ali vplivu na okolje, se pred izdajo uporabnega dovoljenja predpiše poskusno obratovanje. Z dovoljenjem za  poskusno obratovanje se zahteva , ob načinu obratovanja, še meritve učinkov in vplivov.

Nadzornik spremlja poskusno obratovanje, sodeluje oz. spremlja meritve, ko gre za tehnološke meritve. Te opravljajo tehnologi ali pa od njih pooblaščene inštitucije. Nadzor delovanja ali obnašanja  objekta, vplive na okolje, geološke meritve in dr. pa opravljajo za to pooblaščene in usposobljene nadzorne institucije. Nadzornik spremlja meritve in pridobljene rezultate, ter jih primerja z pričakovanimi ali zahtevanimi. Po potrebi nadzira morebitno odpravo pomanjkljivosti, ki jih , na osnovi meritev in  zahtev naročnika, predpiše projektant.

Običajno se dela nadzora opravijo kot odprava pomanjkljivosti v garancijski dobi ali kot dodatno delo z aneksom k pogodbi o nadzoru. Za spremljavo poskusnega  obratovanja tehnološkega dela objekta mora biti nadzornik ustrezno usposobljen.

### Nadzor v garancijski dobi

Naloge nadzora v garancijski dobi so opisane v Poglavju. 8.1.9.

### Nadzor ob zaustavitvi ali prekinitvi del

Prekinitev del ali zaustavitve del nastopi zaradi :

      - Prekinitve ali odstopa od pogodbe za gradnjo s strani izvajalca ali naročnika.

      - Prekinitve ali odstopa od pogodbe za gradnjo, ker izvajalec operativno ni več operativno sposoben ali je v stečaju.

      - Naročnik ne izvršuje pogodbenih obvez ali je v stečaju.

      - Drugi razlogi.

Nadzor mora ugotoviti stanje in o prekinitvi ali zaustavitvi del obvestiti naročnika, inšpekcijske službe in organ, ki je izdal gradbeno dovoljenje.

Obvestilu priloži :

      - Podrobno poročilo o stanju del na gradbišču.

      - O izpolnitvi pogodbenih obvez s strani izvajalca.

      - O ukrepih s strani naročnika, če poroča inšpekciji.

      - Predlog za zaščito del in objekta v gradnji tako, da stanje na gradbišču ne bo ogrožalo  sosednjih objektov, zdravja in življenja ljudi in njihovega premoženja.

Izvajalec je dolžan vso gradbeno dokumentacijo ( gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer ter druge dokumente) predati naročniku ali nadzorniku. Ta se hrani pri naročniku, če ta ni operativno sposoben pa pri nadzorniku in služi za nadaljnje postopke.

S predajo poročil in gradbene dokumentacije ter predlogom za zaščito objekta formalno prenehajo obveznosti in odgovornosti nadzornika na objektu v zaustavitvi. Inšpekcijska služba, naročnik ali upravni organ lahko naročita spremljavo in nadzor zaščitnih del s strani pogodbenega nadzornika, kar se ugotovi s posebnim protokolom. Terjatve do nadzornika se ugotovi ob poračunu terjatev na objektu in se jih  obračuna ločeno.

Če je prišlo do zaustavitve del, ker izvajalec ni bil več operativno sposoben ali ker  je v stečaju, naročnik izbere novega izvajalca , naročnik in nadzornik pregledata pogodbo o nadzoru in jo po potrebi ustrezno dopolnita ali popravita. S tako pogodbo vstopa nadzornik v gradnjo skladno s popravljeno pogodbo in prilagojeno novim razmeram.

## Nadzornik in  projektant

### Splošno

Temeljni dokument, po katerem se gradi, je PGD, projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja in na njegovi osnovi izdano gradbeno dovoljenje ter PZI. Običajno projekte pri projektantu naroči naročnik in z njim sklene pogodbo za projektiranje. Ko je PGD izdelan, zanj pridobi vsa potrebna soglasja in gradbeno dovoljenje. Pri izdelavi PZI mora projektant spoštovati PGD in  vsa za PGD pridobljena soglasja , gradbeno dovoljenje in pogoje iz gradbenega dovoljenja. To je običajen in najpogostejši potek projektiranja. Možni so tudi drugi pristopi in postopki.

Naročnik naroči, pripravi razpis za gradnjo vključno z razpisno dokumentacijo na osnovi katerega pridobi ponudbe izvajalcev in izbere najugodnejšega izvajalca. Z njim sklene gradbeno pogodbo - pogodbo za gradnjo. V pogodbo vključi tudi izdelavo PGD in PZI, pridobitev vseh soglasij in dovoljenja za gradnjo. V tem primeru naročnik posredno naroči projekte , izvajalec je obenem tudi projektant .

Komentar!

ZGO-1 ne pozna več projekta za razpis. Naročnik pripravi razpisno dokumentacijo s ciljem, da pridobi ponudbe za gradnjo. V razpisni dokumentaciji naročnik ponudnikom poda vse potrebne informacije, na podlagi katerih bodo lahko pripravili ustrezno ponudbo. Čim bolj so popolne informacije, tem bolj popolna je lahko ponudba in tem manj je nejasnosti in nedorečenosti. Projektant v tem primeru pripravi izvleček projekta ( PGD, PZI), kot osrednji del razpisne dokumentacije. Naročnik, ali za njega usposobljeni izvajalec, pripravi dokumentacijo za razpis.

Podoben postopek je, če naročnik izdela razpisno dokumentacijo le na podlagi idejne zasnove, ki je lahko osnova za izbiro izvajalca in sklenitev gradbene pogodbe, običajno po sistemu ključ v roke. Tudi v tem primeru je izvajalec obenem tudi projektant. Ta način oddaje projektiranja ima to prednost, da ponudnik pri pripravi ponudbe uporabi prednosti lastne tehnologije gradnje in je ponudba iz tega razloga lahko cenovno in sicer ugodnejša.

Naročnik in izvajalec se lahko v gradbeni pogodbi dogovorita, da bo PZI preskrbel izvajalec ali od njega pooblaščen projektant. V tem primeru je za reševanje problemov povezanih z PGD pristojen projektant naročnika, za usklajenost PZI in PGD in za spoštovanje PGD, pogojev iz gradbenega dovoljenja in spoštovanje vseh soglasij pa izvajalec, oziroma njegov projektant, izdelovalec projektov PZI.

Odgovornosti nadzora in projektanta v luči njunega  medsebojnega sodelovanja je potrebno obravnavati glede na to, v kakšnem odnosu je naročnik do projektanta oz. do izvajalca in katere naloge je naročnik poveril projektantu in/ter  izvajalcu.

V vsakem primeru je nosilec pogodbe naročnik. Projektant ima skladno z veljavno zakonodajo in skladno s sklenjeno pogodbo določene obveznosti in pravice.  Naročnik naj nadzornika informira o vsebini s projektantom sklenjene pogodbe, o njegovih obveznostih in pravicah. Dogovorita se, katere pristojnosti in naloge bo imel nadzornik v odnosu do projektanta in kako se bosta nadzornik in projektant medsebojno obveščala in informirala ter kako bodo potekale medsebojne komunikacije. Običajno so to operativni sestanki na  gradbišču, na katere je vabljen tudi projektant. Stvar presoje je, ali so to skupni sestanki vseh,  ki sodelujejo pri gradnji ali so to ločeni sestani in ločeni dogovori. V vsakem primeru pa je o dogovorih in zaključkih potrebno obvestiti tudi druge udeležence graditve , obvezno predvsem o zaključkih, ki zadevajo njihovo delo in njihove obveznosti.

### Naloge nadzornika povezane s projektantom

Naloge nadzornika povezane s projektom so da obvešča naročnika in sicer:

      - O nastopu nepredvidenih okoliščin, ki zahtevajo spremembo projekta ali dopolnitev projekta.

      - O nejasnostih  v projektu.

      - Neskladju projekta z dovoljenji in/ ali soglasji.

      - Neskladjih projekta s predpisi in standardi.

      - Neskladju posameznih delov projekta.

      - O napakah, ki jih ugotovi pri pregledu PGD ali PZI ali  med gradnjo.

      - O odstopanjih od PGD in /ali PZI ter sprejetih ukrepih.

Smiselno je, da nadzornik neposredno obvešča projektanta o svojih ugotovitvah povezanih s projektom , kakor tudi, da projektant o svojih ugotovitvah obvešča nadzornika. Njihovo ukrepanje in delovanje , če sama to ne uredita, nadzira in usklajuje naročnik ali inženir v njegovem imenu.

Ko gre za dodatno projektiranja, zaradi spremenjenih razmer, nadzornik preveri in potrjuje podatke, ki jih prejme projektant za izdelavo dopolnilnih projektov ali dodatnih in novih projektov.

Opozorilo!

Nadzornik nima naloge, dajati potrebne podatke projektantu ob nastopu novih okoliščin. Te podatke mora poskrbeti izvajalec, če je razlog za spremembe  na njegovi strani. Najpogosteje pa te podatke preskrbi naročnik oz. od naročnika pooblaščeni izvajalec. Najpogosteje gre za geološke in geomehanske spremembe, spremembe  na zemljiščih  ali drugi vhodni podatki, ki terjajo spremembo projekta. Če nastanejo spremembe pri opremi ali zaradi tehnologije potem, bo te podatke preskrbel  naročnik ali od naročnika pooblaščen izvajalec.

Če so spremembe nastale med gradnjo zaradi gradnje , potem bo podatke , ki jih potrebuje projektant preskrbel izvajalec, nadzornik jih bo pregledal in dal privolitev, da se uporabijo. V kolikor bo podvomil v verodostojnost podatkov, bo svoj dvom obrazložil in zadevo posredoval  naročniku.

Ko gre za razmere za katere izvajalec ni vedel ali ni mogel vedeti, bo dodatne raziskave naročil naročnik, te pa posredoval projektantu in v vednost nadzorniku.

Ker nadzornik ni pogodbeno vezan na projektanta/te, se razume, da je obveščanje z njegove strani zgolj informativno. Naročilo mora projektantu dati naročnik ali izvajalec, glede na to s kom je pogodbeno vezan.

Posebne okoliščine nastopijo, ko naročnik zahteva  spremembo projekta. Če je ta zahteva taka, da bo potrebna dopolnitev ali sprememba ali celo novo dovoljenje za gradnjo, to tudi  za nadzornika pomeni, da bo morda tudi nadzornik zahteval spremembo pogodbe o nadzoru.

Priporočljivo je, ne pa obveza nadzornika, da pojasni naročniku kakšne posledice bo sprememba projekta imela na gradnjo , obseg, ceno in rok dokončanja gradnje.

### Nadzor odgovornega vodjE projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja

ZGO-1 v četrtem odstavku 45. člena definira tudi nadzor odgovornega vodje projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja

Ta med gradnjo:

- Nadzira izvajanje gradnje skladno s PGD in gradbenim dovoljenjem

- Če ugotovi neskladje s PGD obvesti o tem investitorja, ugotovitve in predloge , kako stanje popraviti vpiše v gradbeni dnevnik,

- Po dokončanju del podpiše izjavo o zanesljivosti objekta.

V praksi se izkaže, da je sodelovanje projektanta med gradnjo pogosto potrebno zaradi projektantske spremljave gradnje. Redna spremljava gradnje s strani projektanta v veliki meri olajša delo izvajalca, inženirja ali nadzornika. Ob redni in stalni spremljavi gradnje s strani projektanta – odgovornega vodje projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, ta lahko hitro in neposredno ugotovi kdaj in kako je potrebno izdelati dopolnilni projekt za izvedbo, načrt detajla izvedbe ali dati potrebno navodilo ali pojasnilo. Le to mora biti izdelano v soglasju z izvajalcem in nadzornikom, predvsem pa naročnikom. To posebno velja, če rešitve posegajo v pogodbo glede vrednosti del,  vplivajo na spremembo roka, na potek gradnje ali vplivajo na vsebino objekta.

Če sta nadzornik in projektant ista pravna ali fizična oseba je pri delu  nadzora poudarek nad izvajanjem skladno s PGD, gradbenim dovoljenjem in predpisi in standardi.

## Nadzor odgovornega vodje požarne varnosti

Za nadzor 2. bistvene zahteve (varnost pred požarom) se po 7. odstavku 11. člena Pravilnika o požarni varnosti zahteva projektantski nadzor, kar mora nadzornik upoštevati in ves čas nadzirati, ali izvajalec pravi čas obvesti odg. projektanta požarne varnosti o času začetka in o predvidenem času izvajanja vseh tistih gradbenih del, ki lahko bistveno vplivajo na izpolnitev tehničnih zahtev iz Pravilnika o požarni varnosti v stavbah.

## Nadzornik in revident

Nadzornik nima pogosto kontakta z revidentom, ko ta, skladno ZGO-1, revidira PGD. Po ZGO-1, revizija PZI ni predvidena, čeprav bi bila v določenih primerih potrebna.  Ko nastopijo okoliščine, da je potrebno PGD preprojektirati zaradi spremenjenih okoliščin in spremenjenih pogojev gradnje, je za revidenta pomembno tudi mnenje nadzora. V tem primeru bo nadzornik podal svoje strokovno mnenje, ki lahko pomembno vpliva na potek revizije in na vsebino revidentovega  poročila. Naročnik bi moral v tem primeru oceniti prispevek nadzornika in to ustrezno  dodatno ovrednotiti in plačati.

## Nadzornik in drugi udeleženci pri graditvi

Poleg udeležencev pri gradnji, ki jih predvideva ZGO, lahko nastopa še vrsta udeležencev, ki se srečujejo z nadzorom, sooblikujejo potek gradnje ali drugače vplivajo na njegov izid. Spisek glej Poglavje. 7.4.10. Razvrstimo jih lahko v nekaj značilnih skupin.

    - Inšpekcijske službe  Če inšpekcijske službe nadzirajo ali vršijo inšpekcijski nadzor , ki zadeva tudi delo nadzornika, potem je ta dolžan nuditi vse podatke in pojasnila, ki zadevajo delo nadzornika. Ne more pa nadzornik dajati podatkov o izvajalcu, naročniku, projektantu, če za to od naročnika ne dobi pooblastila.

    - Geodeti pri zakoličbi, raznih meritvah i.t.d., Nadzornik preverja ali je zakoličba skladna s PGD in prostorsko dokumentacijo in ali je ustrezno zavarovana.

    - Geologi, geomehaniki pri izdelavi geoloških, geomehanskih študij, preiskavah in prevzemu temeljnih tal in tal nasploh, izdelovalci morebitnih študij, raziskav. To je skupina sodelavcev pri gradnji, ki lahko nastopa pred izdelavo PGD , kot izvajalci, ki preskrbijo vhodne podatke za izdelavo PGD. Nadzor včasih potrebuje dodatna pojasnila, če v študiji in PGD ni dovolj jasno prikazano stanje. V tem primeru se bo nadzornik s soglasjem naročnika, obrnil na izdelovalca predhodnih raziskav za potrebna pojasnila in dodatne informacije. Možne so pa tudi dodatne preiskave med samo gradnjo, če se izkaže, da so bile predhodne preiskave preskromne ali , da niso dale vseh potrebnih podatkov.

    - Izvajalci predhodnih študij lahko za naročnika izvajajo tudi strokovno spremljavo gradnje. V tem primeru je trajno in neposredno sodelovanje nujno. Podatke in obojestranske informacije potrebujeta tako nadzornik kot zunanji sodelavec. V primeru nesoglasij je presojevalec naročnik.

    - Izvajalci zunanje kontrole kakovosti. Na isti način in v enaki kakovosti je potrebno sodelovanje z morebitnimi izvajalci zunanje kontrole kakovosti. Potrebno je neposredno in hitro medsebojno informiranje in ukrepanje v primeru napak, odstopanj ali nejasnosti. Primerno je, da naročnik seznani nadzornika s pogodbo in načinom sodelovanja. Enako pa tudi, da seznani zunanjega sodelavca z relevantnimi pogoji v pogodbi z nadzornikom posebno še z njihovimi pooblastili.

    - Podizvajalci, imenovani (nominirani)  in neimenovani (nenominirani): Nadzor  zadeve s temi izvajalci ureja  preko pogodbenega izvajalca. Samo dogovori s pogodbenim izvajalcem so pravno veljavni. V praksi je dogovorov s podizvajalcev seveda veliko, vendar vedno je potrebno naročilo ali dogovor potrditi neposredno s pogodbenim izvajalcem.

    - Dobavitelji opreme, dobavitelji materialov, ki jih preskrbi naročnik, drugi izvajalci, ki jih je angažiral naročnik in niso zajeti v pogodbi. Glede odnosov, pristojnosti in sodelovanja s to skupino se morata naročnik in izvajalec posebno dogovoriti. Pisni dogovor mora zajemati predmet dela teh izvajalcev, kontaktne osebe, medsebojno sodelovanje in obveznosti ter način poročanja. V ta dogovor mora biti vključen tudi nadzornik. Dogovorjene morajo biti njegove obveznosti, pristojnosti in oblika sodelovanja.

    - Izvajalci komunalnih priključkov. Za to skupini veljajo enaka pravila kot za prejšnjo, če ima naročnik glede priključevanja z izvajalci komunalnih priključkov sklenjeno ločeno pogodbo. Običajno pa je izvedba komunalnih priključkov že zajeta v gradbeno pogodbo in se problemi razrešujejo v sodelovanju in preko glavnega izvajalca.

    - Soglasodajalci, lastniki zemljišč, objektov ali poti, ki so v neposredni bližini gradbišča ali so z gradnjo prizadeti, krajevna skupnost, mestna skupnost, druge zainteresirane skupine, občina, mediji. S to skupino nadzornik sodeluje le po pooblastilu naročnika in ob njegovih napotkih in usmeritvah. Sodelovanje s to skupino običajno ni v pogodbenih obvezah nadzornika zato, se morata naročnik in nadzornik o strošku dodatno dogovoriti.

## Nadzor pri delih v lastni režiji

Nadzor del v lastni režiji je opredeljen v ZGO-1 za tiste subjekte, ki izpolnjujejo kriterije, ki so potrebni, da se dela lahko izvajajo v lastni režiji. Graditelj sklene pogodbo o nadzoru najkasneje s pričetkom pripravljalnih del do konca gradnje in do pridobitve uporabnega dovoljenja. Potreben je nevtralen in strokoven nadzor.

## Nadzor pri gradnji za trg

Za te vrste gradnjo, je potrebno zagotoviti neodvisen nadzor za celotno gradnjo. Osnovni cilj tega nadzora je zaščita javnega interesa, kot ga opredeljuje ZGO-1.

Nadzor v tem primeru običajno ne zajema finančnega in količinskega nadzora, niti nadzora nad roki.

## Količinski in finančni nadzor

### Splošno

Nadzornik mora, po četrtem odstavku 88 čl./ZGO , svoje ugotovitve vsakodnevno vpisovati v gradbeni dnevnik. S podpisom gradbenega dnevnika odgovorni nadzornik potrjuje, da so podatki oz. vpisi, vneseni v gradbeni dnevnik, resnični. Podpisuje pa tudi knjigo obračunskih izmer.

To pomeni, da nadzornik preverja ali so bila vsa zahtevana dela opravljena in preverja, tudi dimenzije posameznih konstrukcij. S tem potrjuje skladnost s PGD in PZI. Vendar to še ni količinski in finančni nadzor. Količinski in finančni nadzor je  neposredno povezan z izpolnjevanjem gradbene pogodbe. Ko nadzornik potrdi, da so bila dela opravljena v določenih dimenzijah in je bila vgrajena določena količina gradiva predpisane kakovosti, to še ni dovolj, da je izvajalec upravičen do plačila.  Plačilo je namreč vezano na pogoje plačila, ki so navedeni v pogodbi in s pogodbo povezanimi dokumenti; pogodbenim predračunom, razpisni pogoji, načinom obračuna in drugo.

Najpogosteje se obračun del in izračun vrednosti opravi po količinah in cenah za mersko enoto. Velikokrat se to imenuje tudi obračun po enotnih cenah. Sestavni del PGD ali njemu podrejenih projektov n.pr.  PZI, kamor sodi tudi opis del in projektantske predizmere. Projektant s svojim kalkulantom opišeta  vsa dela s standardnim opisom v standardnih postavkah. To so opisi del, ki jih je potrebno izvesti in so opisana na standardni način. Standardni opisi del so tako definirani, da so v opisu vključena vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela , ki so potrebna da so dela dokončana in da za izvedbo teh del ni potrebnih dodatnih ali  nepredvidenih. Pred tem so izdelane tudi predizmere, količine del, ki jih je potrebno izvesti. Projektanti dodajo tem standardnim postavkam še projektantske cene in na podlagi izračuna vseh količin in projektantskih cen dobimo projektantski predračun. Ta služi naročniku za orientacijo, koliko bo objekt stal ali kakšna je njegova vrednost. Dokončno ponudbeno vrednost objekta dobi naročnik potem, ko prejme ponudbe izvajalcev in izmed njih izbere najugodnejšo. To je ponudbeni predračun. Ko naročnik z izvajalcem sklene gradbeno pogodbo, je sestavni del pogodbe tudi ponudbeni predračun.  Če je potrebno ponudnik in naročnik ponudbeni predračun dopolnita ali popravita. Vendar teh popravkov in dopolnitev naj ne bi bilo toliko, da bi to spremenilo že opravljen izbor najugodnejše ponudbe. To je  pogodbeni predračun, ki je s strani naročnika sprejet ponudbeni predračun in je osnova za obračun del. Ta se lahko razlikuje od projektantskega predračuna, ki ni osnova za obračun del .

Poleg standardnih del so tudi dela za katera ni standardnega opisa. Ta dela mora projektant podrobneje opisati, da bi ponudnik lahko pravilno izračunal stroške in ponudbeno ceno. Pomanjkljiv opis lahko pozneje povzroči zaplete, slabo opravljeno delo in zahtevke za dodatna plačila.

Predračun lahko vsebuje tudi opis pripravljalnih del in zaključnih del. To je običajno pri večjih in zahtevnejših delih, ko projektant sam predvidi katera pripravljalna dela morajo biti izvedena, da se bo objekt lahko gradil skladno z zahtevami.  V tem primeru pripravljalna dela niso   zajeta v cenah za enoto posameznih postavk-del.

Pogost zaplet med nadzornikom  in izvajalcem je, če se količine iz predračuna in dejansko izvedenih del ne ujemajo. Obstajajo norme, kako se količine izračunajo in oba, projektant in izvajalec se morata teh norm držati. Če je projektant pozabil, izpustil,  spregledal ali narobe izračunal količine, gre ta napaka  v škodo naročnika. Zato je zelo pomembno, da projektant posveti veliko pozornost izračunu količin, če so te osnova za izdelavo opisa del  na osnovi katerega se bo izdelal ponudbeni predračun. Nadzornik je dolžan priznati dejansko izvedene količine del, če so le te v projektu predvidene in jih je za zagotavljanje zanesljivosti, varnosti in funkcionalnosti objekta potrebno izvesti.

Če so izvedene količine večje, kot je to po projektu predvideno in potrebno, potem ni upravičen do plačila teh in mu jih nadzornik ne more priznati. Priporočljivo je, da izvajalec, ko pripravlja ponudbo in ponudbeni predračun, preveri količine in opis del ter poda svoje pripombe in dopolnila. Ta se ne bodo upoštevala pri presoji najugodnejše ponudbe. Primerjava ponudb se izvede na isti osnovi, na enakem popisu del, saj so ponudbe le v tem primeru primerljive. Če je ta  ponudnik izbran, potem je smiselno, da se te pripombe in dopolnitve , če so smiselne, tudi upoštevajo in se v pogodbeni predračun doda morebitne dodatne količine ali dodatna dela. Dober naročnik bo take dopolnitve upošteval in sprejel. Pri presoji le teh je lahko nadzornik v pomembno pomoč.

Pomembna naloga nadzornika, če je zadolžen ( pooblaščen) tudi za finančni in količinski nadzor, je reševanje zahtevkov izvajalca. Vsebina dela nadzornika pri finančneme in količinskem  nadzoru je opisana v poglavju 8.7.6  se te nanaša na:

- Manj dela,  so dela, ki so bila v predračunu navedena v večji količini, kot so bila izvedena. Če manj dela izhajajo zgolj  iz napake projektanta, ker je napačno izračunal potrebna dela, potem se običajno temu ne posveča večja pozornost. Če pa je bilo opravljenih manj del in bi zaradi tega bila ogrožena varnost, zanesljivost in trajnost objekta, je potrebno stanje sanirati. Naročnik ima pravico, da opusti nekatera dela, še posebno, če je to del objekta, ki ne bo vplival na funkcionalnost, varnost in zanesljivost objekta. Običajno lahko naročnik opusti del objekta, ki bi ga lahko pogrešal. Šteje se, da ima v primeru, če je manj del za 10% ali več, izvajalec pravico do popravka cene za enoto. Tako ne bi dobi poplačanega delež, ki je zajet v ceni za enoto in predstavlja stroške za pripravljalna, zaključna in  organizacijska dela.

- Dodatna dela so dela, ki niso bila predvidena po projektu , pa jih je naročnik naročil, ker je ugotovil, da je ta dela potrebno izvesti. Običajno se za taka dela izdela dodatna dokumentacija, za manjše in bolj enostavne primere, če ni  zahtevano dopolnilno gradbeno dovoljenja, v kvaliteti  PZI. Če pa so dela obsežnejša in bolj zahtevna ter bo to zahtevalo dopolnilno gradbeno dovoljenje, pa v kvaliteti PGD . V tem primeru je potrebno, preden se prične s temi deli,  pridobiti potrebna soglasja in dopolnilno za gradbeno dovoljenje. Odločitev o izvedbi dodatnih del sprejme v vsakem primeru naročnik. Dodatnih del nadzornik, brez potrditve naročnika, ne more naročiti.

- Nepredvidena dela, so podobne vsebine , kot dodatna dela, jih je potrebno v vsakem primeru izvesti sicer gradnje ni mogoče nadaljevati. Ta so vezana predvsem na nepredvidene okoliščine, ki jih ni bilo mogoče predvideti v projektu. N. pr. spremenjene geološke, geomehanske  in druge razmere. Glede nepredvidenih del se morata naročnik in izvajalec pravočasno dogovoriti o načinu in višini plačila.  Predlog naročniku  običajno pripravi izvajalec  z dodatnim predračunom, pregleda in potrdi inženir, nadzornik pa preveri ali so bila dela opravljena skladno z zahtevami in obračunana skladno  s pogodbo in dodatnim,  s strani naročnika potrjenim, predračunom.

- Podražitve – dodatki zaradi dviga cen, se obračunavajo skladno  z določili v pogodbi. Če v pogodbi ni drugače določeno, ali če v pogodbi to sploh ni določeno , potem se obračuna dvig cen-podražitve po eni od veljavnih lestvic z indeksi dviga življenjskih stroškov, dvigom cen gradbenih materialov in plač ali po dogovorjeni drugi statistični letvici. Tu velja upoštevati staro pravilo, da se dvig  cen do 2% ne obračuna. Če zrastejo stroški, ki vplivajo na dvig cen in so dogovorjeni za več, kot 2% se obračuna razlika nad 2%.  Pri večjih objektih in , ko se gradnja izvaja daljše obdobje, se v pogodbi obračunu podražitev namenja posebne člene.  Nadzornik preverja ali je obračun podražitev - dviga cen, izračunan skladno  s pogodbo ali drugimi veljavnimi pravili. Izvajalcu ne pripada dodatek zaradi dviga cen za dela, ki jih je opravil, ko je bil v zamudi.

.

### Naloge nadzornika pri količinskem in finančnem nadzoru

Naloge nadzornika pri količinskem in finančnem nadzoru so da:

      - Preverja izvedene količine za dela, ki so  opisana kot dela za ceno za  mersko enoto.

      - Preverja izračune količin.

      - Preverja ali je bila za obračun uporabljena prava obračunska postavka oz. prava cena za mersko enoto iz pogodbenega predračuna.

      - Kontrolira izračune.

      - Preverja ali je bil obračun izveden skladno s  pogodbo, pogodbenimi dokumenti in pravili stroke.

      - Kontrolira obračun podražitev, če je do teh izvajalec upravičen.

Kontrola in preverjanje se vrši tako, da :

      - Pregleda  vpise v gradbeni dnevniki in preveri  ali so bila dela izvedena skladno s pogodbo in zahtevami ter ali so bili predložena vsa zahtevana dokazila.

      - Preveri dimenzije izvedenih del na objektu.

      - Preveri vpise v knjigi obračunskih izmer, skice izvedenih del, izračun količin in ali je bila uporabljena ustrezna predračunska postavka in pravilna cena za mersko enoto.

      - Ali je obračun skladen z pogodbenim predračunom in drugimi ustreznimi pogodbenimi določili.

Dodatna dela izvajalec obračuna po cenah za mersko enoto za posamezna dela iz pogodbenega predračuna. Pri dodatnih delih se uporabi cena za mersko enoto za podobna dela, če so taka dela  v predračunu. Če takih del v predračunu ni potem izvajalec pripravi predlog cene za mersko enoto za ta dodatna ali nepredvidena dela. Izdela novo kalkulacijo cene. Pri tem  uporabi kalkulacijske elemente iz pogodbenega predračuna. Ti zajemajo cene za delo po posameznih kategorijah del, ceno za materiale-gradiva in ceno za opremo in stroje. Pri tem uporabi še faktor, ki je tudi v pogodbenem predračunu in predstavlja stroške , gradbišča, uprave in druge stroške izvajalca, ki jih drugače v delu ni mogoče prikazati. Tako pripravljeno kalkulacijsko ceno predloži naročniku ali nadzorniku, če ima ta pooblastila, v presojo in potrditev.

Nekatera dela se tudi na ta način ne da ovrednotiti. V tem primeru se dela opravijo, kot režijska dela. Izvajalec beleži porabljen čas za izdelavo-izdelavni čas. Tu beleži vse delavce, ki so bili udeleženi pri delu ter njihovo ceno za uro dela-urno postavko. Beleži ves porabljen material-gradiva in opremo ter stroje. Ne izračuna cena za mersko enoto ampak, se obračuna porabljen čas za izdelavo ter vse druge stroške. Obračun se tako tudi prikaže v knjigi obračunskih izmer in obračunski situaciji pod naslovom režijska dela.

Če je obračun opravljen ustrezno, nadzornik podpiše vsak mesec vsak list v knjigi obračunskih izmer. S tem daje izvajalcu privolitev, da pripravi mesečni obračun opravljenih del, ki jih strne v mesečno ali začasno obračunsko situacijo. Velja, da je mesečni obračun začasen in ne zavezuje naročnika, da bo to v končnem obračunu tudi upošteval.  Seveda bi moral imeti naročnik , v njegovem imenu pa nadzornik, trdne argumente in dokazila, da bi kasneje zavrnil v mesečnih začasnih situacijah že priznana dela. Predvsem pa bi taka dokazila morala nastopiti naknadno in na dan potrditve, v knjigi obračunskih izmer, še ne bi bila znana.

Izvajalec v dogovorjenem roku, običajno je to 7 dni, po zaključku obračunskega obdobja,  konec meseca, iz različnih razlogov pa tudi drugače, dostavi naročniku začasno mesečno situacijo. Ta jo preda v pregled in potrditev nadzorniku, ki jo pregleda in ponovno preveri  skladnost s podpisanim obračunom v knjigi obračunskih izmer. Nesporen znesek  nadzornik potrdi s svojim podpisom. To opravi v roku, ki še zagotavlja, da bo naročnik lahko pravočasno in v pogodbeno dogovorjenemu roku izvedel plačilo.

### Končni obračun

Po zaključku gradnje se izvede končni obračun. S končnim obračunom  se ugotovi :

      - Vsa opravljena dela, ki so bila izvedena skladno s pogodbo in imajo potrebna dokazila o skladnosti.

      - Vsa dela, ki so bila plačana.

      - Razrešeni in usklajeni morajo biti vsi zahtevki izvajalca.

      - Odpravljene ali ugotovljene morajo biti vse nepravilnosti in neskladja.

      - Ugotovi se ali je izvajalec izvedel dela v pogodbenem roku, mu pripadajo morebitne dogovorjene premije za predčasno dokončana dela , ali naročnik uveljavlja pogodbeno kazen (penale) za morebitno  zamudo pri dokončanju del.

      - Ugotovi se medsebojne finančne obveznosti in  če to ni v pogodbi navedeno, se določi rok za poplačilo medsebojnih terjatev.

      - Dogovori se rok za izpolnitev še neizpolnjenih medsebojnih obveznosti.

      - Določi se garancijski rok in način ali obliko garancije v garancijski dobi  (če to ni že v pogodbi določeno).

Navedena dejanja vodi naročnik ali po njegovem pooblastilu inženir. Dokumentacijo pripravi izvajalec, nadzornik jo pregleda in potrdi, če se z navedenim strinja, sicer pa poda naročniku svoje pripombe in dopolnitve. Za pripravo končnega obračuna lahko naročnik pooblasti tudi nadzornika. Vskakor pa je njegovo sodelovanje obvezno.

### Ključ v roke

Naročnik in izvajalec se lahko dogovorita, da bo izvajalec zgradil objekt po sistemu ključ v roke. S tem se izvajalec zaveže, da bo zgradil objekt za določeno ceno. Pogosto se temu terminu doda še naziv funkcionalni ključ v roke. S tem se želi poudariti, da mora objekt tudi funkcionirati tako, kot to potrebuje naročnik in kot je bilo s PGD predvideno. Izvajalec je vezan izpolniti pogodbeno obvezo do te mere, da pridobi tudi uporabno dovoljenje, če objekt to potrebuje tudi s fazo poskusnega obratovanja. Glej Obligacijski zakonik čl. 659.

Ključ v roke se sklene v okviru zahteve naročnika (projektna nalogo), v kateri  se definirajo najmanj predmet , obseg, namen , kakovost.

V tem primeru nadzornik sicer nadzira količine in ali so bila izvedena vsa dela po projektu. Ne preverja in potrjuje pa obračuna izvedenih del. Če se naročnik in izvajalec dogovorita,  da bodo plačila potekala v tranšah, potem nadzornik preverja ali je bilo na določen datum, ko je predvideno izplačilo tranše, opravljenih sorazmeren obseg predvidenih del. V primeru, da je bil opravljen sorazmeren obseg del, nadzornik to potrdi v obračunski situaciji. Ta je lahko  izstavljena zgolj v obliki procenta končne vsote.  V tem primeru v ta namen izvajalec ni zavezan voditi knjige obračunskih izmer, je pa dolžan po ZGO-1, v okviru dnevnika o izvajanju del.

S sklenitvijo pogodbe na ključ, izvajalec prevzema celotno  tveganje glede dodatnih  del in  nepredvidenih del.  Ta dela se v tem primeru ne beležijo, razen v gradbenem dnevniku in v  knjigi obračunskih izmer, ki pa služi zgolj kot dokument dokazovanja, da so bila dela opravljena skladno s projektom in gradbenim dovoljenjem,  ne pa tudi za potrebe  obračuna del.

Če nastopijo dodatna dela, ki jih naročnik naroči naknadno,  potem se ta dela obračunajo in jih naročnik plača tako, kot se bosta z izvajalcem dogovorila, ko bo naročnik ta dela naročil.

Posebno veliko tveganje za izvajalca pri ključu v roke so geološke, geomehanske, arheološke in druge razmere, ki so skrite in jih ob primernem obsegu preiskav pred gradnjo ni bilo mogoče natančno ugotoviti. Zato se pogosto dogovorita naročnik in izvajalec za delni ključ v roke. Pri tem so izvzeta določena dela ali deli objektov. Ta se pri delnem ključu v roke obračunajo po sistemu cena za mersko enoto. Ostali del objekta pa po sistemu ključ v roke oz. objekt za dogovorjeno ceno. N. pr. temeljenje objekta se izvaja po sistemu cena za mersko enoto, vse ostalo pa po sistemu ključ v roke. Tak primer obravnava FIDIC Rumena knjiga.

Nadzornik bo pri obračunu deloval tako, kot je že opisano. Za dela , ki se izvajajo po sistemu cena za mersko enoto  bo vršil nadzor na za ta dela ustrezen način po sistemu obračun za mersko enoto. Za ostali del objekta pa kot je opisano po sistemu ključ v roke.

Ne glede na to ali je na objektu izvajalec, ki je nosilec gradbene pogodbe in več podizvajalcev, je za eno pogodbo samo ena knjiga obračunskih izmer, ki pa se lahko vodi v več zveskih in se izstavlja ena obračunska situacija. Izvajalec določi osebo, ki vodi obračun in s katero nadzornik ureja obračun.  Ostale osebe so lahko v pomoč, od nadzornika za nadzor obračuna imenovani osebi  in med osebo izvajalca, ki pripravlja obračun del.

## Nadzor nad rokom izgradnje

Po ZGO nadzornik  88.čl /3 »Če odgovorni nadzornik ugotovi, da izvajalec krši dogovorjene roke izgradnje, mora o tem obvestiti investitorja ter ugotovitve in predloge, kako nastalo stanje izboljšati, brez odlašanja vpisati v gradbeni dnevnik.«

Da bi naročnik lahko spremljal potek gradnje in pravočasno ukrepal, mora v zvezi z nadzorom nad roki izgradnje dati nadzorniku dodatna pooblastila in naročila. To lahko za naročnika opravi tudi inženir, če se je naročnik odločil, da bo organizacijo in spremljavo gradnje poveril inženirju.

Primerno je, da naročnik v gradbeni pogodbi navede tudi vmesne roke izgradnje in ne le končni rok. Običajno zahteva naročnik od izvajalca, da ta izdela tudi več ali manj podroben terminski načrt gradnje. Tehnik za pripravo takega načrta je več. Še vedno je najbolj uveljavljena, poznana in uporabljena tehnika mrežnega plana.  Podrobnost terminskega načrta in detajlna razdelava poteka del je v veliki meri odvisna od zahtevnosti gradnje in prepletenosti raznih del.

Ko izvajalec izdela terminski načrt gradnje, ga da v potrditev naročniku, ta pa v pregled in potrditev nadzorniku. Da bi nadzornik lahko to dobro opravil, mora biti že podrobno seznanjen z vsemi omejitvami in zahtevami. Opis dokumentov in informacij , ki jih potrebuje nadzornik glej v  Poglavje  7.5.5.

Ko je terminski načrt usklajen in potrjen, nadzornik spremlja napredovanje del, zasedenost moštva, njihovo strokovno usposobljenost, mehanizacijo in opremo, njihovo stanje in razpoložljivost, naročila izvajalca, dostavo gradiv, opreme in drugega. Če ugotovi odstopanja ali dvomi, da bo izvajalec pravočasno izvedel vsa pripravljalna in predhodna dela in če tempo gradnje ne izkazuje, da bo lahko dela opravil do prvega vmesnega roka, nemudoma zahteva ustrezne ukrepe. Če ukrepi niso dovolj jasni in učinkoviti, lahko zahteva popravek terminskega načrta v katerem bodo predpisani tudi dodatni ukrepi za pospešitev del in uskladitev s potrebami zahtevane dinamike gradnje.

Izvajalec bo v pogodbi , kasneje tudi pri pripravi terminskega načrta, opisal pogoje in zahteve, ki so potrebni , da bo dela opravil v dogovorjenem roku. Te zahteve izvajalca do naročnika so predvsem:

    - Podpis gradbene pogodbe.

    - Predaja zemljišča za gradnjo objekta in zemljišče za ureditev gradbišča.

    - Podatke za zakoličbo objekta.

    - Predaja PGD in časovni potek predaje PZI, če se tako dogovorita.

    - Plačilo avansa, če se tako dogovorita.

    - Roke za predajo  detajlov in navodil, če so ta zahtevana in potrebna.

    - Dobava in dostava gradiv in materialov, ki jih dobavlja naročnik, če je dogovorjeno.

    - Dobava in dostava opreme, ki jo dobavlja naročnik, če je dogovorjeno.

    - Predaja del, ki jih je naročnik oddal drugim izvajalcem in vplivajo na nadaljevanje del izvajalca.

    - Potrditev začasnih situacij v dogovorjenemu roku.

    - Plačilo nespornega dela začasne obračunske situacije v dogovorjenemu roku.

    - Druge dogovorjene obveze naročnika do izvajalca, ki so pisno potrjene.

Zaradi nepravočasnega izpolnjevanja obveznosti naročnika do izvajalca, lahko izvajalec zahteva podaljšanje roka gradnje. Da bi izvajalec tako zahtevo do naročnika lahko uveljavil, mora skrbno in pravočasno vpisati v gradbeni dnevnik vse zamude, katerih razlog  je neizpolnjevanje  obveznosti s strani naročnika. Nadzornik je dolžan to preveriti in če zamuda vpliva na potek del, to tudi potrditi ter svoje mnenje sporočiti naročniku. V nasprotnem primeru pa nemudoma zabeležiti ugotovljena dejstva in zahtevku oporekati. To mora pisno obrazložiti.

Če nadzornik ne potrdi začasne situacije ali jo prepozno potrdi in ta zamuda pri plačilu začasne situacije povzroči izvajalčevo operativno nesposobnost ali resno ogrozi njegovo delovanje, je to lahko razlog za podaljšanje roka gradnje ali celo za uveljavljanje dodatnih stroškov.  Zamude pri plačilu se lahko uporabijo kot razlog za podaljšanje roka.

## Reševanje zahtevkov izvajalcev

Izvajalci imajo pogosto dodatne zahtevke do naročnika. Gre za priznanje in poplačilo stroškov, ki v gradbeni pogodbi niso zajeti in jih uveljavlja kot zahtevek za dodatno plačilo oz. za plačilo preko pogodbene vsote. Večinoma gre za priznavanje oz. odobritev:

    - Dodatki zaradi manj del

    - Dodatna dela,

    - Nepredvidena dela,

    - Podaljšanja roka gradnje

Izvajalec mora v roku 28 dni od trenutka, ko je ugotovil , da so nastali pogoji za priznanje več stroškov, to vpisati v gradbeni dnevnik in s pismom to najaviti naročniku. Glej FIDIC tč.20.1. Zahtevek mora biti ustrezno pojasnjen in argumentiran. Nadzornik bo že ob vpisu v gradbeni dnevnik ustrezno ukrepal in tudi sam najavil naročniku zahtevek. Pri tem bo pojasnil okoliščine in podal svoje stališče.

Pogosto prva najava še ni popolna, saj izvajalec le malokrat, že ob nastopu takih razmer, resnično pozna obseg in stroške , ki bodo nastopili.  Vendar je pomembno, da pravočasno najavi zahtevek in s tem sproži postopek reševanja.

Pomembno je tudi, odgovoriti na vprašanje,  ali bodo več, dodatna, ali nepredvidena dela vplivala na rok dokončanja del.  Če  izvajalec to lahko pričakuje, mora to najaviti z vpisom v gradbeni dnevnik in/ali s posebnim dopisom naročniku in v vednost nadzorniku. Naročnik bo v primernem roku odgovoril na zahtevek in predlagal ustrezno rešitev. Pri tem mu bo ocena in stališče nadzornika v pomembno pomoč. Zavrnitev zahtevka bi v določenih primeru lahko predstavljala tudi razlog za ustavitev del in razdrtje pogodbe. Pri tem mora biti seveda izvajalec zelo previden, saj bi taka najava lahko imela, če nima trdne pravne podlage,  za izvajalca, negativne posledice.

# KAJ NADZOR NI

## Sodelovanje pri razpisu za izbiro izvajalca in  izbor izvajalca

Priprava razpisa za izbor izvajalca, priprava vse razpisne dokumentacije, razpis, vrednotenje ponudb, primerjava ponudb, ocena primernosti ponudb, izbor najugodnejšega ponudnika,  morebitna dodatna pogajanja je vrsta opravil, ki ne sodijo v sklop nadzora in so v pristojnosti naročnika. Za izpolnitev naročnikovih namer je pomembno, da so ta opravila najbolj skrbno in strokovno izpeljana. Nadzor lahko pri teh postopkih sodeluje, vendar ni nosilec. Njegovo sodelovanje je potrebno dodatno vrednotiti, ker ne sodi v obvezna opravila nadzora. Kvaliteten izbor  bo olajšal delo nadzorniku. Lahko pa del teh nalog naročnik poveri svetovalnemu inženirju.

## Recenzija projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja in projekta za izvedbo

ZGO-1 predvideva za zahtevne objekte revizijo PGD. Za ostale objekte revizija ni predvidena. Zakon ne predvideva recenzije projektne dokumentacije. Vendar je ta priporočljiva. Z recenzijo naročnik preveri ali je projekt izdelan tako:

    - Da bodo izpolnjena pričakovanja naročnika, da bo je izpolnjen namen po projektni nalogi.

    - Da je PGD izdelan tako, da bo izvajalcu nedvoumno jasno  kaj in kako mora izvesti gradnjo.

    - Da so zajeta vsa dela in so vsa dela opisana tudi v opisu del.

    - Da strošek del odgovarja predvidenim stroškom gradnje.

    - Da se naročnik z rešitvami strinja?

    - Da je projekt za izvedbo izdelan tako, da so spoštovane zahteve iz gradbenega dovoljenja, pogoji soglasodajalcev in so upoštevane predhodne točke recenzije.

Priporočilo!

Naročniki pogosto opustijo recenzijo izdelane projektne dokumentacije, kar ima za posledice, da šele v fazi gradnje ugotovijo morebitne napake in se pokaže potrebo po drugačnih rešitvah in spremembah. Te nato terjajo višjo ceno in daljši rok gradnje. Nosilec recenzije je naročnik, sodelujejo lahko svetovalni inženir pa tudi nadzornik. Ta naj poda svoje pripombe. Vendar je to dodatno delo nadzornika in primerno je, da je tudi dodatno naročeno in ovrednoteno.

## Sodelovanja pri sklepanju pogodbe

Sodelovanje pri sklepanju gradbene pogodbe je vrsta dejanj, ki predstavljajo predvsem pogajanja in so večinoma pravne in finančno-ekonomske narave. Ob določenih tehničnih problemih investitorju  lahko pomaga svetovalni inženir, za mnenje pa lahko zaprosi tudi nadzornika, ki mu bo svetoval glede možnosti izpolnitve pogodbe. Če ima nadzornik pogodbo o razširjenem nadzoru, potem je sodelovanje nujno, sicer pa ne.

## Druga tehnična, pravna in finančna  svetovanja v fazi gradnje

Tehnična, pravna, finančna svetovanja ne spadajo v naloge nadzora. Če ima naročnik sklenjeno pogodbo po FIDIC, kar je inženiring pogodba bo vsa navedena opravila izvajal inženir s svojimi strokovnjaki. Priporočljivo pa je, da pridobi tudi mnenje nadzornika o predvidenih rešitvah.

V ta sklop ne sodi niti spremljava finančne in operativne sposobnosti izvajalca ali njegovih podizvajalcev. Odnosov do podizvajalcev in poplačila le teh ne sodi v naloge nadzornika. To vprašanje mora razrešiti naročnik s pogodbo in kasneje v primeru , ko nastopijo težave.

# NAPAKE,  KI VPLIVAJO NA DELO NADZORNIKA

V tem poglavju bodo predstavljene napake in napačno delovanje deležnikov v gradnji povezano z nadzorom in njegovim delom. To pogosto povzroča nesoglasja, spore in vpliva na potek del , izpolnjevanje rokov , kvaliteto gradnje in ceno.

## Prekrški povezani z nadzorom po ZGO-1

ZGO-1 v poglavju kazenske določbe, navaja vrsto kršitev udeležencev gradnje in  predvideva denarne kazni za kršitelje. Tu so navedene kršitve, ki so neposredno povezane z nadzorom. V ZGO-1 vsa neustrezna ravnanja niso sankcionirana. Da bi se izognili napakam, je potrebno dobro poznavanje celotnega zakona in pripadajoče predpise. Iz nepoznavanja predpisov lahko izhaja vrsta napak, ki vplivajo na potek gradnje in na njene učinke.

## Kazenske določbe po ZGO-1

163. člen (zastaranje prekrškov)

Prekrški pravnih in fizičnih oseb, ki jih v zvezi z graditvijo objektov določajo kazenske določbe tega dela zakona, zastarajo v dveh letih.

164. Člen (prekrški investitorja)

11. če poveri gradbeni nadzor osebi, ki ne izpolnjuje pogojev za nadzornika (30. člen);

13. če gradbeni nadzor poveri osebi, ki nastopa kot izvajalec gradnje nad katero opravlja nadzor ali je v kakršnikoli drugi medsebojni poslovni povezavi z izvajalcem (drugi odstavek 34. člena);

15. če izdelavo projektne dokumentacije in gradbeni nadzor poveri isti osebi, pri čemer ta oseba hkrati izvaja gradnjo na objektu, za katerega je izdelal projektno dokumentacijo, ali če izdelavo projektne dokumentacije in gradbeni nadzor poveri različnim osebam, ki sta v medsebojni poslovni povezavi, ali če sta odgovorni vodja projektiranja in odgovorni nadzornik v krvnem sorodstvu v ravni vrsti ali v zakonski zvezi ali živita v izvenzakonski skupnosti (četrti odstavek 34. člena);

16. če pri istem objektu nastopa kot projektant in izvajalec oziroma izvaja dela za lastne potrebe ali za trg in gradbeni nadzor poveri izvajalcu, ki izvaja gradnjo na istem objektu oziroma, ki je s takšnim investitorjem v medsebojni poslovni povezavi (peti odstavek 34. člena);

17. če pri gradnji nastopa kot nadzornik in na istem objektu hkrati nastopa kot projektant ali izvajalec (šesti odstavek 34. člena);

18. če pri gradnji nastopa kot revident in v tem primeru na objektu, za katerega je opravil revizijo projektne dokumentacije, hkrati nastopa kot projektant, izvajalec ali nadzornik (sedmi odstavek 34. člena);

27. če pravočasno ne zagotovi predpisanega gradbenega nadzora (prvi odstavek 85. člena);

28. če ne zagotovi strokovnega nadzorstva nad poskusnim obratovanjem (drugi odstavek 98. člena);

30. če na predpisani način ne hrani projektov, na podlagi katerih je bil objekt zgrajen oziroma rekonstruiran, dokler objekt stoji (prvi odstavek 107. člena).

165. Člen (prekrški projektanta)

3. če v zvezi z istim objektom nastopa hkrati kot projektant, nadzornik in izvajalec oziroma če v zvezi z istim objektom nastopa hkrati kot projektant in izvajalec in je z nadzornikom v medsebojni poslovni povezavi (četrti odstavek 34. člena);

171. člen (prekrški izvajalca)

14. če pri pregledu projekta za izvedbo ne opozori investitorja, projektanta in revidenta na morebitne ugotovljene pomanjkljivosti in ne zahteva njihove odprave oziroma če pri pregledu projekta za izvedbo ugotovi takšne napake, zaradi katerih bi lahko bila ogrožena varnost objekta, življenje in zdravje ljudi, promet, sosedni objekti ali okolje, investitor oziroma projektant pa kljub njegovemu opozorilu za odpravo teh napak ne poskrbi, takšnih napak ne javi pristojni inšpekciji in do dokončne odločitve ne ustavi del (prvi odstavek 84. člena);

15. če med izvajanjem posameznih etap del nadzorniku ne omogoči sprotne kontrole gradbenih konstrukcij in drugih nosilnih elementov (drugi odstavek 84. člena).

174. člen (prekrški v zvezi z gradnjami v lastni režiji)

7. če nadzorniku ne omogoči sprotne kontrole gradbenih konstrukcij in drugih nosilnih elementov (drugi odstavek 84. člena);

8. če gradbeni nadzor nad gradnjo objekta v lastni režiji poveri nadzorniku, ki ne izpolnjuje predpisanih pogojev (tretji odstavek 85. člena).

175. člen (prekrški nadzornika)

(1. če opravlja gradbeni nadzor, pa ne izpolnjuje predpisanih pogojev (30. člen);

2. če pred začetkom opravljanja dejavnosti in ves čas svojega poslovanja nima zavarovane svoje odgovornosti za škodo (33. člen);

3. če v zvezi z objektom hkrati nastopa kot nadzornik in izvajalec gradbenih, zaključnih oziroma obrtniških, montažnih in drugih del ali kot dobavitelj gradbenih proizvodov, naprav in opreme oziroma če je v medsebojni poslovni povezavi z izvajalcem (drugi odstavek 34. člena);

4. če pri opravljanju gradbenega nadzora na gradbišču ne imenuje odgovornega nadzornika (prvi odstavek 86. člena);

5. če pri opravljanju gradbenega nadzora na gradbišču zahtevnega objekta imenuje odgovornega nadzornika, ki ne izpolnjuje predpisanih pogojev (drugi odstavek 86. člena);

6. če pri opravljanju gradbenega nadzora na gradbišču manj zahtevnega objekta imenuje odgovornega nadzornika, ki ne izpolnjuje predpisanih pogojev (drugi odstavek 86. člena);

7. če pri opravljanju gradbenega nadzora na gradbišču imenuje odgovornega nadzornika, ki je tuja fizična oseba, pa ne izpolnjuje predpisanih pogojev (87. člen).

176. člen (prekrški odgovornega nadzornika)

1. če nastopa kot gradbeni nadzornik nad gradnjo objekta v lastni režiji, pa ne izpolnjuje predpisanih pogojev (tretji odstavek 85. člena);

2. če nastopa kot odgovorni nadzornik nad gradnjo zahtevnega objekta, pa ne izpolnjuje predpisanih pogojev (drugi odstavek 86. člena);

3. če nastopa kot odgovorni nadzornik nad gradnjo manj zahtevnega objekta, pa ne izpolnjuje predpisanih pogojev (drugi odstavek 86. člena);

4. če za izvajanje posameznih del imenuje odgovorne nadzornike posameznih del, ki ne izpolnjujejo predpisanih pogojev (tretji odstavek 86. člena);

5. če kot tuja fizična oseba nastopa kot odgovorni nadzornik, pa ne izpolnjuje pogojev za odgovornega nadzornika (prvi odstavek 87. člena);

6. če kot tuja fizična oseba nastopa kot odgovorni nadzornik pri gradnji zahtevnega objekta, pa ni vpisana v imenik IZS (drugi odstavek 87. člena).

7. če pri opravljanju nadzora ne ravna v skladu z določbami 88. člena.

## Druge napake - neustreznosti , napačno delovanje

.

Poleg v zakonu navedenih kršitev, v praksi beležimo še vrsto drugih napačnih ravnanj, ki sicer zakonsko niso sankcionirana,  imajo pa negativne posledice na gradnjo.

### Naročnik

      - Ne imenuje odgovornega vodjo investicije, ki mora skrbeti za kvalitetno vodenje investicije.

      - Izbere odgovornega vodjo investicij pa ta nima ustrezne izobrazbe ali potrebnih izkušenj.

      - Ko naročnik izbira najugodnejšega nadzornika, ponudnike ne seznani z vsemi pomembnimi podatki, projektnimi pogoji, vsebino projekta, kako je organiziran projekt, pogoji gradnje, izbranim izvajalcem ali o kriterijih za izbor izvajalca, soglasji , pogoji iz gradbenega dovoljenja,  omejitvami, rokom gradnje in časom angažiranja nadzora, ter o obsegu  in vrsti nadzora.

      - Izbere nadzornika zgolj na podlagi najnižje cene, ne da bi preveril reference in sposobnost nadzornika.

      - Sklene pogodbo o nadzoru po nerazumno nizki ceni. (glej vrednotenje dela nadzornika)

      - Ne preveri ali se nadzor da izvesti po ponujeni ceni in ali zaradi tako nizke cene ne bo trpela kvaliteta dela.

      - V pogodbi opisno ne navede nalog, ki jih poverja nadzorniku.

      - V pogodbi ne opredeli termina ( začetka in konca gradnje za odpravo pomanjkljivosti ter   garancijske dobe), ko bo angažiran nadzornik.

      - Nadzoru ne predloži vse relevantne dokumentacije in ne poda vseh, za nadzor relevantnih podatkov in informacij.

      - Ne da nadzorniku ustreznega pooblastila, s pooblastilom ne seznani druge udeležence  gradnje.

      - Ne poskrbi za pregled PGD in PZI z namenom, da se preveri  ustrezna kakovost projektov.

      - Ne preveri ali so risbe usklajene s popisom del in pogodbenim predračunom.

      - Ne izpolnjuje pogodbenih obvez ali jih izpolnjuje z zamudo do izvajalca in drugih pogodbenih partnerjev.

      - Ne sprejema ali prepozno sprejema odločitve, ki vplivajo na rok izgradnje, obseg del ali spremembe v projektu.

      - Naroča spremembe, ki predstavljajo odmik od prvotne projektne naloge, PGD in/ali  gradbenega dovoljenja, ne da bi preveril smotrnost in vpliv na rok in ceno.

Opozorilo!

Vsaka sprememba ki povzroči več in dodatna dela, dodatno gradbeno dovoljenje ali novo projektiranje, lahko povzroči spremembo pogodbe, spremembo roka gradnje in pogodbene cene. Zato mora naročnik, pred odločitvijo o spremembah natančno proučiti njegove posledice, dobit in ceno ter se šele potem, ko se z njimi seznani, zavestno sprejeti posledice in dokončno  sprejeti odločitev o smiselnosti spremembe.

### Projektant

      - Ne zahteva projektne naloge ali ne zahteva pojasnil in dopolnitev , če ta jasno ne definira zahtev projekta.

      - Ne poskrbi za ustrezno kakovost projekta.

      - Ne zagotovi, da so posamezni deli projekta med seboj usklajeni.

      - V opisu del manjkajo nekatera dela, ki jih je potrebno brezpogojno izvesti ali količine teh del niso ustrezne. Nekvaliteten opis del.

      - Ne spremlja izvajanje  del in ne poskrbi, v razumnem roku, za pojasnila in izdelavo potrebnih skic, detajlov in načrtov za izvedbo.

      - Med gradnjo spreminja rešitve.

### Izvajalec

      - Ne pridobi od naročnika pisnega dokumenta o nalogah, ki jih je naročnik poveril nadzorniku in s tem povezanimi pooblastili .

      - Ne prouči dovolj skrbno razpisne dokumentacije, ponudbeno dokumentacijo, PGD , PZI in druge veljavne dokumente.

      - Ne prouči dovolj skrbno pogojev gradnje.

      - Ne organizira gradnje primerno zahtevam.

      - Ne angažira zadostno število usposobljenega kadra , opreme in materialov.

      - Ne pridobi od naročnika pisnega dokumenta kdo je  odgovorni vodja investicije.

      - Ne zagotavlja sprotnih pisnih potrdil o doseženi kakovosti del.

      - Zahteva od nadzornika navodila kako naj izvaja dela (to ni v pristojnosti nadzornika).

      - Ne sporoči naročniku, če nadzornik prekorači pooblastila.

### Nadzornik

      - Sklene pogodbo o nadzoru po nerazumno nizki ceni, ki ne zagotavlja potrebno in zadostno prisotnost in angažiranje na objektu.

      - Ne pridobi vse pomembne dokumentacije in vseh potrebnih informacij.

      - Ne prouči dovolj skrbno in podrobno vse dokumentacije.

      - Ne zahteva pisnega dokumenta o pooblastilih, ki mu jih daje naročnik.

      - Ne pridobi od naročnika pisnega dokumenta kdo je  odgovorni vodja investicije.

      - Ne zahteva od naročnika rok – termin, ko bo angažiran nadzor.

      - Ne podpisuje redno v primernih terminih gradbenega dnevnika in knjige obračunskih izmer.

      - Ne pridobi pravočasno potrebnih potrditev in odločitev naročnika o zadevah, ki so v pristojnosti naročnika.

      - Ne poroča sproti naročniku o poteku gradnje in bistvenih dogodkih.

      - Ne poroča sproti naročniku o ugotovljenih napakah v PGD ali PZI in posledicah na gradnjo.

      - Ne zahteva pravočasno od naročnika angažiranje-spremljavo s strani projektanta.

      - Ne informira naročnika o posledicah morebitnih odstopanj od PGD ali o posledicah novonastalih okoliščin.

      - Ne opozori naročnika o posledicah morebitnega nespoštovanja pogodbenih obveznosti s strani naročnika do izvajalcev.

      - Prekorači pooblastila nadzornika.

      - Daje izvajalcu navodila in usmeritve kako naj gradi. Kako bo gradil, je v pristojnosti izvajalca, nadzor ima pristojnost dovoliti izvajanje del ali ne dovoliti, če smatra, da na predlagani način ne bo dosežena projektirana in zahtevana kakovost.

      - Ne zahteva sprotnih vnosov  sprememb v gradbeni dnevnik.

      - Se časovno ne angažira dovolj na gradbišču.

# PRAVNA ODGOVORNOST NADZORA

## Splošno

Podlaga za opredelitev odgovornosti in obveznosti nadzora so:

    - ZGO-1 in pripadajoči predpisi.

    - Obligacijski zakonik.

    - Pogodba o nadzoru in pooblastila, ki jih naročnik da nadzorniku.

    - Gradbena pogodba.

Po ZGO-1 nadzornik je zavezan varovanju javnega interesa in upravičenega varovanju interesa drugih udeležencev. Pogodbo o nadzoru skleneta naročnik in nadzornik še pred začetkom prvih del . S pogodbo se nadzornik zavezuje, da bo delo- nadzor  izvajal in opravil strokovno, skrbno in prizadevno.

Vprašanje je katere obveznosti ostanejo nadzorniku ob prekinitvi del in ob ponovnem pričetku del. Predpisano je, da mora naročnik zagotavljati nadzor ves čas gradnje do njegovega zaključka. Na tehničnem pregledu je potrebno predložiti dokument o zagotovljeni zanesljivosti objekta, ki ga podpišeta izvajalec in  nadzornik.

Dodatne obveznosti in s tem odgovornosti lahko prevzema nadzornik s pogodbo o nadzoru. Po pogodbi, če je v pogodbi tako navedeno, lahko nadzornik sprejema tudi dodatne naloge nadzora, razširjeni ali dodatni nadzor.

Pri pogodbi o nadzoru gre za pogodbo o storitvi in ne za pogodbo o dobavi.  Ocena učinkovitosti se ne meri po primernosti kakovosti  izdelka, to je v tem primeru objekta, ampak po vloženem angažiranju nadzornika. Nadzornik je zavezan , da svoje delo opravlja strokovno, zavzeto in s primerno skrbnostjo ter po pravilih stroke. Pri tem mora, poleg predpisov, spoštovati tudi pravila dobre prakse.

Pomembna je vsebina pogodbe o nadzoru. Ob pogodbi pa tudi pooblastila, ki jih da naročnik in prejme nadzornik. Pooblastila morajo biti v pisni obliki in podpisana s strani pooblaščene osebe  naročnika. Če prejme nadzornik dodatna ustna pooblastila , potem je potrebno, da v primernem času naročnik ta pooblastila da še v pisni obliki.

Odgovornosti in pooblastila so določena tudi v gradbeni pogodbi. Naročnik mora izvajalcu sporočiti katera pooblastila je dal nadzorniku. Če med gradnjo ta pooblastila spremeni, doda nova ali nekatera odvzame, mora to tudi nemudoma ustrezno pisno sporočiti izvajalcu. Glede na pooblastila, ki jih ima nadzornik, bo izvajalec lahko usmerjal svoje delovanje in se obračal na nadzornika ali naročnika. Iz tega tudi izhajajo odgovornosti glede napak  in obveznosti tako nadzornika, kot tudi izvajalca.

Glede odškodninske odgovornosti (glej 32. Člen ZGO-1) za napake gradnje , ki so posledica napake v projektu ali zaradi napake izvajalca, obstaja solidarna odgovornost projektanta, izvajalca in nadzornika. Nadzornik lahko v tem primeru uveljavlja regresni zahtevek do povzročitelja napake. V vsakem primeru pa se ob nastopu napake ocenjuje tudi postopanje nadzornika in ali bi s primerno zavzetostjo, strokovnostjo in skrbjo lahko preprečil napako.

Neposredno pa je nadzornik odgovoren , če je napaka nastala zaradi prekoračenja pooblastil ali če za svoje delovanje ni imel pooblastila. Tu so izvzete naloge, ki jih nadzorniku nalaga ZGO-1, in jih mora izvajati ne glede nato ali je od naročnika prejel pooblastila ali ne. Tu je dovolj le pogodba o nadzoru.

## Zavarovanje nadzora

ZGO-1  zavezuje vse udeležence gradnje-izvajalce, da zavarujejo svojo dejavnost.

33. člen

(zavarovanje pred odgovornostjo)

(1) Projektant, izvajalec, nadzornik in revident morajo pred začetkom opravljanja dejavnosti zavarovati in imeti ves čas svojega poslovanja zavarovano svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati investitorjem in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njihove dejavnosti.

(2) Višina letne zavarovalne vsote se v skladu s predpisi o zavarovalništvu za posamezen zavarovalni primer ali za vse zavarovalne primere v posameznem letu dogovori med zavarovalnico in udeležencem pri graditvi objekta iz prejšnjega odstavka.

(3) Višina letne zavarovalne vsote, ki se jo določi v zavarovalni pogodbi, ne more biti nižja od 41.000 evrov.

34.b Člen

(zavarovanje odgovornosti za škodo)

(1) Tuji ponudniki morajo imeti sklenjeno zavarovanje odgovornosti za škodo v skladu z določbami tega zakona.

(2) Za sklenjeno zavarovanje odgovornosti za škodo se šteje dokazilo o zavarovanju odgovornosti, sklenjeno v Republiki Sloveniji ali v državi pogodbenici pod pogojem, da to zavarovanje krije škodo, povzročeno v Republiki Sloveniji.

# PRAVILA OBNAŠANJA NADZORNIKA

Nadzornik nudi strokovno, tehnično, pravno, ekonomsko in organizacijsko storitev nadzorstva pri gradnji. Nadzorstvo v širšem smislu lahko tolmačimo, kot strokovno svetovanje. Svetovanje lahko zajema svetovanje med gradnjo ali skozi celotni proces od ideje do predaje objekta, svetovanje v garancijski dobi, kakor tudi svetovanje v obdobju uporabe ali življenjske dobe objekta. Storitev nadzora je vezana na fazo gradnje. Sodelovanje nadzornika pred pričetkom gradnje in po zaključku gradnje je namenjeno bojšemu izvahanju storitve nadzora gradnje.

Nadzornik mora biti ustrezno usposobljen, z ustrezno izobrazbo in prakso na področju gradenj. V veljavi je vrsta kodeksov, ki obravnavajo delo strokovnjaka na področju gradnje. Posebnega kodeksa za nadzornika še ni. Obstaja kodeks pooblaščenih inženirjev, ki je zelo podoben tu predstavljenemu kodeksu in se lahko uporablja tudi za delo nadzornika. Kodeks je veljaven , če ga sprejeme pristojna organizacija.  Sprejeti ga mora zadostno število strokovnjakov. Kodeks naj bi postavljal pravila dobre prakse in obnašanja. Spoštovanje teh pravil je v korist stroki in naročnikom.  S poznavanjem kodeksa so seznanjeni  s tem kako naj se obnaša nadzornik. Kaj smejo in morejo od nadzornika pričakovati in kaj ne. Te informacije koristijo tudi drugim udeležencem v gradnji, kakor tudi družbi nasploh.  Tu so navedena priporočljiva pravila obnašanja nadzornika-strokovnjaka. Če bodo sprejeta na ustrezen način, bodo splošno veljavna.

## Odnos do družbe in  okolja

    - Delo nadzornika pomembno prispeva k kakovosti  gradenj in s tem trajnostnem razvoju družbe in okolja.

    - Za doseganje visoke kakovosti storitve nadzora se mora  nadzornik stalno izpopolnjevati in posodabljati svoja znanja, slediti razvoju stroke, novim tehnologijam in zakonodaji. Opravlja lahko le tiste storitve, za katere je ustrezno usposobljen.

## Odnos do naročnika

    - Nadzornik deluje v interesu družbe,javnosti in v interesu naročnika ob  upoštevanju zakonodaje in varstva okolja.

    - Če  ugotovi, da je zahteva naročnika v nasprotju z zakonodajo, strokovnimi standardi  ali varstvom okolja, mora nadzornik na to naročnika opozoriti.

    - Pri svojem delu mora vestno varovati in uporabljati informacije, ki jih dobi od naročnika, projektanta  ali izvajalca.

    - Naročniku svetuje, da za določena področja angažira tudi druge strokovnjake in z njimi sodeluje, kadar je to v interesu gradnje.

    - Nadzornik upošteva principe poštene konkurence.

    - Nadzornik je dolžan obvestiti naročnika o poslovnih povezavah, interesih ali pogojih, ki vplivajo ali bi mogli vplivati na njegovo delo in storitve.

    - Nadzornik pravočasno obvešča naročnika o posledicah, ki bi lahko nastopile v primeru odstopanja od projekta.

    - Nadzornik vzdržuje dostojanstvo, položaj in ugled svojega  poklica.

## Odnos do stroke

    - Strokovni ugled  nadzornika temelji na kakovosti njegovega dela.

    - Nadzornik nepristransko priznava kakovost dela drugih strokovnjakov.

    - Nadzornik skrbi za promocijo poklica nadzornik.

    - Nadzornik spoštuje materialne,  moralne in  avtorske pravice drugih strokovnjakov in izumiteljev.

    - Nadzornik ne sprejme dela pod pogoji, ki  niso v skladu z njegovo poklicno etiko in ima pravico, da od dela odstopi, če se take okoliščine pojavijo po prevzemu dela in nanje ne more vplivati.

    - Nadzornik ne opravlja dela brez ustreznega plačila, razen kadar gre za karitativno dejavnost.

    - Nadzornik ne sme prizadeti strokovnega ugleda drugega strokovnjaka s širjenjem neresničnih informacij.

## Poslovna neoporečnost svetovalnega inženirja- nadzornika

    - Nadzornik ne nudi nižjih cen za storitve , kot je to določeno v minimalnih tarifnih pogojih strokovnih združenj .

    - Nadzornik ne sme ponuditi niti sprejeti plačila kakršne koli vrste, za katerega se domneva ali pa dejansko lahko vpliva na njegove postopke ali plačilo, ki ali lahko vpliva na nepristransko oceno nadzornika.

    - V celoti sodeluje z vsakim zakonito postavljenim preiskovalnim organom, ki pregleduje izvedbo kakršne pogodbe  o izgradnji.

    - Nadzornik z delodajalcem usklajuje svoje delovanje, ki je povezano z uresničevanjem tega kodeksa.

## Veljavnost pravil obnašanja nadzornika

    - Pravila obnašanja nadzornika veljajo, če se kdorkoli, ki izvaja ali ponuja nadzor opredeli, da se bo pri svojem delu držal pravil obnašanja nadzornika

# VREDNOTENJE NADZORA

Zakon o graditvi objektov ZGO-1, ki je začel veljati 1. januarja 2003, je Inženirski zbornici Slovenije in Zbornici za arhitekturo in prostor Slovenije v 110. členu naložil, da pripravita osnutek minimalnih tarifnih pogojev za opravljanje dejavnosti gradbenega in drugega projektiranja, opravljanja geodetskih storitev, revidiranja gradbenih in drugih načrtov. Iz novega zakona ZGO-1B so navedeni člen črtali.  Vsakdanja dobra praksa vedno bolj narekuje potrebo po merilih za izračun primerne cene za predpisano kvaliteto inženirske storitve. Tudi Evropski svet inženirskih zbornic (ECEC) je v letu 2008 pripravil gradivo, na podlagi katerega naj bi Evropska komisija odredila izvedbo raziskovalnega projekta na temo »odnos med ceno in kvaliteto« s ciljem »poštena cena za zahtevano kvaliteto storitve«.

IZS je pripravila Tarifna pravila za vrednotenje projektantskih storitev in jih   v letu 2003 tudi sprejela. Te se lahko uporablja kot priporočene tarife, saj se jih ob sedanjem stanju, kot obvezne ne da sprejeti. Lahko jih razumemo, kot priporočilo ponudnikom za pripravo ustreznih ponudb in kot orientacijo naročnikom o primernosti ponudbe za storitev nadzora.

Merila za vrednotenje inženirskih storitev omogočajo:

    - Transparentnost ponudbe za inženirsko storitev , kar nadzor je.

    - Določajo primerno plačilo za kakovostno opravljeno inženirsko storitev .

    - Zaščito interesov investitorja pred neupravičenimi zahtevki ponudnikov in pred neurejenim delovanjem trga storitev .

    - Zaščito ponudnikov pred pretiranimi zahtevami naročnikov.

Merila za vrednotenje storitev so v pomoč ponudnikom in naročnikom pri oceni vrednosti določene inženirske storitve v kar štejemo tudi nadzor pri gradnji. Z merili naj ne bi določali okvir cen za storitve, temveč vpeljati red in pravila dobre inženirske prakse. S tem ne bi  določali  le pravic ponudnikom inženirskih storitev, ampak predvsem  njihove obveznosti in odgovornosti. Tem bi  natančneje opredeli obseg storitve-nadzora ali obseg druge strokovne storitve v vsaki posamezni fazi gradnje, za katere pravilnost po ZGO-1 nadzornik tudi škodno odgovarja. Prav tako pa je v pomoč naročniku pri sklepanju pogodbe ter spremljanju gradnje,  saj je s tem jasno kaj sme in lahko pričakuje in zahteva. Naročnik in nadzornik morata biti pri tem v enakopravnem obligacijskem razmerju.

Ponudbe, ki jih bo investitor oz. naročnik pridobil za nadzor nekega objekta od različnih ponudnikov, se po vrednosti vedno razlikujejo, Vrednosti se bodo če bo naročnik pravilno ocenil ponudbe,  gibale v realnem pasu vrednosti, za katero bo možno opraviti predpisano storitev nadzora. Oceno vrednosti nadzora je potrebno izračunati na osnovi kriterijev:

    - Vrste objekta,

    - vrednosti investicije,

    - zahtevnosti objekta

    - trajanja gradnje

    - usposobljenosti izvajalca

    - kakovosti projektne dokumentacije

    - dodatnih zahtev okolja, sosedov,  soglasodajalcev

Naročnik izbere,  glede na cilje, ki jih zasleduje in glede na lastne  prioritete, ustreznega ponudnika za nadzor.

# POJMI- POMEN IZRAZOV

V ZGO-1 so v čl. 2. navedeni izrazi, ki so v ZGO-1 uporabljeni. Tu navajamo izvleček tega člena tako , kot so navedeni v zakonu in so uporabljeni tudi v tem priročniku. Nekateri izrazi niso uporabljeni , so pa smiselno povezani z gradivom v tem priročniku. Nadalje pa so drugi izrazi izpuščeni, ker za razumevanje predmetnega gradiva niso pomembni. V primeru potrebe po razlagi  je potrebno pogledati v ZGO-1. Dodani so izrazi, ki so v priročniku uporabljeni pa jih v ZGO-1 ni.

Dnevnik o izvajanju del sestavljata gradbeni dnevnik in knjiga obračunskih izmer in sta predpisana v Pravilniku o gradbiščih (Ur. L. RS. Št. 55/08).

Dobra inženirska praksa je  praksa-izkušnja pridobljena na osnovi poklicne etike, pravil stroke, spoštovanja predpisov (zakonov, tehničnih in ostalih predpisov in standardov) inovativnosti in dobre strokovne presoje ter ocene , uspešno izvajanje nadzora in gradnje nasploh, tako inženirskih objektov, kot tudi ostalih objektov.

Dokazilo o pravici graditi je dokazilo o lastninski ali drugi stvarni pravici ali o kateri drugi pravici, na podlagi katere lahko investitor na določenem zemljišču oziroma objektu izvaja gradnjo.

Dokazilo o zanesljivosti objekta je izjava s prilogami, ki dokazujejo, da bo objekt kot celota pri uporabi in vzdrževanju izpolnjeval predpisane bistvene zahteve;

Enostavni objekt je konstrukcijsko manj zahteven objekt, ki ne potrebuje posebnega statičnega in gradbeno – tehničnega preverjanja, ki ni namenjen prebivanju in ni objekt z vplivi na okolje; enostavni objekti se razvrščajo na pomožne objekte, začasne objekte, vadbene objekte, spominska obeležja in urbano opremo.

Gradbena parcela je zemljišče, sestavljeno iz ene ali več zemljiških parcel ali njihovih delov, na katerem stoji oziroma na katerem je predviden objekt in na katerem so urejene površine, ki služijo takšnemu objektu oziroma je predvidena ureditev površin, ki bodo služile takšnemu objektu;

Gradbeni predpisi so tehnični predpisi, s katerimi se podrobneje opredelijo bistvene zahteve za določene vrste objektov, pogoji za projektiranje, izbrane ravni oziroma razredi gradbenih proizvodov in materialov, ki se smejo vgrajevati ter načini njihove vgradnje, način izvajanja gradenj, način ugotavljanja skladnosti zgrajenega objekta s predpisanimi bistvenimi zahtevami ter drugi pogoji in pravila, ki zagotavljajo zanesljivost objekta ves čas njegove življenjske dobe.

Gradbišče je zemljišče ali objekt, na katerem se izvaja gradnja in zemljišče ob tem zemljišču oziroma objektu, ki je potrebno za opravljanje del, ki so v zvezi z gradnjo.

Gradnja je izvedba gradbenih in drugih del in obsega gradnjo novega objekta, rekonstrukcijo objekta, nadomestno gradnjo in odstranitev objekta.  Gradnja  je v vsaka vrsta gradnje, ki zahteva po ZGO-1 gradbeno dovoljenje in skladno s tem zahteva tudi nadzor  pri gradnji.  Priročnik za nadzor se uporablja za te vrste gradnje. Če naročnik želi, da se izvaja nadzor tudi na objektu, ki po ZGO-1 ne zahteva nadzora, lahko naroči nadzor in smiselno pri tem uporabi priporočila tega priročnika. Razlog so lahko različni, predvsem so v tem, da dela ves čas nadzorovana in v želeni kvaliteti.

Gradnja novega objekta je izvedba del, s katerimi se zgradi nov objekt oziroma se objekt dozida ali nadzida in zaradi katerih se bistveno spremeni njegov zunanji izgled;

Gradbeno dovoljenje je odločba, s katero pristojni upravni organ po ugotovitvi, da je nameravana gradnja v skladu z izvedbenim prostorskim aktom, da bo zgrajeni ali rekonstruirani objekt izpolnjeval bistvene zahteve in da z nameravano gradnjo ne bodo prizadete pravice tretjih in javna korist, dovoli takšno gradnjo in s katero predpiše konkretne pogoje, ki jih je treba pri gradnji upoštevati.

Gradnja v lastni režiji pomeni, da investitor kot fizična oseba sam, s pomočjo družinskih članov oziroma s sosedsko pomočjo, ali društvo s pomočjo svojih članov, gradi objekt, ki ga potrebuje samo za lastne potrebe prebivanja oziroma opravljanje društvene dejavnosti.

Gradbeni dnevnik je dnevnik, ki se vodi na posebnem, predpisanem obrazcu in se vanj dnevno beleži vse podatke in dogodke o gradnji. Vodi ga izvajalec del od pričetka do konca gradnje. Lastnoročno ga podpisujeta odgovorni vodja del in ogovorni nadzornik ali odgovorni nadzornik posameznih del.

Gradbeni nadzor je opravljanje strokovnega nadzorstva na gradbišču, s katerim se preverja, ali se gradnja izvaja po projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja, na podlagi katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje in nadzoruje kvaliteta izvedenih del, gradbeni proizvodi, drugi materiali, inštalacije in tehnološke naprave, ki se vgrajujejo v objekt in ali se pri izvajanju del spoštujejo dogovorjeni roki izgradnje.

Investitor je pravna ali fizična oseba, ki naroči graditev objekta, ali ki jo sam izvaja.

Inženiring je dejavnost svetovanja in se nanaša na svetovanje v  celotnem procesu gradnje. Del inženiringa je lahko tudi nadzor.

Inženir je pravna ali fizična oseba, ki izvaja storitve svetovalnega inženiringa po naročilu in pooblastilu naročnika.

Izvajalec je pravna ali fizična oseba, ki kot gospodarsko dejavnost opravlja storitve pri izvajanju pripravljalnih del na gradbišču, izvajanju gradbenih del, montažah in vgrajevanju strojnih in električnih inštalacij ter izvajanju zaključnih gradbenih del.

Knjiga obračunskih izmer ali gradbena knjiga je dokument v katerega se vpisujejo količine izvedenih del in je sestani del dnevnika o izvajanju del..

Koordinator za varnost in zdravje pri delu v pripravljalni fazi projekta pomeni katerokoli fizično osebo, katero naročnik in/ali nadzornik projekta med pripravo zasnove projekta pooblasti za izvajanje nalog, navedenih v 7. členu Ur e d b e  o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih.

Koordinator za varnost in zdravje pri delu v izvajalni fazi projekta pomeni katerokoli fizično osebo, katero naročnik in/ali nadzornik projekta med pripravo zasnove projekta pooblasti za izvajanje nalog, navedenih v 8. členu Ur e d b e  o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih.

Komunalni priključek je priključek objekta na tiste objekte gospodarske javne infrastrukture in njihova omrežja, brez katerih objekt ne more služiti svojemu namenu.

Manj zahtevni objekt je stavba, pri kateri seštevek prostornin vseh prostorov ne presega 5.000 m3 in ni višja od 10,00 metrov, merjeno od terena do kapi in tisti gradbeni inženirski objekt, ki ni uvrščen med zahtevne objekte.

Nadomestna gradnja je izvedba del, ko se na mestu poprej odstranjenega objekta ali v njegovi neposredni bližini, vendar znotraj gradbene parcele, zgradi nov objekt, s katerim se bistveno ne spremeni namembnost, zunanjost, velikost in vplivi na okolje dosedanjega objekta, ki se ga pred začetkom uporabe nadomestnega objekta odstrani.

Nadzornik projekta,  skladno z Ur e d b o  o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih pomeni katerokoli fizično ali pravno osebo, ki v imenu naročnika prevzame odgovornost za projekt.

Nadzornik je pravna ali fizična oseba, ki kot gospodarsko dejavnost opravlja storitve pri opravljanju gradbenega nadzora.

Nadzor. V priročniku je izraz nadzor uporabljen za storitev nadzora pri gradnji, nadziranje, v ZGO je to gradbeni nadzor.

Naročnik. V priročniku je večinoma namesto investitor uporabljen izraz naročnik. Naročnik in investitor sta pogosto ista pravna oseba, ni pa nujno. V tem priročniku je naročnik pravna oseba, ki pridobi na svoje ime gradbeno dovoljenje in naroči gradnjo.

Nadzornik. V priročniku je nadzornik uporabljen izraz za pravno in/ali  fizično osebo, ki izvaja nadzor pri gradnji.

Neskladna gradnja pomeni, da je za gradnjo oziroma dela, za katera je predpisano gradbeno dovoljenje, takšno dovoljenje sicer izdano, vendar se takšna gradnja oziroma dela izvajajo oziroma so izvedena v nasprotju s pogoji, določenimi z gradbenim dovoljenjem, kakor tudi da se objekt, za katerega je bilo sicer izdano gradbeno dovoljenje, uporablja v nasprotju s pogoji, določenimi z njim;

Odgovorni projektant je posameznik, ki projektantu odgovarja za skladnost načrta, ki ga izdela, s prostorskimi akti, gradbenimi predpisi in pogoji pristojnih soglasodajalcev;

Odgovorni vodja projekta je posameznik, ki projektantu odgovarja za medsebojno usklajenost vseh načrtov, ki sestavljajo projektno dokumentacijo, in za kakovost obdelave celotnega projekta;

Odgovorni vodja posameznih del je posameznik, ki izvajalcu odgovarja za skladnost posameznih del pri gradnji s projektno dokumentacijo, na podlagi katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje, gradbenimi predpisi in predpisi s področja zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu na gradbiščih;

Odgovorni vodja del je posameznik, ki izvajalcu odgovarja za skladnost vseh del pri gradnji s projektno dokumentacijo, na podlagi katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje, gradbenimi predpisi in predpisi s področja zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu na gradbiščih;

Odgovorni vodja gradbišča je tisti odgovorni vodja del, ki ga v primeru, da na enem gradbišču izvaja gradnjo več izvajalcev, izmed odgovornih vodij del imenuje investitor in odgovarja za usklajevanje dela vseh odgovornih vodij del in odgovornih vodij posameznih del;

Objekt je s tlemi povezana stavba ali gradbeni inženirski objekt, narejen iz gradbenih proizvodov in naravnih materialov, skupaj z vgrajenimi inštalacijami in tehnološkimi napravami.

Obratovalni monitoring je kontrola obratovanja objekta oziroma tehnološke naprave v skladu s predpisi o varstvu okolja.

Odgovorni nadzornik je posameznik, ki nadzorniku odgovarja za skladnost gradnje s pogoji iz gradbenega dovoljenja in za kvaliteto izvedenih del, v skladu z gradbenimi predpisi;

Odgovorni revident je posameznik, ki revidentu odgovarja, da so načrti, ki jih revidira, v skladu z gradbenimi predpisi in da bo objekt, zgrajen oziroma rekonstruiran na njihovi podlagi, izpolnjeval predpisane bistvene zahteve.

Odstranitev objekta je izvedba del, s katerimi se objekt odstrani, poruši ali razgradi in vzpostavi prejšnje stanje.

Poskusno obratovanje je preizkušanje ali objekt z vgrajenimi inštalacijami oziroma tehnološkimi napravami deluje pravilno oziroma takšne naprave dosegajo pričakovane rezultate tehnološkega procesa, ali obratovanje objekta zagotavlja varne delovne razmere in ne presega predpisanih mejnih vrednosti in ali izpolnjuje s predpisi o varstvu okolja predpisane parametre glede vplivov na okolje;

Projektant je pravna ali fizična oseba, ki kot gospodarsko dejavnost opravlja storitve pri projektiranju.

Projektiranje je izdelovanje projektne in tehnične dokumentacije in z njim povezano tehnično svetovanje, ki se glede na vrsto načrtov, ki sestavljajo takšno dokumentacijo, deli na arhitekturno in krajinsko-arhitekturno projektiranje, gradbeno projektiranje in drugo projektiranje;

Projektna naloga je sistematično urejen zbir tekstualnega in slikovnega gradiva in drugih potrebnih besedil v obliki usmeritev, kako naj projektant izdela projektno dokumentacijo;

Projektna dokumentacija je sistematično urejen sestav načrtov oziroma tehničnih opisov in poročil, izračunov, risb in drugih prilog, s katerimi se določijo lokacijske, funkcionalne, oblikovne in tehnične značilnosti nameravane gradnje in obsega idejno zasnovo, idejni projekt, projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekt za razpis in projekt za izvedbo.

Projektni pogoji so pogoji, ki jih v skladu s pogoji iz izvedbenega prostorskega akta in skladno s svojimi pristojnostmi, določenimi z zakonom ali predpisom in na podlagi izvedbenega prostorskega akta, določi pristojni soglasodajalec za izdelavo projektne dokumentacije.

Rekonstrukcija objekta je spreminjanje tehničnih značilnosti obstoječega objekta in prilagajanje objekta spremenjeni namembnosti ali spremenjenim potrebam oziroma izvedba del, s katerimi se bistveno ne spremeni velikost, zunanji izgled in namembnost objekta, spreminjajo pa se njegovi konstrukcijski elementi, zmogljivost ter izvedejo druge njegove izboljšave.

Revizija projektne dokumentacije je kontrola brezhibnosti in računske pravilnosti tistih sestavin projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, s katerimi se dokazuje, da bo objekt izpolnjeval predpisane bistvene zahteve, da bo v skladu s prostorskim aktom in gradbenimi predpisi in da bo objekt funkcionalen in primerno oblikovan, njegova raba pa učinkovita, varčna in gospodarna.

Recenzija je pregled projektne dokumentacije , da se ugotovi ali je projekt izdelan skladno s projektno nalogo, zahtevami naročnika  in ali zadovoljuje potrebam in nameram investitorja.

Revident je pravna ali fizična oseba, ki kot gospodarsko dejavnost opravlja storitve pri reviziji projektne dokumentacije.

Soglasje je potrditev pristojnega soglasodajalca, da je projektna dokumentacija izdelana skladno s pogoji, ki jih je predhodno določil za njeno izdelavo.

Soglasodajalec je državni organ, organ lokalne skupnosti ali nosilec javnega pooblastila, za katerega je z zakonom ali predpisom, izdanim na podlagi zakona določeno, da določa projektne pogoje in daje soglasja za graditev objektov;

Strojni park je gradbena mehanizacija in druge naprave, ki se nahajajo na gradbišču in so namenjene za izvedbo pripravljalnih del na gradbišču, izvedbo gradbenih del, montažo in vgraditev strojnih in električnih inštalacij in opreme ter izvedbo zaključnih gradbenih del in proizvodnjo gradbenih proizvodov;

Tehnična dokumentacija je sistematično urejen sestav listin, slikovnega gradiva, načrtov in besedil oziroma drugih sestavin kot so jamstva, spričevala, potrdila, seznami, sheme, navodila in podobne sestavine, ki določajo pravila za uporabo oziroma obratovanje in vzdrževanje objekta in obsega projekt izvedenih del, projekt za obratovanje in vzdrževanje objekta in projekt za vpis v uradne evidence;

Tehnični pregled je pregled zgrajenega oziroma rekonstruiranega objekta, s katerim se ugotovi ali je objekt zgrajen oziroma rekonstruiran v skladu z gradbenim dovoljenjem in ali bo izpolnjeval predpisane bistvene zahteve;

Tehnično svetovanje je svetovanje in zastopanje investitorja v zvezi z graditvijo objektov.

Tehnična smernica je dokument, s katerim se za določeno vrsto objekta uredi natančnejša opredelitev bistvenih zahtev, pogoji za projektiranje, izbrane ravni oziroma razredi gradbenih proizvodov in materialov, ki se smejo vgrajevati ter načini njihove vgradnje in način izvajanja gradnje z namenom, da se zagotovi zanesljivost objekta ves čas njegove življenjske dobe, kadar je to primerno, pa tudi postopke, po katerih je mogoče ugotoviti, ali so takšne zahteve izpolnjene.

Udeleženci pri graditvi objektov so investitor, projektant, izvajalec, nadzornik in revident;

Vplivno območje objekta je tridimenzionalni prostor ob, nad in pod načrtovanim objektom, v katerem je ob upoštevanju gradbenih predpisov in pogojev za gradnjo predvidena dopustna emisija snovi ali energije iz objekta v okolje in drugi vplivi objekta na okolico;

Zakoličenje objekta je prenos tlorisa zunanjega oboda načrtovanega objekta na teren znotraj gradbene parcele, oziroma prenos osi trase dolžinskih objektov gospodarske javne infrastrukture;

Uporabno dovoljenje je odločba, s katero tisti upravni organ, ki je za gradnjo izdal gradbeno dovoljenje, na podlagi poprej opravljenega tehničnega pregleda, dovoli začetek uporabe objekta;

Zahtevni objekt je vsaka stavba, pri kateri seštevek prostornin vseh prostorov presega 5.000 m/3 in je višja od 10,00 metrov, merjeno od terena do kapi ali gradbeni inženirski objekt, če so nosilni razponi večji od 8,00 metrov, objekt, namenjen hrambi in ravnanju z radioaktivnimi snovmi, objekt z globokim temeljenjem, podzemski objekt, katerega stropna konstrukcija je več kot 10,00 metrov pod nivojem terena, prednapeta konstrukcija, pregrada višja od 10,00 metrov, most, pri katerem je vsaj ena svetla razdalja med dvema zaporednima opornikoma večja od 8,00 metrov, predor, javna železniška proga, avtocesta, hitra, glavna in regionalna cesta, luka, javno letališče, žičnica za prevoz oseb in vsaka druga žičnica, ki poteka nad stavbami, silos in rezervoar s prostornino nad 1.000 m/3, energetski objekt s toplotno močjo nad 10 MW ali električno močjo nad 5 MW, daljnovod z napetostjo 110 kV in več s pripadajočimi transformatorskimi postajami, magistralni vodovod, zbirni kanal za odvod odpadne vode, odlagališče komunalnih odpadkov, če je namenjeno dvema ali več občinam, vsako odlagališče posebnih odpadkov, plinovod in naftovod in vsak objekt, ki je višji od 18,00 metrov;

# LITERATURA

- ZGO-1, Uradni list RS, št. 110/2002 , UL. 003-2007, UL RS, št. 108/2009

- Uredba  o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih, Uradni list RS, št 83/2005

- Prof.dr. Marka Ilešič, Obligacijski zakonik z uvodnimi pojasnili, Ljubljana 2001

- Privredna komora Jugoslavije, Posebne gradbene uzance, Ur.l. SFRJ, št. 18/1977,

- Gospodarska zbornica Slovenije, FIDIC- Rdeča knjiga, pogoji gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik, Ljubljana 1999

- Gospodarska zbornica Slovenije, FIDIC- Rumena knjiga, pogoji pogodb za obratno opremo, projektiranje in graditev

- Gospodarska zbornica Slovenije, FIDIC- Srebrna knjiga, pogoji pogodb za projekte na ključ

- Gospodarska zbornica Slovenije, FIDIC- Zelena knjiga, kratke oblike pogodb

- Gospodarska zbornica Slovenije, FIDIC- Bela knjiga

- Verlag DASHOFER, Od projekta do objekta, Strokovni priročnik za pripravoin organizacijo gradnje

# PRILOGE:

  - Pogodba o nadzoru

  - Pooblastila nadzorniku

  - Dokumentacija, ki jo prejme nadzor

  - Reference nadzora

## Priloga  : Pogodba o nadzoru pri gradnji

Ime ali naziv naročnika, naslov, zastopnik

matična številka:

ID številka za DDV:	SI

(v nadaljevanju:  naročnik)

in

Ime ali naziv izvajalca, naslov, zastopnik

matična številka:

ID številka za DDV:	SI

(v nadaljevanju:  Nadzornik)

skleneta

P O G O D B O

o gradbenem nadzoru

za

1.0 Uvodne ugotovitve

Pogodbeni stranki ugotavljata:

- da je nadzornik izdelal ponudbo št. ……….. z dne ……………… za  nadzor pri gradnji za gradnjo objekta

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- da je naročnik tudi investitor

da izvajalec nadzornik izpolnjuje pogoje za nadzornika po Zakonu o graditvi objektov ( ZGO-1)in je  v imenik pooblaščenih inženirjev vpisan pod registracijsko številko…………

- da je izdelan projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja št… PGD in na njegovi osnovi izdano gradbeno dovoljenje.

- drugo

2.0 Predmet pogodbe

Predmet pogodbe je nadzor pri gradnji objekta iz 1.1a te pogodbe

3.0 Obseg del

3.1. Gradbeni nadzor po tej pogodbi obsega:

- Obvezen nadzor po Zakonu o graditvi objektov (ZGO-1)

- Da je gradnja skladna s projektno dokumentacijo, na podlagi katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje, in na podlagi PGD izdelanim PZI.

- Da je gradnja skladna s gradbenimi predpisi.

- Da se v projekt za izvedbo sproti vnašajo vse spremembe in dopolnitve, ki nastajajo med gradnjo, in da se s takšnimi spremembami strinjata investitor in projektant.

- Da se gradnja izvaja v skladu s predvidenimi roki izgradnje.

- Da je kakovost vgrajenih gradbenih in drugih proizvodov, inštalacij, tehnoloških naprav in opreme ter uporabljenih postopkov dokazana z ustreznimi dokumenti.

- Nadzor nad označitvijo in organizacijo ureditve gradbišča.

- Nadzor nad vsebino in načinom vodenja evidence izvajanja del na gradbišču ter način izvajanja sprotne kontrole gradnje.

- Da se vodi gradbeni dnevnik dnevno, udeleženci pri graditvi objekta pa ga podpisujejo ob vsakokratnem pregledu ali nadzoru.

- Nadzor nad količino, kvaliteto opravljenih del v skladu s PZI.

- Dodatni nadzor

- Nadzor nad vrednostjo izvedenih del v skladu s pogodbenim predračunom in potrjenimi deli v knjigi obračunskih izmer.

- Nadzor nad izvajanjem gradbene pogodbe.

- Pregled in ocena izvedbene dokumentacije in skladnosti s projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja.

- Uvedba izvajalca v delo.

- Svetovanje naročniku ob nastopu nepredvidenih okoliščin med gradnjo in ocena predlogov izvajalcev.

- Sodelovanje s projektantom pri dodatnem projektiranju.

- Sodelovanje pri tehničnemu pregledu.

- Prevzem del.

- Reševanje zahtevkov izvajalca s predlogom naročniku.

- Nadzor nad odpravo pomanjkljivosti in napak.

- Nadzor v garancijski dobi.

Nadzor po tej pogodbi ne zajema:

- Sodelovanje pri razpisu za izbiro izvajalca ali izboru izvajalca.

- Recenzija projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja in projekta za izvedbo.

- Sodelovanja pri sklepanju pogodbe.

- Druga tehnična, pravna, finančna  ali tehnična svetovanja v fazi gradnje.

Za dodatna in druge dela bosta pogodbenika na osnovi medsebojnega dogovora sklenila dodatno pogodbo.

3.2. Nadzornik imenuje za opravljanje del po tej pogodbi odgovornega nadzornika

Ime in priimek odgovornega nadzornika:…………,

Strokovna izobrazba:………,

Številka pooblastila inženirja;………...

3.3. Nadzornik imenuje za opravljanje del po tej pogodbi odgovornega nadzornika za

izvajanje posameznih del

Ime in priimek odgovornega nadzornika:…………,

Strokovna izobrazba:………,

Številka pooblastila inženirja;………...

3.4. Nadzornik bo za imenovanje odgovornih oseb za opravljanje gradbenega nadzora izdal odločbo v skladu z Zakonom o graditvi objektov, ki je priloga te pogodbe.

3.5. Nadzornik se zavezuje na zahtevo naročnika, izvesti tudi druga dela, ki so v neposredni zvezi s prevzetimi posli iz točke 2.0 te pogodbe, pa ne pomenijo povečanega obsega del in niso eksplicitno navedena v ponudbi in časovno ne predstavljajo dodatnega angažiranja nadzornika.

3.6. Nadzornik je dolžan poročati naročniku o poteku prevzetih del mesečno oziroma po potrebi ali po dogovoru z naročnikom tudi večkrat. Nadzornik  bo naročnika obveščal o vseh dogodkih, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na izpolnitev predmeta pogodbe te pogodbe.

3.7. Nadzornik bo redno sodeloval na operativnih sestankih z udeleženci pri graditvi objekta. Operativne sestanke bo vodil skrbnik gradbene pogodbe ime priimek………………………………

  - Nadzornik bo sodeloval pri tehničnem pregledu objekta in seznanjal naročnika s potekom odprave pomanjkljivosti, ugotovljenih po zapisniku tehničnega pregleda.

4.0.	Dokumentacija, ki jo bo predal naročnik izvajalcu:

4.1. Naročnik bo nadzornik predal projektno dokumentacijo in drugo dokumentacijo, ki  je pomembna za izpolnitev predmeta pogodbe v …… izvodih v ustreznih mapah ob podpisu pogodbe, ki obsega:

- Projektno nalogo

- Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja

- Poročilo revidentov ali recenzentov

- Gradbeno dovoljenje in vsa soglasja

- Gradbeno pogodbo z vsemi prilogami

- Pogodbeni predračun

- Zapisnik o zakoličbi objekta

- Geodetski posnetek začetnega stanja

- Projekt za izvedbo, (če je že izdelan, sicer pa dele PZI skladnos terminskim planom dostave PZI.

- Ničelne  meritve monitoringov( če so izdelane )

- Vse druge za izvedbo pomembne  projekte, dogovore in zapise

  - Naročnik bo poleg projektne dokumentacije predal izvajalcu 14 dni pred pričetkom del še:

- Podpisano pogodbo o nadzoru

- Pooblastilo o nadzoru

- Predlog terminskega plana gradnje

d.   Shemo organizacije projekt

e.   Ostalo dokumentacijo

f.   Dodatne  zahteve , spremembe in dopolnitve,

Naročnik bo po potrebi naknadno dostavil Nadzorniku vso potrebno dokumentacijo, vendar v terminu, ki omogoča Nadzorniku, da dokumentacijo skrbno prouči še pred pričetkom del. Nadzornik je dolžan naročnika opozoriti na pomanjkljivost dokumentacije ali na morebitno pomanjkljivost njegovega naročila ali na druge okoliščine za katere ve ali bi moral vedeti in bi lahko bile pomembne za opravljanje gradbenega nadzora ali bi pomembno vplivale na potek gradnje.

5.0.	Vrednost del in način plačila

5.1. Vrednost pogodbenih del iz točk 2.0. in 3.0. te pogodbe znaša:

skupaj:           ......................................................€

z besedo (.................................................................................................€ 00/100)

V vrednosti je zajet DDV v višini 20% kar znaša  …………………. €.

5.2. Pogodbena cena je fiksna in nespremenljiva do konca izvedbe posla in je določena na dan podpisa te pogodbe. Pogodbena cena vključuje izvedbo vseh potrebnih del skladno s 3. čl. te pogodbe o obsegu nadzora v zvezi s predmetom pogodbe. Izvajalec se odpoveduje naknadnemu uveljavljanju kakršnihkoli dodatnih stroškov iz naslova njegovega povečanega obsega del ali njegovih dodatnih del, če le ta ne presegajo obsega sklenjene pogodbe.

5.3.  Pogodbena cena se lahko spremeni v primeru spremembe obsega dela iz utemeljenih in opravičljivih razlogov. V primeru nastanka potrebe po spremembi obsega del, ki ga ob sklenitvi te pogodbe ni bilo možno predvideti, sta naročnik in Nadzornik sporazumna, da bosta o tem sklenila pisni dogovor v obliki aneksa k tej pogodbi.

Cena se lahko spremeni tudi, če izvajalec gradnje po svoji krivdi kasni z dokončanjem del, kar pomembno vpliva na stroške Nadzornika. V tem primeru bo naročnik od izvajalca gradnje zahteval povračilo dodatnih stroškov Nadzorniku.

5.4. Dela določena s to pogodbo bo naročnik plačeval v skladu s potrjenimi situacijami in sorazmerno z obsegom opravljeni del s strani  Nadzornika.

5.5. Nadzornik bo situacije izstavljal najkasneje do 5. (petega) dne v mesecu za dela predana in potrjena v preteklem mesecu in sicer v 2 izvodih. Naročnik je dolžan situacijo pregledati, jo po potrebi korigirati in najkasneje v roku 10 dni po datumu prejema sporočiti morebitne pripombe oz. popravke. Naročnik je dolžan nesporni del potrditi. V primeru, da naročnik v roku iz prejšnjega stavka ne sporoči svojih pripomb in popravkov ali situacije ne potrdi, se z iztekom navedenega roka šteje situacija za potrjeno.

Situacijo naročnik izplača v nespornem znesku v roku 14 dni po potrditvi na transakcijski račun Nadzornika: ………….odprt pri …………

5.6. Naročnik bo pred potrditvijo mesečne situacije pregledal obseg izvedenih del. V primeru, da gradnja kasni  po krivdi Nadzornika, ima naročnik pravico obračunati pogodbeno kazen za nastalo zamudo v višini določeni v točki 9.0. te pogodbe in za znesek obračunane pogodbene kazni ustrezno zmanjšati vrednost začasne situacije.

5.8.  V primeru zamude s plačili pripadajo Nadzorniku zakonske zamudne obresti.

6.0.	Roki in druge časovne obveznosti

6.1. Nadzornik se obvezuje, da bo z deli pričel po podpisu pogodbe v skladu s terminskim planom izvajanja del in določbami te pogodbe in vsa dela dokončal v ………………………..dneh.

6.2. Do podaljšanja rokov iz sprejetega terminskega plana lahko pride v naslednjih primerih:

- če se za spremembo rokov dogovorita sporazumno obe pogodbeni stranki,

- zaradi razlogov na strani naročnika (potek gradnje, zamuda z dostavo dokumentacije glede na terminski plan dostave projektne dokumentacije, ki jo zagotavlja naročnik,  zamuda z odločitvami, ki so v pristojnosti naročnika.  itd.),

- v primeru zamude plačil s strani naročnika za več kot 30 dni od zapadlosti plačila,

- v primerih nastopa višje sile, ki jo kot tako priznava sodna praksa.

6.3. V primeru, da pride do sporazumne spremembe pogodbenih rokov, se morata stranki v roku 30 dni pisno obvestiti o nastanku okoliščin in dogovoriti nove roke ter določiti morebitno novo ceno zaradi  večjega obsega del ali časovno daljšega angažiranja nadzora.

6.4.  V primeru, če Nadzornik kasni z deli, je naročnik upravičen, do pogodbene kazni zaradi zamude v višini določeni v točki 9.0. te pogodbe.

6.5. V primeru, da naročeno delo po tej pogodbi ni opravljeno ali ni opravljeno skladno s pravili stroke, dobro prakso ali s primerno pazljivostjo in vestnostjo, lahko naročnik razdre to pogodbo po svoji volji kadarkoli, z odpovednim rokom 1 meseca. V primeru odpovedi je naročnik dolžan plačati izvajalcu do odpovedi pogodbe že opravljena dela..

7.0.	Spremembe in dopolnjevanje projektne dokumentacije

7.1. V primeru, če bi naročnik zahteval spremembe ali pomembnejši odmik od obsega gradnje iz razlogov, ki so na njegovi strani, se bosta pogodbeni stranki z dodatkom k tej pogodbi dogovorili o podaljšanju roka in morebitnem povečanju ali zmanjšanju pogodbene vrednosti.

Nadzornik lahko odkloni spremembo, ki ni v skladu s predpisi , gradbenim dovoljenjem ali projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja.

8.0.	Ostale obveznosti pogodbenih strank

8.1. Nadzornik se s sklenitvijo te pogodbe obvezuje:

- Da bo upošteval vse veljavne predpise, normative in standarde ter pravila stroke,

- pri svojem delu upoštevati smernice in delovna napotila ter zahteve, ki so ali še bodo dane z dokumentacijo in tiste, ki bodo v obliki zapisnikov koordinacije dogovorjene na skupnih sestankih,

- Da bo v vseh primerih, če bodo ugotovljena neskladja ali pomanjkljivosti v projektni dokumentaciji nemudoma obvestil investitorja in izvajalca del,

- da bo pri izvajanju prevzetih del ravnal v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu ter zagotovil izvajanje vseh ukrepov, potrebnih za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu delavcem, ki opravljajo predmet te pogodbe,

- da se bo seznanil in ravnal v skladu s pisnim sporazumom za določitev skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, v primeru izvajanja del na delovišču, kjer hkrati opravlja delo dvoje ali več delodajalcev.

Če je v pogodbi izrecno navedeno tudi svetovanje v fazi gradnje tudi:

- bo naročniku strokovno svetoval z upoštevanjem vseh zakonskih določil s področja graditve objektov, tehničnega in ekonomskega področja z upoštevanjem želja in potreb naročnika,

- bo upošteval tehnične in ekonomske interese naročnika in s svojo strokovnostjo zagotavljal neovirano ter gospodarno izvedbo del v skladu s terminskim planom gradnje objekta in upoštevanjem terminskega plana izdelovalcev projektne dokumentacije za izvedbo in izvedenih del,

- bo v času gradnje in izdelave projektne dokumentacije sodeloval s pooblaščenimi predstavniki naročnika in drugimi subjekti za pregled dokumentacije v okviru sprejetih pogodbenih obveznosti,

- bo nudil strokovno pomoč pri razgovorih s podjetji, ki bodo izvajala dela in dobavljala opremo.

8.2.  Naročnik se s sklenitvijo te pogodbe obvezuje:

    - da bo vodil glavne koordinacijske sestanke, ki se nanašajo na gradnjo objekta, določenega s to pogodbo in preko teh sestankov in drugih oblik sodelovanja zagotavljal sodelovanje vseh sodelujočih v projektu. Vsa navodila in uskladitve bo posredoval vsem sodelujočim v projektu v pisni obliki.

    - Da bo izvajalca gradnje pisno obvestil o pooblastilih, ki jih je dal Nadzorniku.

    - Da bo zagotavljal finančna sredstva skladno s točko 5.0. in napredovanjem del.

    - Seznanil Nadzornik s vsebino pogodb drugih izvajalcev na objektu, katerih delo in obveznosti lahko vplivajo na nadzor po tej pogodbi ( znanja kontrola, dobavitelji gradiv in opreme, i.dr.)

    - Da bo sproti obveščal nadzornika o vseh dejstvih, ki vplivajo na potek projekta.

8.3. Naročnika in Nadzornik bodo pri izvajanju te pogodbe zastopali naslednji pooblaščeni predstavniki:

- za naročnika:

- za izvajalca:

9.0.	Pogodbene kazni

9.1.  V primeru, da Nadzornik po svoji krivdi ne izpolni svoje obveznosti v rokih, določenih s to pogodbo, je naročnik upravičen do pogodbene kazni v višini 5‰ (pet tisočin) pogodbene vrednosti za vsak zamujeni dan, vendar največ 10% (deset odstotkov) revalorizirane pogodbene vrednosti.

9.2. Ne glede na pogodbeno kazen, ima naročnik pravico uveljavljati do Nadzornik vso dokazljivo škodo, ki mu je bila povzročena z zamujanjem pogodbenih rokov ali zaradi slabo opravljenih del gradbenega nadzora. Za zamujanje pogodbenih rokov velja, če je izvajalec gradnje zamujal z izvajanjem del, ker nadzor ni v primernem  roku izdal upravičeno dovoljenje za izvajanje ali nadaljevanje del ali pravočasno prevzel del, ki so pogoj za nadaljevanje del.

9.3.  V primeru, da zaradi zamude naročnik uveljavlja pogodbeno kazen in odškodnino je upravičen do odškodnine le za nastalo škodo, ki presega znesek pogodbene kazni.

10.0.	Končna določila

10.1. Pogodbeni stranki bosta morebitne spore, ki bi nastajali pri izvrševanju določil te pogodbe urejali sporazumno in z dogovarjanjem, v primeru, da sporazuma ne bi bilo možno doseči, bo spore reševalo pristojno sodišče.

10.2. Pogodba je napisana v 4 (štirih) enakih izvodih, od katerih šteje vsak kot original. Naročnik in izvajalec prejmeta vsak po 2 (dva) izvoda in prične veljati, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.

10.3.  Sestavni deli te pogodbe so:

- Ponudba št. ……….. z dne ……………… za gradbeni nadzor nad gradnjo objekta (navesti objekt),

- Odločba nadzornika o imenovanje odgovornih oseb za opravljanje gradbenega nadzora,

- Terminski plan izvajanja del, datum: ………………,

- Pooblastilo Nadzorniku

Datum: __ . __ . ___   					Datum: __ . __ . ____

Štev.:_____________					Štev.:_______________

Naročnik:						Izvajalec:

Direktor							Direktor

## Priloga :DOKUMENTACIJA, KI JO PREJME NADZOR

Naročnik ( investitor)……………………………….,      ki ga zastopa         ………………………………..

Objekt…………………………………………………..

preda nadzorniku…………………….., ki ga zastopa  ………………………………………………………..

vso spodaj navedeno dokumentacijo:

- Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja

- Projekt za izvedbo

- Gradbeno dovoljenje

- Dokumentacijo, na osnovi katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje

- Soglasja in dovoljenja vezana na gradnjo………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

- Predhodne preiskave in raziskave………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………

- Ničelne meritve (monitoringi)

…………………………………………………………………………………………………………………………………

- Gradbena pogodba

- Razpisna dokumentacija

- Ponudbeno dokumentacijo

- Načrt zakoličbe objekta

- Geodetski posnetki terena

- Načrt organizacije gradnje in gradbišča

- Varnostni načrt

- Tehnološki elaborat izvajalca

- Terminski plan izvajanja investicije

- Terminski plan pogodbenih del

- Spisek sodelujočih s spiskom kontaktnih oseb in njihovimi telefonskimi številkami in e-naslovi.

- Drugo dokumentacijo……………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj…………………………………………….. Datum………………..…………………..

Naročnik:                                                                                                                                  Nadzornik:

## Priloga :POOBLASTILA  NADZORU

Naročnik ( investitor)……………………………….,      ki ga zastopa….………………………………..

Objekt…………………………………………………..

Daje nadzoru…………………….., ki ga zastopa  ………………………………………………………..

Pooblastila

- Za prost dostop na gradbišče, na / v skladišča materialov, proizvodnih obratov, delovnih prostorov izvajalcev,

- Za dostop do naprav in objektov nadzora kakovosti,

- Za kontakte z osebjem izvajalcev, ki so zaposleni na projektu in od pooblastila da od njih pridobi potrebne informacije vezane na gradnjo,

- Za kontakte s projektantom,

- Za kontakte z osebjem, ki je zadolženo za izvajanje nadzora kakovosti vgrajenih materialov, naprav, instalacij,

- Za kontakte z inšpekcijskimi službami,

- Za kontakte z upravnim organom,

- Za dostop do vse dokumentacije izvajalca, ki se nanaša na gradnjo in vpogled v to dokumentacijo,

- Za  dostop do vse dokumentacije projektanta, ki se nanaša na gradnjo,

- Za dostop do dokumentacije naročnika, ki se nanaša na  gradnjo,

- Za dostop do vse dokumentacije izvajalca, ki se nanaša na nadzor kakovosti,

- Za naročanje izdelave projektov za izvedbo,

- Za naročanje izvajalcu ali nevtralni instituciji za dejanja povezana z nadzorom  kakovosti,

- Za naročanje izvajalcu ali nevtralni instituciji za dejanja povezana s potrebnimi preskusi,

- Za dostop do vseh rezultatov preskusov , ki se nanašajo na gradnjo,

- Za naročanje sprememb nastalih zaradi spremenjenih razmer,

- Za naročanje  za dodatnih raziskav,

- Za dajanje podatkov pogodbeno vezanim izvajalcem gradnje: Izvajalcem, Projektantu, Organom inšpekcije, Upravnim organom,

- Za prevzem izvedenih del

- Za odobritev nadaljevanja del

- Za dajanje zahtevkov izvajalcu , ki se nanašajo na tehnologijo, postopke dela in vrstni red izvajanja del,

- Za dajanje zahtevkov  projektantu , ki se nanašajo na tehnologijo, postopke dela in vrstni red izvajanja del in s tem povezano izdelavo projekta za izvedbo,

- Za dajanje informacij glede gradnje in poteka gradnje pooblaščenim subjektom,

- Za kontakte z mediji

- Drugo ……………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj…………………………………………….. Datum………………..…………………..

Naročnik:                                                                                                                                  Nadzornik:

## 16.4     Priloga :REFERENCE  NADZORA

Naročnik ( investitor)……………………………….,      ki ga zastopa….………………………………..

Objekt…………………………………………………..

Daje nadzoru…………………….., ki ga zastopa  ………………………………………………………..

Po vrstah objektov:

Objekt 1

Opis objekta

Opis nalog in pooblastil

Zahtevnost objekta

Izvajalec

Projektant

Morebitne težave ali posebni uspehi

Objekt 2

Opis objekta

Opis nalog in pooblastil

Zahtevnost objekta

Izvajalec

Projektant

Morebitne težave ali posebni uspehi

Objekt 3

Opis objekta

Opis nalog in pooblastil

Zahtevnost objekta

Izvajalec

Projektant

Morebitne težave ali posebni uspehi

Nadzor:

Navodilo: Izpolnite vsaj 3 objekte, ki so najbolj podobni razpisanemu objektu in na kratko po alinejah izpolnite podatke o značilnostih projekta: